## 【農林水産局】発注見通し(工事)
様式第１号
令和8年度 公共工事発注予定一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
西部農林水産事務所 | 1 | 令和８年度 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 すだれ地区 区画整理３期工事（ICT希望） | 安芸高田市 | 高宮町原田 | 一般土木 | 整地工 A=1.5ha 用水路工 L=3000m | 16 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上 2.3億円未満
西部農林水産事務所 | 2 | 令和８年度 県営農業競争力強化基盤整備事業 鍋石地区 舗装及び付帯工事 | 安芸高田市 | 高宮町羽佐竹 | 舗装 | アスファルト舗装工 A=2000m2 付帯工 1式 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
西部農林水産事務所 | 3 | 令和８年度 県営ため池緊急整備事業 美土里地区 ため池廃止工事 | 安芸高田市 | 美土里町本郷 外 | 一般土木 | ため池廃止 2箇所 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部農林水産事務所 | 4 | 令和８年度 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 火の谷地区 区画整理３期工事（ICT希望） | 安芸高田市 | 甲田町深瀬 | 一般土木 | 整地工 A=1.7ha | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
西部農林水産事務所 | 5 | 令和８年度 県営ため池緊急整備事業 熊野町第３地区 ため池廃止工事 | 安芸郡熊野町 | 苗渋 外 | 一般土木 | ため池廃止 3箇所 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部農林水産事務所 | 6 | 令和8年度 緊急予防治山事業 渓間工事 No.2 | 安芸郡 坂町 | 字魚見 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）1個 V=321m3 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
西部農林水産事務所 | 7 | 令和8年度 緊急予防治山事業 山腹工事 No.5 | 広島市 | 西区己斐東一丁目 | 法面処理 | 山腹工 A=0.1ha 補強土工 A=1372m2 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
西部農林水産事務所 | 8 | 令和8年度 治山施設機能強化事業 法枠工修繕工事 No.102 | 広島市 | 安佐北区口田一丁目 | 法面処理 | 枠内モルタル吹付工 A=126m2 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部農林水産事務所 | 9 | 令和8年度 治山施設機能強化事業 応急対策工事 No.103 | 広島市 | 安芸区船越町字日浦山 | 一般土木 | 堆積土砂等除去 V=300m3 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部農林水産事務所 | 10 | 令和8年度 地方創生整備推進交付金 林道細見大塚線（芸北3工区）開設工事（ICT希望） | 山県郡 北広島町 | 高野 | 一般土木 | 工事延長 L=244m 切土 V=1332m3 補強土壁工 A=276m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 | 11 | 令和8年度 地方創生整備推進交付金 林道細見大塚線（芸北4工区）開設工事 | 山県郡 北広島町 | 高野 | 一般土木 | 工事延長 L=273m 切土 V=272m3 補強土壁工 A=215m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 12 | 県営中西部地区増殖場造成工事（沖工区） | 江田島市 | 沖美町岡大王地先海域 | 一般土木 | 増殖場造成工 A=1.6ha 魚礁組立・沈設 A=0.8ha 石材投入 A=0.8ha | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 13 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 日之浦地区 舗装工事 | 呉市 | 安浦町安登 | 舗装 | As舗装工 A=2500m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 14 | 県営ため池等整備事業 中池（延相上池）地区 堤体改修工事（ICT希望） | 呉市 | 安浦町安登 | 一般土木 | 堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式 | 15 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上 2.3億円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 15 | 公園施設維持修繕事業 野呂山公園施設地内 常設テントデッキ撤去工事 No.1 | 呉市 | 川尻町 板休 | 一般土木 | テントデッキ撤去 21基 野外卓撤去 9基 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 16 | 公園施設維持修繕事業 県民の浜 合併浄化槽（Ｃ棟）制御盤更新増設工事 No.1 | 呉市 | 蒲刈町 大浦 | 電気設備 | 制御盤更新 1式 間欠タイマー増設 1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 17 | 令和8年度 復旧治山事業 渓間・山腹工事 No.1 | 呉市 | 安浦町大字中畑字横走 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）1個 V=367m3 山腹工 A=0.05ha 土留工・水路工・緑化工 1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 18 | 令和8年度 復旧治山事業 渓間工事 No.3 | 呉市 | 安浦町大字中畑字光木 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）2個 V=695m3 | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 19 | 令和8年度 緊急予防治山事業 渓間工事 No.4 | 呉市 | 焼山町字小大庭 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）1個 V=486m3 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 20 | 令和8年度 緊急機能強化・老朽化対策事業 山腹工事 No.5 | 呉市 | 音戸町鰯浜三丁目 | 法面処理 | 山腹工 A=0.06ha 吹付工 A=375m2 アンカー工 64本 | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 21 | 県営ほ場整備事業 東高屋地区 区画整理10期工事 | 東広島市 | 高屋町高屋堀 | 一般土木 | 整地工 A=4ha (表土剥ぎ取り～表土整地) | 15 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 22 | 県営ほ場整備事業 戸野地区 区画整理5期工事（ICT希望） | 東広島市 | 河内町戸野 | 一般土木 | 整地工 A=5ha (表土剥ぎ取り～表土整地) | 15 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 23 | 県営ため池等整備事業 小野池地区 堤体補強2期工事 | 東広島市 | 志和町別府 | 一般土木 | 大型ブロック擁壁 A=100m2 | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 24 | 県営ため池等整備事業 東広島地域第12 ため池廃止工事 | 東広島市 | 安芸津町木谷 外 | 一般土木 | ため池廃止 4箇所 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 25 | 令和8年度 復旧治山事業 渓間工事 No.3 | 東広島市 | 黒瀬町 国近 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）1個 V=414.5m3 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 26 | 令和8年度 緊急予防治山事業 渓間工事 No.6 | 東広島市 | 安芸津町 三津 中山 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）1個 V=270.8m3 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 27 | 令和8年度 林地荒廃防止事業 山腹工事 No.8 | 東広島市 | 安芸津町 風早 薬師丸 | 法面処理 | 法切工 V=360.7m3 法枠工 A=191.5m2 吹付工 A=462.0m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 28 | 令和8年度 林地荒廃防止事業 渓間工事 No.9 | 東広島市 | 高屋町 檜山 | 一般土木 | 谷止工（コンリークリート）1個 V=464.1m3 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
東部農林水産事務所 | 29 | 令和８年度県営東部地区増殖場造成工事（高根島工区） | 尾道市 | 瀬戸田町高根 | 一般土木 | 増殖場造成 A=1.2ha 餌料培養礁 8基 投石 V=4000m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
東部農林水産事務所 | 30 | 令和８年度 単独・県営ため池緊急整備事業（部分改修） 猪子池地区 洪水吐補修工事 | 府中市 | 目崎町仲谷 | 一般土木 | 洪水吐補修工 L=26.7m 既設構造物取壊・埋戻 1式 仮設工 1式 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 | 31 | 令和８年度 単独・県営ため池緊急整備事業（部分改修） 尾首池地区 洪水吐改修工事 | 府中市 | 上下町矢野 | 一般土木 | 洪水吐工 L=9.5m 床掘・埋戻 1式 取付水路工 1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部農林水産事務所 | 32 | 県営基幹水利施設補修事業 八日谷地区 ３工区パイプライン工事 | 福山市 | 沼隈町中山南 | 一般土木 | 工事延長 L=1.4km VP50-150 360m VH50-150 1020m | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
東部農林水産事務所 | 33 | 県営基幹水利施設補修事業 八日谷地区 ５工区パイプライン工事 | 福山市 | 沼隈町中山南 | 一般土木 | 工事延長 L=0.6km VP50-75 60m VH50-100 580m | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
東部農林水産事務所 | 34 | 県営ため池等整備事業 福山４期地区 柳掛池廃止工事 | 福山市 | 新市町常 | 一般土木 | ため池廃止１池 掘削 V=500m3 水路工 L=26m 仮設工 １式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部農林水産事務所 | 35 | 県営ため池等整備事業 府中４期地区 矢無掛下池廃止工事 | 府中市 | 栗柄町トロモ矢梨掛 | 一般土木 | ため池廃止１池 掘削 V=1200m3 水路工 L=31m 仮設工 １式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 | 36 | 県営ため池等整備事業 府中４期地区 笹池廃止工事 | 府中市 | 栗柄町戸木笹井 | 一般土木 | ため池廃止１池 掘削 V=1500m3 水路工 L=24m 仮設工 １式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 | 37 | 単独・ため池緊急整備事業 東部地区 宝祖池廃止工事 | 神石郡 神石高原町 | 時安 | 一般土木 | ため池廃止１池 掘削 V=250m3 水路工 L=14m 仮設工 １式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 | 38 | 県営基幹水利施設補修事業 三川４期地区 放流設備補修工事 | 世羅郡 世羅町 | 伊尾 | 機械設備 | 巻上機潤滑油交換 1式 機側盤更新 1式 | 18 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
東部農林水産事務所 | 39 | 三川ダム 堆積土除去工事 | 世羅郡 世羅町 | 川尻 | 一般土木 | 堆積土除去 V=1000m3 | 3 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 | 40 | 令和8年度 復旧治山事業 渓間工事 No.1 | 府中市 | 木野山町 字 角目北平石ガウツ | 一般土木 | 谷止工（コンクリート） 1個 V=753m3 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
東部農林水産事務所 | 41 | 国定公園等整備事業 帝釈峡１号トンネル等安全対策工事 | 神石郡 神石高原町 | 永野 外 | 一般土木 | ロックボルト工 N=45本 吹付コンクリート工 A=91m2 転落防止柵設置・撤去 L=221m | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 42 | 県営ため池緊急整備事業 宇根池地区 部分改修工事 | 尾道市 | 御調町 | 一般土木 | 洪水吐 1式 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 43 | 県営ため池緊急整備事業 キツネ堂大池地区 部分改修工事 | 世羅郡 世羅町 | 宇津戸 | 一般土木 | 洪水吐 1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 44 | 県営ため池緊急整備事業 奥池地区 部分改修工事 | 尾道市 | 美ノ郷町 | 一般土木 | 洪水吐 1式 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 45 | 県営ほ場整備事業 西大田地区 舗装１期工事 | 世羅郡 世羅町 | 賀茂・堀越 | 舗装 | As舗装工 A=5000m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 46 | 県営ほ場整備事業 西大田地区 舗装２期工事 | 世羅郡 世羅町 | 堀越 | 舗装 | As舗装工 A=4000m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 47 | 県営ほ場整備事業 西大田地区 暗渠排水第６工事 | 世羅郡 世羅町 | 賀茂・堀越 | 一般土木 | 暗渠排水 A=5.9ha | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 48 | 県営ほ場整備事業 西大田３期地区 暗渠排水３期工事 | 世羅郡 世羅町 | 賀茂 | 一般土木 | 暗渠排水 A=5.8ha | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 49 | 県営ほ場整備事業 西大田３期地区 暗渠排水４期工事 | 世羅郡 世羅町 | 賀茂 | 一般土木 | 暗渠排水 A=6.3ha | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 50 | 県営かんがい排水事業 三河地区 舗装3期工事 | 三原市 | 大和町・久井町 | 舗装 | 舗装工 A=4300m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 51 | 県営基幹水利施設補修事業 両名地区 水管理制御設備更新工事 | 三原市 | 沼田東町両名 | 通信設備 | 集中監視制御装置更新 １式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 52 | 県営ため池等整備事業 釈和池地区 堤体改修工事 | 世羅郡 世羅町 | 本郷 | 一般土木 | 堤体工 V=6000m3、洪水吐工 L=32ｍ、底樋工(φ800) L=33ｍ、斜樋工 L=13ｍ、地盤改良工 1式、仮設工 1式 | 28 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上 5億円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 53 | 林地荒廃防止事業 渓間工事No.2 | 世羅郡 世羅町 | 本郷大村 | 一般土木 | 谷止工(コンクリート) 1個V=321.8m3 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
北部農林水産事務所 | 54 | 県営ため池等整備事業 新池・下池地区 下池耐震補強第２期工事（ICT希望） | 三次市 | 廻神町 | 一般土木 | 堤体盛土工 1式 地盤改良工 1式 底樋工 L=9.3m 斜樋・土砂吐工 1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上 2.3億円未満
北部農林水産事務所 | 55 | 令和８年度 県営広域営農団地整備事業 備北南部２期地区 道路11期工事（ICT希望） | 三次市 | 三和町 上板木 | 一般土木 | 道路工 L=300ｍ 土工 １式 | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上 2.3億円未満
北部農林水産事務所 | 56 | 令和８年度 単独・ため池緊急整備事業 庄原２期地区 ため池廃止工事 | 庄原市 | 板橋町 外４ | 一般土木 | 5個所 水路工（HF300～DF600）L=57.0m | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
北部農林水産事務所 | 57 | 令和８年度 県営ため池等整備事業 山田池地区 ため池廃止工事 | 庄原市 | 川北町 | 一般土木 | 1個所 水路工（DF3-1500×1200） L=44.0m | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
北部農林水産事務所 | 58 | 令和７年度 公園施設維持修繕事業 帝釈峡 転落防止柵修繕工事 Ｎｏ．５ | 庄原市 | 東城町 三坂 | 一般土木 | 転落防止柵 L=299m | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
北部農林水産事務所 | 59 | 令和７年度 公園施設維持修繕事業 県民の森 第３リフト整備工事 Ｎｏ．２ | 庄原市 | 西城町 油木 | 機械設備 | 握索機更新 1式 折り返し滑車ｺﾞﾑﾗｲﾅｰ等交換 1式 支柱線路金物交換 1式 | 6 | 第2四半期 | 随意契約 | 1,000万円以上 4,500万円未満
北部農林水産事務所 | 60 | 令和８年度 公園施設維持修繕事業 県民の森 展望園地トイレ撤去工事 Ｎｏ．１ | 庄原市 | 西城町 油木 | 一般土木 | トイレ撤去 1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
北部農林水産事務所 | 61 | 令和８年度 林道芝山線（芝山工区） 開設工事 Ｎｏ．４（ICT希望） | 庄原市 | 東城町 森 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 掘削工 V=600m3 法面工 A=1200m2 | 7 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
北部農林水産事務所 | 62 | 令和８年度 林道河内高野線（高野工区） 開設工事 Ｎｏ．３（ICT希望） | 庄原市 | 東城町 久代 | 一般土木 | 工事延長 L=166m 掘削工 V=1100m3 盛土工 V=4000m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
北部農林水産事務所 | 63 | 令和８年度 林道河内高野線（河内工区） 開設工事 Ｎｏ．２ （ICT希望） | 庄原市 | 東城町 久代 | 一般土木 | 工事延長 L=70m 掘削工 V=2200m3 法面工 A=900m2 | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上 2.3億円未満
北部農林水産事務所 | 64 | 令和８年度 林道界谷小峠その２線（井西谷工区） 開設工事 Ｎｏ．１ （ICT希望） | 庄原市 | 比和町 三河内 | 一般土木 | 工事延長 L=150m 掘削工 V=4900m3 法面工 A=3000m2 | 7 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
北部農林水産事務所 | 65 | 令和８年度 林道横谷高暮線（高暮工区） 開設工事 Ｎｏ．５ （ICT希望） | 庄原市 | 高野町 高暮 | 一般土木 | 工事延長 L=280m 掘削工 V=4900m3 法面工 A=3000m2 | 7 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
北部農林水産事務所 | 66 | 令和８年度 林業専用道（規格相当） 高暮線 開設工事 | 庄原市 | 高野町 高暮 | 一般土木 | 工事延長 L=920m 掘削工 V=1100m3 盛土工 V=370m3 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満

## 【農林水産局】発注済(工事)
様式第１号
令和8年度 公共工事発注済一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
西部農林水産事務所 | 1 | 令和7年度 復旧治山事業 渓間工事 No.3 | 広島市 | 安芸区上瀬野町字大元谷山 | 法面処理 | 谷止工（ワイヤー）1個 L=27m | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 | 2 | 令和7年度 緊急予防治山事業 渓間工事 No.6 | 広島市 | 安芸区上瀬野町字清水 | 法面処理 | 谷止工（ワイヤー）1個 L=20m | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 | 3 | 令和8年度 復旧治山事業 渓間工事 No.1 | 安芸郡 府中町 | 字石コロヒ | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）2個 V=449m3 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 | 4 | 令和8年度 緊急予防治山事業 渓間工事 No.3 | 安芸郡 府中町 | 字花立山 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）1個 V=495m3 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 | 5 | 令和8年度 緊急予防治山事業 山腹工事 No.6 | 広島市 | 佐伯区五日市町大字寺田字東迫 | 法面処理 | 山腹工 A=0.2ha 補強土工 A=1442m2 落石予防工A=132m2 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上 2.3億円未満
西部農林水産事務所 | 6 | 令和8年度 緊急予防治山事業 渓間工事 No.7 | 山県郡 安芸太田町 | 大字穴字本郷 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）1個 V=259m3 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
西部農林水産事務所 | 7 | 令和8年度 自作農財産災害未然防止対策事業 山腹工事 No.201 | 安芸郡 府中町 | 字柳ケ丘 | 法面処理 | 山腹工 A=0.1ha 法枠工 A=388m2 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 | 8 | 令和8年度 林地荒廃防止事業 渓間工事 No.12 | 廿日市市 | 宮内字入野 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）1個 V=311m3 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
西部農林水産事務所 | 9 | 令和7年度 森林環境保全整備事業 林道三島原貫兵線（中道工区）開設工事 | 廿日市市 | 中道 | 一般土木 | 工事延長 L=160m 切土 V=2400m3 盛土 V=900m3 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
西部農林水産事務所 | 10 | 令和8年度 森林環境保全整備事業 林道太田川林業地基幹線（大谷工区）開設工事 | 廿日市市 | 虫所山 | 一般土木 | 工事延長 L=92m 切土 V=1858m3 盛土 V=1182m3 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 11 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 沖地区 区画整理３期工事 | 江田島市 | 沖美町岡大王 | 一般土木 | 整地工 A=3.3ha | 16 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上 2.3億円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 12 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 沖地区 区画整理４期工事 | 江田島市 | 沖美町是長 | 一般土木 | 整地工 A=1.2ha | 15 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上 8,000万円未満
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 13 | 県営基幹農道整備事業（農道保全） 安芸灘３期地区 蒲刈大橋上部工耐震補強２期工事 | 呉市 | 蒲刈町向 | 橋梁上部 | 補強部材取付工 W=136.7t 座屈拘束ブレース設置工 N=12本 支承補強工 N=2基 | 24 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 14 | 県営ため池等整備事業 小田山池地区 ため池改修工事 | 東広島市 | 西条町郷曽 | 一般土木 | 土砂吐 1箇所 斜樋工 L=20m | 12 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 15 | 県営ため池等整備事業 東広島地域第11 ため池廃止工事 | 東広島市 | 八本松東五丁目 外 | 一般土木 | ため池廃止 5箇所 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 16 | 令和8年度 復旧治山事業 渓間・山腹工事 No.1 | 竹原市 | 東野町 北青田山 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）1個 V=729.8m3 土留工（カゴ）2個 L=23.0m 伏工 A=679.3m3 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 17 | 令和8年度 復旧治山事業 渓間工事 No.2 | 東広島市 | 黒瀬町 大多田 大十田 | 一般土木 | 谷止工（コンクリート）1個 V=792.6m3 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 18 | 令和8年度 復旧治山事業 山腹工事 No.7 | 東広島市 | 西大沢二丁目 | 一般土木 | 土留工（カゴ）3個 L=61.5m | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 | 19 | 県営基幹農道整備事業 神石地区 福桝川大橋P1橋脚補強工事 | 神石郡 神石高原町 | 永野 | 一般土木 | 橋脚補強工 1基 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 | 20 | 令和7年度 緊急予防治山事業 山腹工事 No.3 | 府中市 | 阿字町 字 山手谷 | 一般土木 | 落石防止工（コンクリート） 5個 L=210m | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
東部農林水産事務所 | 21 | 令和7年度 災害関連緊急治山事業 山腹工事 No.7 | 神石郡 神石高原町 | 有木 字 湯屋 | 法面処理 | 土留工（コンクリート） １個 L=11m 簡易法枠工 A=559m2 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 22 | 県営ため池等整備事業 尾道地域 ため池廃止７期工事 | 尾道市 | 御調町 | 一般土木 | ため池廃止 3箇所 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 23 | 県営ため池等整備事業 尾道地域 ため池廃止８期工事 | 尾道市 | 原田町 | 一般土木 | ため池廃止 4箇所 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 24 | 県営ため池等整備事業 尾道地域 ため池廃止９期工事 | 尾道市 | 美ノ郷町 | 一般土木 | ため池廃止 3箇所 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 25 | 県営ため池等整備事業 尾道地域 ため池廃止10期工事 | 尾道市 | 栗原 | 一般土木 | ため池廃止 3箇所 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 26 | 県営ため池等整備事業 世羅地域 ため池廃止５期工事 | 世羅郡 世羅町 | 宇津戸 | 一般土木 | ため池廃止 3箇所 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 27 | 県営ため池等整備事業 世羅地域 ため池廃止６期工事 | 世羅郡 世羅町 | 上津田 | 一般土木 | ため池廃止 4箇所 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 28 | 県営基幹水利施設補修事業 両名地区 ポンプ設備更新工事 | 三原市 | 沼田東町両名 | 機械設備 | 受変電設備更新 1式 機械設備更新 1式 | 21 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上 5億円未満
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 29 | 緊急予防治山事業 山腹工事 No.1 | 三原市 | 東町三丁目 | 一般土木 | 山腹工 A=0.07ha 土留工(コンクリート) 4個V=53m3 補強土工 A=100m2 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上 4,500万円未満
北部農林水産事務所 | 30 | 令和８年度 県営広域営農団地整備事業 備北南部２期地区 道路10期工事 | 三次市 | 三和町 上板木 | 一般土木 | 土工 L=160m 盛土工 V=2000m3 補強土壁工 1式 | 15 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上 2.3億円未満
北部農林水産事務所 | 31 | 令和７年度 災害関連緊急治山事業 渓間工事 Ｎｏ．１ | 庄原市 | 総領町 亀谷 牛谷 | 一般土木 | 谷止工（コン）1個 L=33.5m H=8.0m V=636.2m3 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
北部農林水産事務所 | 32 | 令和７年度 災害関連緊急治山事業 渓間工事 Ｎｏ．２－２ | 庄原市 | 総領町 亀谷 本谷北山 | 一般土木 | 谷止工（コン）1個 L=38.0m H=7.5m V=682.5m3 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
北部農林水産事務所 | 33 | 令和７年度 災害関連緊急治山事業 渓間工事 Ｎｏ．３ | 庄原市 | 総領町 亀谷 小坂 | 一般土木 | 谷止工（コン）1個 L=30.0m H=7.5m V=896.6m3 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上 1.2億円未満
水産課 | 34 | 令和8年度広島県栽培漁業センター貝類棟膜ろ過式ろ過設備新設工事 | 竹原市 | 高崎町 | 機械設備 | 処理水量：100m3/日 膜ろ過設備 １式 | 7.5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上 6,000万円未満

## 【農林水産局】発注見通し(業務）
様式第１号
令和8年度 測量・建設コンサルタント等業務発注予定一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
西部農林水産事務所 | 1 | 令和8年度 予防治山事業 測量調査設計業務 No.11 | 廿日市市 | 永原字舛垣内山 | 土木関係建設コンサルタント | 渓間工測量調査設計業務 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 2 | 県営中西部地区増殖場（倉橋西部・切串工区）効果調査業務 | 呉市 | 倉橋町本浦地先海域 外 | 土木関係建設コンサルタント | モニタリング調査 1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 3 | 県営海岸保全施設整備事業（高潮対策） 本倉井地区 設計業務 | 呉市 | 倉橋町大亀 | 土木関係建設コンサルタント | 設計業務 1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 4 | 県営ため池等整備事業 迫田大池地区 実施設計業務（総合評価） | 江田島市 | 能美町中町 | 土木関係建設コンサルタント | 実施設計 1式 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 5 | 令和8年度 緊急機能強化・老朽化対策事業 測量調査設計業務 No.1（総合評価） | 呉市 | 音戸町鰯浜三丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 測量業務 1式 調査業務 1式 設計業務 1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 6 | 令和8年度 治山事業 治山施設点検業務 No.101 | 呉市・江田島市 | 一円 | 測量 | 渓間工施設点検 1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 7 | 令和８年度 林地荒廃防止事業 測量調査設計業務 No.２ | 江田島市 | 沖美町大字三吉 | 土木関係建設コンサルタント | 測量業務 1式 調査業務 1式 設計業務 1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 8 | 県営ほ場整備事業 東高屋地区 実施設計業務 | 東広島市 | 高屋町高屋堀 | 土木関係建設コンサルタント | 測量設計業務 A=7ha | 9 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 9 | 県営農業農村整備事業 変更事業計画書作成業務 | 東広島市 | 高屋町高屋東 外 | 土木関係建設コンサルタント | 変更事業計画 2箇所 | 9 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 10 | 令和8年度 治山施設点検業務 No.101 | 東広島市 | 一円 | 測量 | 治山施設点検 １式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 | 11 | 令和８年度県営東部地区増殖場造成効果調査業務（能登原・加島工区） | 福山市 | 沼隈町大字能登原 外 | 土木関係建設コンサルタント | 増殖場造成効果調査 １式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 | 12 | 令和８年度 単独・県営ため池緊急整備事業（部分改修） 東部地区 実施設計業務 | 福山市 | 神辺町東中条 | 土木関係建設コンサルタント | 測量業務 1池 実施設計業務 1池 環境調査業務 1池 | 6 | 第2四半期 | 随意契約 | －
東部農林水産事務所 | 13 | 単独・海岸保全施設維持補修事業 東部地区 地すべり防止施設点検業務 | 神石郡 神石高原町 | 宗兼 | 土木関係建設コンサルタント | 地すべり防止施設点検１式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 | 14 | 県営基幹水利施設補修事業 箕島地区 機能保全計画策定業務 | 福山市 | 箕島町 | 土木関係建設コンサルタント | 機能診断 支線水路L=3.5km 機能保全計画策定１式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 | 15 | 県営ため池等整備事業 三反田池地区 実施設計業務（総合評価） | 福山市 | 神辺町上御領 | 土木関係建設コンサルタント | 調査業務１式 測量業務１式 実施設計業務１池 | 12 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 | 16 | 県営農業農村整備事業事前調査 魚之面池地区 事業計画書作成業務 | 福山市 | 芦田町福田 | 土木関係建設コンサルタント | 調査測量１式 環境調査１式 事業計画書作成１池 | 12 | 第2四半期 | 随意契約 | －
東部農林水産事務所 | 17 | 県営農業農村整備事業事前調査 権田池地区 事業計画書作成業務 | 福山市 | 神辺町八尋 | 土木関係建設コンサルタント | 調査測量１式 環境調査１式 事業計画書作成１池 | 12 | 第2四半期 | 随意契約 | －
東部農林水産事務所 | 18 | 公園施設維持修繕事業 帝釈峡橋梁点検業務 | 神石郡 神石高原町 | 永野 外 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁点検 2橋 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 19 | 単独・海岸保全施設維持補修事業 古江浜地区 樋門実施設計業務 | 尾道市 | 向東町 | 土木関係建設コンサルタント | 電動化実施設計 2個所 | 4 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 20 | 単独・海岸保全施設維持補修事業 尾道地域 海岸施設点検業務 | 尾道市 | 瀬戸田町 | 測量 | 海岸点検 L=11840m | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 21 | 県営ほ場整備事業 深見地区 用水路実施設計業務 | 三原市 | 大和町下徳良 | 土木関係建設コンサルタント | 用水路工実施設計 1式 | 6 | 第2四半期 | 随意契約 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 22 | 県営ため池緊急整備事業 世羅地域 部分改修実施設計業務 | 世羅郡 世羅町 | 京丸 | 土木関係建設コンサルタント | 測量業務 2池 設計業務 2池 環境調査業務 2池 | 7 | 第2四半期 | 随意契約 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 23 | 県営ほ場整備事業 西大田第２地区 測量及び実施設計業務 | 世羅郡 世羅町 | 重永・賀茂 | 土木関係建設コンサルタント | 復元測量 1式 実施設計 1式 | 9 | 第2四半期 | 随意契約 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 24 | 治山施設（渓間工）点検業務 No.102 | 三原市 | 一円 | 測量 | 渓間工施設点検業務 1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 25 | 県営ため池等整備事業 番目１号池地区 調査測量設計業務（総合評価） | 庄原市 | 板橋町 | 土木関係建設コンサルタント | 調査業務 1式 測量業務 1式 設計業務 1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 26 | 県営ため池等整備事業 下の堤地区 設計業務（総合評価） | 三次市 | 上志和地町・下川立町 | 土木関係建設コンサルタント | 設計業務 1式 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 27 | 農業農村整備事業事前調査（県営）北部３期地区 ため池改修事業計画書作成業務 | 三次市 | 小田幸町 | 土木関係建設コンサルタント | 事業計画書作成業務 1式 | 9 | 第2四半期 | 随意契約 | －
北部農林水産事務所 | 28 | 農業農村事前調査費（大規模農業団地構想策定事業）岡田山地区事業計画書作成業務 | 三次市 | 上田町 | 土木関係建設コンサルタント | 事業計画書作成業務 1式 | 9 | 第2四半期 | 随意契約 | －
北部農林水産事務所 | 29 | 県営広域営農団地農道整備事業備北南部2期地区道路線形計画実施設計業務 | 三次市 | 上志和地町～三和町 | 土木関係建設コンサルタント | 道路線形計画実施設計 1式 | 6 | 第2四半期 | 随意契約 | －
北部農林水産事務所 | 30 | 令和８年度 国定公園等整備事業 上帝釈 雄橋落石対策工詳細設計業務 Ｎｏ．１０１ | 庄原市 | 東城町 帝釈宇山 | 土木関係建設コンサルタント | 対策工設計業務 1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 31 | 令和８年度 治山施設点検業務 Ｎｏ．１００ | 庄原市 | 0 | 測量 | 施設点検 1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 32 | 令和8年度 林道比和・新庄線（君田・布野区間） 工損調査業務 Ｎｏ．１０２ | 三次市 | 君田町 茂田 | 地質調査 | 解析等調査業務 1式 | 11 | 第4四半期 | 指名競争入札 | －

## 【農林水産局】発注済(業務）
様式第１号
令和8年度 測量・建設コンサルタント等業務発注済一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
西部農林水産事務所 | 1 | 令和８年度 県営広域営農団地農道整備事業 芸北３期地区 自然環境調査業務（総合評価）（総合評価） | 北広島町 | 今田～西宗 | 土木関係建設コンサルタント | 自然環境調査業務 1式 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 | 2 | 令和８年度 県営ため池等整備事業 西部地域第１ 詳細診断業務（総合評価）（総合評価） | 安芸高田市 | 美土里町 外 | 土木関係コンサルタント業務 | 耐震診断 2箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 | 3 | 令和８年度 県営ため池等整備事業 西部地域第２ 詳細診断業務 | 広島市 | 外１市 | 土木関係コンサルタント業務 | 耐震診断 2箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 | 4 | 令和８年度 県営ため池緊急整備事業 西部地域 ため池部分改修事業計画書等作成業務 | 北広島町 | 大朝 | 土木関係コンサルタント業務 | 事業計画書作成 1池 | 8 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部農林水産事務所 | 5 | 令和８年度 県営農業農村整備事業事前調査 水越地区 事業計画書作成業務 | 北広島町 | 南方 | 土木関係コンサルタント業務 | 事業計画書作成 1池 | 8 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部農林水産事務所 | 6 | 令和８年度 県営農業農村整備事業事前調査 亀山雲耕地区 事業計画作成業務 | 北広島町 | 亀山 外 | 土木関係建設コンサルタント | 事業計画書作成 1式 | 8 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部農林水産事務所 | 7 | 令和８年度 県営農業農村整備事業事前調査 千代田芸北地区 事業計画基礎調査業務 | 北広島町 | 奥原 外 | 土木関係建設コンサルタント | 事業計画基礎調査 1式 | 8 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部農林水産事務所 | 8 | 令和8年度 緊急予防治山事業 測量調査設計業務 No.4 | 広島市 | 安佐北区白木町大字三田字下栗原 | 土木関係建設コンサルタント | 渓間工測量調査設計業務 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 | 9 | 令和8年度 緊急予防治山事業 測量調査設計業務 No.8 | 安芸高田市 | 吉田町吉田字郡山 | 土木関係建設コンサルタント | 渓間工測量調査設計業務 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 | 10 | 令和8年度 緊急予防治山事業 測量調査設計業務 No.9 | 広島市 | 安佐南区相田町字東尾越 | 土木関係建設コンサルタント | 渓間工測量調査設計業務 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 | 11 | 令和8年度 予防治山事業 測量調査設計業務 No.10 | 廿日市市 | 大野字嵐谷 | 土木関係建設コンサルタント | 渓間工測量調査設計業務 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 12 | 県営ため池等整備事業 昭和池地区 実施設計業務（総合評価） | 呉市 | 川尻町後懸 | 土木関係建設コンサルタント | 実施設計 1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 13 | 令和8年度 県営ため池等整備事業 呉地域地区 詳細診断業務（総合評価） | 呉市 | 安浦町 外 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震診断 2箇所 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 14 | 単独・海岸保全施設維持補修事業 海岸保全施設点検等業務 | 呉市 | 倉橋町 外 | 測量 | 海岸保全施設点検 11箇所 護岸設計 １箇所 海岸保全区域指定申請書作成 １式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 15 | 県営ほ場整備事業 戸野地区 家屋調査業務 | 東広島市 | 河内町戸野 | 補償関係コンサルタント | 家屋調査 1式 | 3 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 16 | 県営ため池等整備事業 魚ヶ池地区 実施設計業務 | 東広島市 | 豊栄町吉原 | 土木関係建設コンサルタント | 測量設計業務 1箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 17 | 県営ため池等整備事業 五郎ヶ角池1号地区 実施設計業務 | 東広島市 | 黒瀬町宗近柳国 | 土木関係建設コンサルタント | 測量設計業務 1箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 18 | 県営ため池等整備事業 中の池地区 実施設計業務 | 東広島市 | 黒瀬町市飯田 | 土木関係建設コンサルタント | 測量設計業務 1箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 19 | 県営ため池等整備事業 東広島地域第19 詳細診断業務 （総合評価） | 東広島市 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震診断 2箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 20 | 県営ため池等整備事業 東広島地域第20 詳細診断業務 （総合評価） | 東広島市 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震診断 3箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 21 | 県営農業農村整備事業事前調査（ため池改修） 事業計画書作成業務 | 東広島市 | 八本松町原 外 | 土木関係建設コンサルタント | ため池事業計画 4箇所 | 9 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 22 | 令和8年度 復旧治山事業 測量調査設計業務 No.3 | 東広島市 | 黒瀬町 国近 | 土木関係建設コンサルタント | 測量・調査・設計業務 1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 23 | 令和8年度 緊急予防治山事業 測量調査設計業務 No.4 | 竹原市 | 下野町 東宮原 | 土木関係建設コンサルタント | 測量・調査・設計業務 1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 24 | 令和8年度 緊急予防治山事業 測量調査設計業務 No.5 | 竹原市 | 東野町 東鐘撞山 ほか | 土木関係建設コンサルタント | 測量・調査・設計業務 1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 25 | 令和8年度 林地荒廃防止事業 設計業務 No.8 | 東広島市 | 安芸津町 風早 薬師丸 | 土木関係建設コンサルタント | 測量・調査・設計業務 1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 26 | 令和8年度 林地荒廃防止事業 測量調査設計業務 No.9 | 東広島市 | 高屋町 檜山 | 土木関係建設コンサルタント | 測量・調査・設計業務 1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 | 27 | 令和８年度 県営ため池等整備事業 東部地域第１ 詳細診断業務（総合評価） | 福山市 | 一円 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震診断 3箇所 浸水想定区域図作成 1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 | 28 | 令和８年度 県営ため池等整備事業 東部地域第２ 詳細診断業務 | 福山市 | 一円 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震診断 2箇所 浸水想定区域図作成 1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 | 29 | 公園施設維持修繕事業 帝釈峡落石対策全体計画作成業務 | 神石郡 神石高原町 | 永野 | 土木関係建設コンサルタント | 全体計画作成 １式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 30 | 県営ため池等整備事業 三原地域 事業計画書等作成業務 | 三原市 | 深町 | 土木関係建設コンサルタント | 事業計画書作成 1式 | 8 | 第1四半期 | 随意契約 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 31 | 県営ため池等整備事業 尾道地域第１ 詳細診断業務（総合評価） | 尾道市 | 浦崎町 外 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震診断 2箇所 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 32 | 県営ため池等整備事業 尾道地域第２ 詳細診断業務 | 三原市 | 大和町 外 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震診断 2箇所 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 33 | 県営ため池等整備事業 尾道地域第３ 詳細診断業務（総合評価） | 世羅郡 世羅町 | 上津田 外 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震診断 2箇所 浸水想定区域図作成 33箇所 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 34 | 県営基幹水利施設補修事業 広島中部台地３期地区 実施設計業務 | 世羅郡 世羅町 | 田打外 | 土木関係建設コンサルタント | ポンプ実施設計 １式 データ転送方式検討 1式 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 35 | 県営ため池等整備事業 林中池地区 測量設計業務（総合評価） | 尾道市 | 瀬戸田町林 | 土木関係建設コンサルタント | ため池実施設計 １式 測量業務 １式 土質調査 1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 36 | 治山施設（山腹工）詳細点検業務 No.101 | 三原市 | 幸崎町能地 | 地質調査 | アンカー工詳細調査 1式 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 37 | 令和８年度 県営ため池等整備事業 北部地域第１ 詳細診断業務（総合評価） | 三次市 | 一円 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震診断 2池 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 38 | 令和８年度 県営ため池等整備事業 北部地域第２ 詳細診断業務 | 庄原市 | 一円 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震診断 1池 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 39 | 県営ため池等整備事業 新池地区 設計業務（総合評価） | 庄原市 | 板橋町 | 土木関係建設コンサルタント | 設計業務 1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 40 | 令和７年度 公園施設維持修繕事業 上帝釈 落石対策全体計画作成業務 Ｎｏ．１０１ | 庄原市 | 東城町 帝釈未渡 | 土木関係建設コンサルタント | 計画作成等業務 1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 41 | 令和８年度 緊急総合治山事業 測量調査設計業務 Ｎｏ．１ | 庄原市 | 総領町 亀谷 | 土木関係建設コンサルタント | 測量業務 1式 調査業務 1式 設計業務 1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部農林水産事務所 | 42 | 令和8年度 林道比和・新庄線（君田・布野区間） 環境調査業務 Ｎｏ．１０１（総合評価） | 三次市 | 君田町 茂田 | 土木関係建設コンサルタント | 猛禽類調査業務 1式 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －