## 【土木建築局】発注見通し(工事)
様式第１号
令和8年度 公共工事発注予定一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
西部建設事務所 | 1 | 二級河川 八幡川水系 皆賀川 通常砂防 工事（ICT希望） | 広島市 | 佐伯区五日市町 皆賀 | 一般土木 | 工事延長 L=39m 堰堤補修工 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 2 | 一級河川 太田川水系 新安川 河川改修（ゲートポンプ整備） 工事 | 広島市 | 安佐南区長束 | 機械設備 | ゲートポンプ整備 N=1門 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 3 | 一般県道 瀬野呉線 外 舗装道補修 工事（ICT指定（簡易）） | 安芸郡 熊野町 | 新宮一丁目 外 | 舗装 | 工事延長 L=350m 切削オーバーレイ工 A=3500m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 4 | 一級河川 太田川水系 府中大川 河道浚渫 工事（ICT指定） | 広島市 | 東区温品 | 一般土木 | 浚渫工 V=3000m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 5 | 二級河川 八幡川水系 八幡川 河道浚渫 工事（ICT指定） | 広島市 | 佐伯区皆賀 | 一般土木 | 浚渫工 V=5000m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 6 | 一級河川 太田川水系 水内川 河道浚渫 工事（ICT指定） | 広島市 | 佐伯区湯来町下 | 一般土木 | 浚渫工 V=3000m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 7 | 一般国道 ４８７号 舗装道補修 工事（ICT希望） | 江田島市 | 江田島町切串 | 舗装 | 工事延長 L=250m オーバーレイ A=1700m2 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 8 | 一般国道 ４８７号 道路改良 工事（法面補修）（ICT希望） | 江田島市 | 江田島町小用 | 法面処理 | 工事延長 L=60m 法面補修工 A=490m2 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 9 | その他河川 長谷川 通常砂防 工事（ICT指定（簡易）） | 江田島市 | 江田島町切串 | 一般土木 | 工事延長 L=31m 堰堤腹付工 V=460m3 | 10 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 | 10 | (二)瀬野川水系 中野東北川 通常砂防工事（ICT希望） | 広島市 | 安芸区中野東七丁目 | 一般土木 | 工事延長L=30m 堰堤Co工 V=800m3 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 11 | (二)瀬野川水系 雲母川 通常砂防工事（ICT希望） | 安芸郡 熊野町 | 新宮 | 一般土木 | 工事延長L=30m 堰堤Co工 V=1,600m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 | 12 | 三滝本町二丁目１地区 急傾斜地崩壊対策工事（ICT希望） | 広島市 | 西区三滝本町二丁目 | 法面処理 | 工事延長 L=50m 吹付法枠工 A=1000m2 | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 | 13 | 中野東4丁目20地区 急傾斜地崩壊対策工事（ICT希望） | 広島市 | 安芸区中野東四丁目 | 法面処理 | 工事延長 L=50m 吹付法枠工 A=1000m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 14 | 都市計画道路 坂中央線街路改良工事（ICT指定（簡易）） | 安芸郡 坂町 | 坂東四丁目 | 一般土木 | 掘削 V=1,300m3 重力式擁壁 V=40m2 仮設舗装 A=400m2 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 15 | 一級河川 太田川水系 三篠川 河川改修工事（4-12工区）（ICT指定） | 広島市 | 安佐北区白木町 | 一般土木 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ工積A=426m2 根固めﾌﾞﾛｯｸ工(3t)N=238個 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 | 16 | 一級河川 太田川水系 榎川 河川改良工事（ICT希望） | 安芸郡 府中町 | 大通 | 一般土木 | 大型ブロック積A=98ｍ2 矢板工 鋼矢板N=21枚 土留・仮締切工 鋼矢板N=115枚 | 7 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 | 17 | 一級河川 太田川水系 戸坂城山川 通常砂防工事（ICT指定） | 広島市 | 東区戸坂城山町 | 一般土木 | 管理用道路工 L=30m 掘削工V=2,000m3 擁壁工A=700m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 | 18 | 上温品四丁目１９地区 急傾斜地崩壊対策工事（ICT指定） | 広島市 | 東区上温品四丁目 | 一般土木 | 待受擁壁工V=225m3 法枠工A=170m2 | 8 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 19 | 矢賀３丁目１０地区 急傾斜地崩壊対策工事（ICT希望） | 広島市 | 東区矢賀三丁目 | 法面処理 | 法枠工A=300m2 | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 20 | 一級河川 太田川水系 栄堂川 河川改良 工事（ICT希望） | 広島市 | 安佐北区白木町井原 | 一般土木 | 護岸工 L=40m 根固ブロック N=10個 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 21 | 一級河川 太田川水系 安川 広域河川改修 工事（ICT指定（簡易）） | 広島市 | 安佐南区相田二丁目 | 一般土木 | 河道掘削 V=1,300ｍ3 根固めブロック N=100個 | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 | 22 | 一級河川 太田川水系 根谷川支川10 通常砂防 工事（ICT指定（簡易）） | 広島市 | 安佐北区可部町上町屋 | 一般土木 | 鋼製堰堤 N＝１式 | 10 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 23 | 可部八丁目21地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT希望） | 広島市 | 安佐北区可部八丁目 | 法面処理 | 法枠 A=380m2 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 24 | 安東一丁目21地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT指定（簡易）） | 広島市 | 安佐南区安東一丁目 | 法面処理 | 法枠A=380m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 25 | 大林町152地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT指定（簡易）） | 広島市 | 安佐北区大林町 | 法面処理 | 法枠 A=410m2 | 9 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 | 26 | 一般県道 矢野海田線 道路舗装工事（ICT指定） | 安芸郡 海田町 | 西明神町 | 舗装 | 工事延長L=985m 表層工A=11,000m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 | 27 | 二級河川 尾崎川水系 尾崎川 河川改修工事（ICT希望） | 広島市 | 安芸区矢野町 | 一般土木 | 既成杭工N=20本 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
西部建設事務所 | 28 | 東部連立に係る関連用地整地工事 | 安芸郡 海田町 | 上市 | 一般土木 | 道路土工V=500m3 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 29 | 一級河川 太田川水系 鳴谷川 通常砂防 工事（ICT指定） | 広島市 | 安佐南区伴東 | 一般土木 | 工事延長 L=600ｍ 工事用道路 L＝550ｍ 本堤工（砂防土工）Ｎ＝１式 | 14 | 第4四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 30 | 一級河川 太田川水系 東山本川 通常砂防 工事（ICT指定） | 広島市 | 安佐南区山本町 | 一般土木 | 工事延長 L=160ｍ 管理用道路 L=160ｍ | 12 | 第4四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 31 | 一級河川 太田川水系 根谷川支川１００ 通常砂防 工事（ICT指定） | 広島市 | 安佐北区可部東 | 一般土木 | 工事延長 L=64ｍ 渓流保全工 L=64m | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 32 | 一級河川 太田川水系 安川支川１６ 通常砂防 工事（ICT指定） | 広島市 | 広島市安佐南区安東 | 一般土木 | 工事延長 L=136ｍ 管理用道路 L=136ｍ | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 33 | 一級河川 太田川水系 堀田奥川 通常砂防 工事（ICT指定） | 広島市 | 安佐北区狩留賀町 | 一般土木 | 工事延長 L＝130ｍ 管理用道路 L＝120ｍ 本堤工 Ｎ＝１式 | 14 | 第4四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 34 | その他水系 水落川外 通常砂防 工事（ICT指定） | 安芸郡 坂町 | 字水尻 | 一般土木 | 工事延長 L＝66.3ｍ 前提保護工 N＝１式 ブロック積工 A＝239ｍ2 | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 35 | 魚切ダム・梶毛ダム 照明設備更新 工事 | 広島市 | 佐伯区五日市町上河内 | 電気設備 | 照明設備更新 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 36 | 魚切ダム 浚渫 工事 | 広島市 | 佐伯区五日市町上河内 | 一般土木 | 工事延長 L=180ｍ ダム湖浚渫 V=1000ｍ3 残土処分 V=1000ｍ3 | 5 | 第3四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部建設事務所 | 37 | 梶毛ダム 曝気装置用設備修繕 工事 | 広島市 | 佐伯区五日市町石内 | 機械設備 | 曝気装置用設備修繕 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部建設事務所 | 38 | 二級河川 尾崎川水系 尾崎川 河川改修工事（ICT希望） | 広島市 | 安芸区矢野町 | 一般土木 | プレキャストボックス工L=54ｍ | 7 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 39 | (一)太田川水系猿猴川 高潮対策工事 | 広島市 | 南区仁保二丁目 | 一般土木 | 係留桟橋政策設置 N=1箇所 | 12 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 40 | 主要地方道 矢野安浦線道路改良工事 | 安芸郡 熊野町 | 呉地二丁目 | ＰＣ | 橋梁上部工 N=1式 | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 | 41 | 一級河川 太田川水系 三篠川 河川改修工事（2-4工区）（ICT指定） | 広島市 | 安佐北区白木町 | 一般土木 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ工積A=389m2 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 | 42 | 一般県道 向洋停車場線 外 道路災害防除（橋梁補修）工事 | 安芸郡 府中町 | 青崎南 外 | 一般土木 | 工事延長 L=269m 橋梁補修工 N=1橋 トンネル補修工 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 43 | 二級河川 野呂川水系 中畑川 河川改修 工事（5工区）（ICT指定） | 呉市 | 安浦町内海北 | 一般土木 | 土工V=3000m3 ブロック積工 A=440m2 根固工N=484個 | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 44 | 二級河川 野呂川水系 中畑川 河川改修 工事（6工区）（ICT指定） | 呉市 | 安浦町内海北 | 一般土木 | 土工V=2000m3 ブロック積工A=590ｍ2 橋梁工N=1橋 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 45 | 二級河川 二河川水系 二河川 河道浚渫 工事（ICT指定（簡易）） | 呉市 | 押込町 | 一般土木 | 工事延長L=150m 掘削工V=2000m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 46 | 呉海岸 高潮対策 工事 | 呉市 | 天応 | 一般土木 | 工事延長L=20m 護岸工L=20m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 47 | 野呂川ダム 公園修繕 工事(ICT希望） | 呉市 | 安浦町中畑 | 一般土木 | 土工V=400ｍ3 舗装工A＝300ｍ2 防護柵設置工L＝150ｍ | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 48 | 砂防指定地内河川 中小坪川 通常砂防 工事（ICT指定） | 呉市 | 広小坪 | 一般土木 | 工事延長L=50m 垂直壁工N=1式 側壁工N=1式 | 8 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 49 | その他河川 宇根川・笠岩川2 通常砂防 工事 | 呉市 | 吉浦新出町 | 一般土木 | 流路工N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 50 | 二級河川 黒瀬川水系 段原川 通常砂防 工事（ICT希望） | 呉市 | 広石内 | 一般土木 | 排水工L=180m | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 51 | 砂防指定地内河川 小原川 通常砂防 工事（ICT希望） | 呉市 | 宮原 | 一般土木 | 工事延長L=50m 垂直壁工N=1式 側壁工N=1式 | 8 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 52 | 砂防指定地内河川 東江の川 通常砂防 工事（ICT指定） | 呉市 | 川尻町 | 一般土木 | 管理用道路N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 53 | 吉浦宮花町4地区 急傾斜崩壊対策 工事（ICT指定） | 呉市 | 吉浦 | 一般土木 | 重力式擁壁工V=100m3 吹付法枠工A=100m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 54 | 西惣付町5地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT指定） | 呉市 | 西惣付町 | 法面処理 | 吹付法枠工A=100m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 55 | 地方港湾 蒲刈港 港湾海岸保全施設整備 工事 | 呉市 | 蒲刈町大浦 | 一般土木 | 工事延長L=80m 上部工V=400m3 被覆石工V=160m3 | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 56 | 地方港湾 川尻港 港湾補修 工事 | 呉市 | 川尻町東1丁目 | 一般土木 | 工事延長L=24m 導流堤L=24m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 57 | 地方港湾 蒲刈港 港湾改良 工事 | 呉市 | 蒲刈町三之瀬 | 一般土木 | 工事延長L=10m 消波ブロック製作N=90個 | 8 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 58 | 地方港湾 御手洗港外 港整備交付金 工事 | 呉市 | 豊町久比外 | 一般土木 | 工事延長L=60m 捨石工V=9000m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 59 | 第二種漁港 倉橋漁港 漁港海岸保全施設整備 工事 | 呉市 | 倉橋町家之元 | 一般土木 | 工事延長L=25m 護岸工L=25m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 60 | 第二種漁港 倉橋漁港 港整備交付金 工事 | 呉市 | 倉橋町室尾 | 機械設備 | 工事延長L=60m 浮函製作N=1基 | 24 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 61 | 第二種漁港 豊島漁港 漁港改良 工事（沖友地区） | 呉市 | 豊町沖友 | 一般土木 | 工事延長L=20m 消波ブロック製作設置N=130個 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 62 | 都市計画道路 焼山押込線 街路 工事（３工区）（ICT指定） | 呉市 | 焼山北 | 舗装 | 工事延長L=500m 舗装工A=8200m2 標識工N=1式 信号移設工N=1式 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 63 | 一般県道 中大迫清田線 道路改良工事（ICT指定） | 呉市 | 倉橋町納 | 一般土木 | 排水工 L=100ｍ | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 64 | 地方港湾 蒲刈港 港湾補修 工事 | 呉市 | 蒲刈町田戸 | 機械設備 | 工事延長L=23.5m 渡橋製作N=１橋 | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 65 | 二級河川 二河川水系 二河川 護岸復旧 工事 | 呉市 | 焼山北1丁目8 | 一般土木 | ブロック積み工 A=100m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 66 | 一般県道 上蒲刈島循環線 道路等維持工事(防草対策) | 呉市 | 蒲刈町大浦 | 一般土木 | 防草工N=1式 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 67 | 一般国道 １８６号 道路災害防除 工事（１６１－０１工区）（ICT希望） | 廿日市市 | 浅原 | 法面処理 | 工事延長 L=240m モルタル補修工 A=175m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 68 | 一般国道 １８６号 道路災害防除 工事（１６８－０１工区）（ICT希望） | 廿日市市 | 栗谷町 大栗林 | 法面処理 | 工事延長 L=34m モルタル吹付工 A=437m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 69 | 主要地方道 大竹湯来線 外 道路情報提供装置更新 工事 | 大竹市 | 玖波町 外 | 通信設備 | 道路情報提供装置設置 N=1基 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 70 | 主要地方道 廿日市佐伯線 舗装補修 工事（ICT希望） | 廿日市市 | 河津原 | 舗装 | 工事延長 L=200m 切削オーバーレイ工 A=1400m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 71 | 一般県道 栗谷大野線 舗装補修 工事（ICT希望） | 廿日市市 | 大野中央 | 舗装 | 工事延長 L=200m 切削オーバーレイ工 A=1400m2 | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 72 | 二級河川 永慶寺水系永慶寺川 護岸補修 工事 | 廿日市市 | 大野中央 | 一般土木 | 工事延長 L=20m 目地詰補修 A=100m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 73 | 一級河川 小瀬川水系 小瀬川 河道浚渫工事（ICT指定） | 廿日市市 | 浅原 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 掘削工 A=3500m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 74 | 一級河川 太田川水系 太田川 河道浚渫 工事（ICT指定） | 廿日市市 | 吉和 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 掘削工 A=3000m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 75 | 一級河川 小瀬川水系 神宮川 砂防施設維持修繕工事（ICT希望） | 廿日市市 | 河津原 | 一般土木 | 工事延長 L=10m ブロック積工 A=20m2 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 76 | その他河川 樅谷川支川 通常砂防 工事 | 廿日市市 | 宮島町 | 一般土木 | 砂防堰堤工N=1基 | 11 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 77 | 二級河川 可愛川水系 長野川支川 通常砂防 工事 | 廿日市市 | 原 | 一般土木 | 砂防堰堤工N=1基 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 78 | 二級河川 御手洗川水系 御手洗川支川（18） 通常砂防 工事 | 廿日市市 | 宮内 | 一般土木 | 管理用道路工L=100m ブロック積工A=300m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 79 | 一般国道488号 道路改良 工事（１工区） （ICT希望） | 廿日市市 | 吉和 | 一般土木 | 工事延長 L=80m 補強土壁工 A=200ｍ2 | 7 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 80 | 一般国道488号 道路改良 工事（２工区） （ICT希望） | 廿日市市 | 吉和 | 一般土木 | 工事延長 L=100m 補強土壁工 A=150ｍ2 | 7 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 81 | 一級河川 小瀬川水系 小瀬川 河川改良 工事（ICT希望） | 廿日市市 | 浅原 | 一般土木 | 工事延長 L=20m 橋脚工 N=1基 | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 82 | 一級河川 小瀬川水系 小瀬川支川６ 通常砂防 工事 （ICT希望） | 大竹市 | 木野二丁目 | 一般土木 | 堰堤工 V=800m3 地盤改良工 N=1式 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 83 | 玖波五丁目地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT希望） | 大竹市 | 玖波 | 法面処理 | 工事延長 L=40m 地山補強土工 A=800ｍ2 | 9 | 第4四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 84 | 一級河川 小瀬川水系 秋葉川 通常砂防 工事 （ICT希望） | 大竹市 | 元町三丁目 | 一般土木 | 工事延長 L=30m 流路護岸擁壁工 V=30ｍ3 | 8 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 85 | 地方港湾 厳島港（宮島口地区） 港湾改修 工事 | 廿日市市 | 宮島口一丁目 | 橋梁上部 | 浮函製作 N=1基 （RCハイブリット 20m*8m） 連絡橋製作 N＝1基 | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 86 | 都市計画道路 佐方線 街路改良 工事 | 廿日市市 | 城内一丁目 | 舗装 | 歩道舗装工 A=400ｍ2 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 87 | 地方港湾 厳島港（胡町地区） 港湾改修 工事（１工区） | 廿日市市 | 宮島町 | 橋梁上部 | 工事延長 L=20m 連絡橋製作 N=1基 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 88 | 地方港湾 大竹港（小方地区） 道路改良 工事（３工区）（ICT指定） | 大竹市 | 小方一丁目 | 舗装 | 工事延長 L=350m 舗装工 A=3650m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 89 | 主要地方道 大竹湯来線外 道路維持修繕（防草対策） 工事 | 廿日市市 | 河津原 | 舗装 | 工事延長 L=580m 歩道舗装工 A=1000m2 防草コンクリート工 L=80ｍ | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 90 | 第二種漁港 地御前漁港外 漁港海岸保全施設整備 工事（その２） | 廿日市市 | 地御前外 | 一般土木 | 地御前漁港 床堀工 V=2695m3 塩屋漁港 堤体工 V=19m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 91 | 一般国道 １９１号 道路災害防除 工事（加計大橋・橋梁補修） | 安芸太田町 | 加計 | 一般土木 | 支承防錆工N=10基 伸縮装置取替工 L=24m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 92 | 一般国道 １８６号 道路災害防除 工事 | 安芸太田町 | 下殿河内 | 法面処理 | 工事延長 L=120m 落石防護網工 A=2000m2 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 93 | 一般国道 １９１号 道路維持修繕（トンネル照明更新） 工事 | 安芸太田町 | 0 | 電気設備 | トンネル照明 N=80基 | 11 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 94 | 一般国道 １８６号 外 道路維持修繕 工事（トンネル通信設備等更新） | 安芸太田町 | 加計 外 | 通信設備 | トンネル通信設備 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 95 | 令和８年度 一級河川 太田川水系 松原川 外 河川等維持修繕工事（ICT希望） | 安芸太田町 | 松原 外 | 一般土木 | 工事延長 L=70m 河川掘削 V=660m3 切削オーバーレイ工 A=1390m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 96 | 一般国道 １８６号 交通安全施設整備 工事 | 北広島町 | 細見 | 舗装 | 工事延長 L=40m 掘削工 V=100m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 97 | 一般国道 ２６１号 道路施設等維持 工事（防草対策） | 北広島町 | 本地 | 一般土木 | 工事延長 L=300m 舗装打替工 A=1000m2 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ L=100m | 4 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 98 | 主要地方道 浜田八重可部線 外 舗装道補修 工事（大朝工区）（ICT希望） | 北広島町 | 大朝 外 | 舗装 | 工事延長 L=240m 切削オーバーレイ工 A=1600m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 99 | 一般県道 金屋壬生線 外 舗装道補修 工事（ICT指定（簡易）） | 北広島町 | 川井 外 | 舗装 | 工事延長 L=350m 表層工 A=2500m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 100 | 主要地方道 浜田八重可部線 道路災害防除 工事（本三坂防雪トンネル） | 北広島町 | 大塚 | 一般土木 | 工事延長 L=181m 部材取替え工 N=1式 塗装塗替え工 N=1式 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 101 | 主要地方道 千代田八千代線 舗装道補修 工事（ICT希望） | 北広島町 | 南方 外 | 舗装 | 工事延長 L=240m 切削オーバーレイ工 A=1600m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 102 | 一級河川 江の川水系 大塚川 河川維持修繕 工事 | 北広島町 | 大朝 | 一般土木 | 工事延長 L=7.0m ブロック積工 A=50.0m2 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 103 | 一級河川 江の川水系 志路原川 河道浚渫 工事（ICT指定（簡易）） | 北広島町 | 丁保余原 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 掘削工 V=2500m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 104 | 一級河川 江の川水系 江の川 外 河道浚渫 工事（ICT指定（簡易）） | 北広島町 | 新庄 外 | 一般土木 | 工事延長 L=250m 掘削工 V=2500m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 105 | 一般国道 191号 道路改良 工事（ICT希望） | 安芸太田町 | 津浪 | 一般土木 | 工事延長 L=185m 函渠工 L=105m | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 106 | 一級河川 太田川水系 丁川 河川改良 工事（ICT希望） | 安芸太田町 | 加計 | 一般土木 | 工事延長 L=21m ブロック積工 A=170m2 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 107 | 一級河川 太田川水系 西宗川 河川改良 工事（ICT希望） | 安芸太田町 | 加計 | 一般土木 | 工事延長 L=30m ブロック積工 A=120m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 108 | 一級河川 太田川水系 宇佐谷川 通常砂防 工事（ICT希望） | 安芸太田町 | 坪野 | 一般土木 | 前庭保護工 V=100m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 109 | 一級河川 太田川水系 青ヶ迫川 通常砂防 工事（ICT希望） | 安芸太田町 | 上殿 | 一般土木 | 堰堤工 V=300m3 地盤改良 V=1000m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 110 | 一級河川 太田川水系 坪野川 通常砂防事業 工事（ICT希望） | 安芸太田町 | 坪野 | 一般土木 | 工事延長L=20m ブロック積工 A=100m2 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 111 | 明ヶ谷久保地区 急傾斜崩壊対策事業 工事 | 安芸太田町 | 下筒賀 | 一般土木 | 工事延長L=300m 工事用道路 L=300m 掘削工 V=1000m3 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 112 | 市1679地区 急傾斜崩壊対策 工事（ICT指定）（CIM指定） | 安芸太田町 | 中筒賀 | 一般土木 | 工事延長 L=40m 落石防止柵 L=40m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 113 | 国道４３３号 道路改良工事（１工区）（ICT希望） | 北広島町 | 戸谷 | ＰＣ | 工事延長L=76m 橋梁上部工N=1式 | 12 | 第4四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 114 | 一級河川 江の川水系 志路原川 河川改修 工事 | 北広島町 | 春木 | 一般土木 | 工事延長L=50m 護岸工A=200m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 115 | 一級河川 江の川水系 江の川 河川改修 工事 | 北広島町 | 新庄 | 一般土木 | 工事延長L=60m 護岸工L=60m | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 116 | 一級河川 江の川水系 火の山川 通常砂防工事 | 北広島町 | 中山 | 一般土木 | 工事延長L=300m 排水工L=300m | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 117 | 藤原４５６８地区 急傾斜地崩壊対策工事（ICT希望） | 北広島町 | 川戸 | 一般土木 | 工事延長L=25m 重力式擁壁 V=100m3 吹付枠工 A=50㎡ | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 118 | 主要地方道 馬木八本松線 舗装補修 工事（ICT指定） | 東広島市 | 西条町 馬木 | 舗装 | 工事延長L=500m 舗装工A=4000m2 路盤工A=4000m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 119 | 一般県道 下三永吉川線 舗装補修 工事（ICT指定） | 東広島市 | 西条町 田口 | 舗装 | 工事延長L=900m 舗装工A=9000m2 路盤工A=9000m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 120 | 一般県道 西高屋停車場線 舗装補修 工事（ICT指定） | 東広島市 | 高屋町 杵原 | 舗装 | 工事延長L=300m 舗装工A=3000m2 路盤工A=3000m2 | 4 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 121 | 主要地方道 馬木八本松線 交通安全施設等整備 工事（ICT希望） | 東広島市 | 八本松町 原 | 一般土木 | 工事延長L=183m 擁壁工V=361m3 水路工L=193m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 122 | 主要地方道 東広島白木線 交通安全施設等整備 工事 | 東広島市 | 志和町 志和東 | 一般土木 | 工事延長L=100m ブロック積工A=200m2 水路工L=100m | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 123 | 一般国道 ３７５号 道路災害防除 工事（新大渡橋 橋梁補修） | 東広島市 | 福富町 上戸野 | 塗装 | 塗装工A=800m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 124 | 東広島高田道路 舗装道補修 工事（ICT指定） | 東広島市 | 高屋町 溝口 | 舗装 | 工事延長L=500m 舗装工A=5,000m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 125 | 主要地方道 安芸津下三永線 外 舗装道補修 工事（ICT指定（簡易）） | 東広島市 | 安芸津町 | 舗装 | 切削オーバーレイ工A=3000m2 路上路盤再生工A=1800m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 126 | 主要地方道 東広島向原線 道路改良 工事（照明工事）（ICT希望） | 東広島市 | 八本松町 正力 | 電気設備 | 道路照明 N=8基 信号機移設 N＝1式 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 127 | 一般国道375号 交通安全施設等整備（１種）工事 | 東広島市 | 豊栄町 清武 | 一般土木 | 工事延長 L=70m 舗装工（歩道）A=150m 排水構造物工 L=70m | 4 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 128 | 一般国道 375号 道路改良 工事（ICT指定） | 東広島市 | 西条町 御薗宇田口 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 擁壁工 V=150m3 | 10 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 129 | 二級河川 沼田川水系 椋梨川（安宿工区） 河川改良 工事（ICT希望） | 東広島市 | 安宿 | 一般土木 | 取付道路工 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 130 | 二級河川 沼田川水系 萩原川 通常砂防 工事（ICT希望） | 東広島市 | 高屋堀 | 一般土木 | 流路工 L=20m | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 131 | 二級河川 沼田川水系 入野川（宮領工区） 広域河川改修 工事（ICT指定（簡易）） | 東広島市 | 中島 | 一般土木 | 護岸工 L=70ｍ | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 132 | 二級河川 沼田川水系 火の谷川 通常砂防 工事（ICT希望） | 東広島市 | 中河内 | 一般土木 | 流路工 L=20m | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 133 | 二級河川 沼田川水系 入野川（中流工区） 広域河川改修工事（ICT指定（簡易）） | 東広島市 | 入野 | 一般土木 | 護岸工 L=20ｍ | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 134 | 一般国道 ４３２号 道路改良 工事(新庄工区)（ICT指定（簡易）） | 竹原市 | 竹原ＢＰ（新庄） | 一般土木 | 工事延長 L=200m 土工 V=1000m3 BOX工 L=50m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 135 | その他河川 東川（離島） 通常砂防 工事（ICT希望） | 豊田郡 大崎上島町 | 木江 | 一般土木 | 工事延長 L=100m 土工 V=4000m3 法面工 A=3000m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 136 | 二級河川 賀茂川水系 賀茂川 河川改良 工事（ICT希望）（CIM希望） | 竹原市 | 仁賀町 | 一般土木 | 工事延長 L=40m 護岸工L=40m | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 137 | 大串地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT指定）（CIM希望） | 豊田郡 大崎上島町 | 大串 | 法面処理 | 工事延長 L=50m 法枠工 A=500m4 | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 138 | 地方港湾 大西港 港湾海岸保全 工事（ICT希望）（CIM希望） | 豊田郡 大崎上島町 | 大西 | 一般土木 | 工事延長 L=70m 上部工 V=150m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 139 | 地方港湾 大西港 港整備交付金 工事（ICT希望）（CIM希望） | 豊田郡 大崎上島町 | 大西 | 一般土木 | 鋼管杭 N=5本 | 8 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 140 | 賀茂川支川9 通常砂防 工事（ICT希望） | 竹原市 | 西野町 | 一般土木 | 前提保護工 N=1基 管理用道路工 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 141 | 椋梨ダム 土砂撤去 工事（ICT希望） | 三原市 | 大和町 箱川 外 | 一般土木 | 工事延長L=50m 掘削工V=1000m3 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 142 | 福富ダム 照明設備外更新工事 | 東広島市 | 福富町 久芳 | 電気設備 | 照明設備撤去 N=120台 照明設備設置 N=120台 無停電電源装置 N=1式 | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 143 | 国道 313号 交通安全施設等整備 工事 | 福山市 | 三吉町 | 一般土木 | 工事延長 L=100m 排水構造物 L=100m | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 144 | 一級河川 芦田川水系 福川 河川改良 工事（ICT希望） | 福山市 | 山手町 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 河床整備工 V=2000m3 | 4 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 145 | 国道 182号 交通安全施設等整備 工事（油木安田）（ICT希望） | 神石郡 神石高原町 | 油木～安田 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 渓流保全工 N=1式 盛土工 V=1000m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 146 | 国道 486号 交通安全施設等整備 工事 | 府中市 | 篠根町 | 一般土木 | 工事延長 L=20m 歩道整備 L=20m | 5 | 第3四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 | 147 | 国道 432号 交通安全施設等整備 工事 | 府中市 | 上下町 | 一般土木 | 工事延長 L=80m 歩道整備 L=80m | 5 | 第3四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 | 148 | 主要地方道 三原東城線 交通安全施設等整備工事（福永） | 神石郡 神石高原町 | 福永 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 歩道整備 L=200m | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 149 | 一般県道 福田戸手線 道路災害防除 工事 | 福山市 | 芦田町 | 一般土木 | 福戸橋 連結工 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 150 | 国道 2号 道路災害防除 工事 | 福山市 | 今津町 | 塗装 | 末広歩道橋（下流） 塗装塗替 A=600m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 151 | 主要地方道 三原東城線 道路災害防除 工事（牧外） | 神石郡 神石高原町 | 牧外 | 法面処理 | 高強度ネット工 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 152 | 一級河川 芦田川水系 有地川 通常砂防 工事（ICT希望） | 福山市 | 芦田町 | 一般土木 | 工事延長 L=115m ブロック積 A=200m2 排水工 L=200m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 153 | 御神明地区 急傾斜維持修繕 工事 | 府中市 | 上下町 | 一般土木 | 工事延長 L=33m 擁壁クラック補修 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 154 | 主要地方道 福山鞆線 道路災害防除（トンネル照明更新） 工事 | 福山市 | 沼隈町 | 電気設備 | 阿伏兎トンネル LED照明器具更新 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 155 | 主要地方道 三原東城線 道路改良（トンネル照明更新） 工事 | 神石郡 神石高原町 | 永野外 | 電気設備 | 大滝トンネル外 LED照明器具更新 N=1式 | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 156 | 主要地方道 吉舎油木線 道路維持修繕 工事 | 府中市 | 上下町 | 一般土木 | 工事延長 L=27m ブロック積 A=80m2 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 157 | 国道 182号 舗装道補修 工事（ICT指定（簡易）） | 福山市 | 蔵王町 | 舗装 | 工事延長 L=400m 舗装工 A=3500m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 158 | 主要地方道 井原福山港線外 舗装道補修 工事（ICT指定（簡易）） | 福山市 | 引野町外 | 舗装 | 工事延長 L=300m 路面切削工 A=2000m2 表層工 A=2000m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 159 | 主要地方道 福山沼隈線 道路維持修繕 工事 | 福山市 | 熊野町 | 一般土木 | 工事延長 L=20m ブロック積工 A=40m2 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 | 160 | 一級河川 芦田川水系 有地川 外 河川維持修繕 工事（ICT指定（簡易）） | 福山市 | 芦田町 | 一般土木 | 工事延長 L=500m 河道浚渫工 V=3000m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 161 | 一級河川 芦田川水系 出口川 外 河川維持修繕 工事（ICT指定（簡易）） | 府中市 | 土生町 外 | 一般土木 | 工事延長 L=400m 河道浚渫工 V=4000m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 162 | 一級河川 芦田川水系 神谷川 河川維持修繕 工事（ICT指定（簡易）） | 福山市 | 新市町 | 一般土木 | 工事延長 L=500m 河道浚渫工 V=5000m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 163 | 一級河川 高梁川水系 小田川 外 河川維持修繕 工事（ICT希望） | 福山市 | 山野町外 | 一般土木 | 工事延長 L=500m 河道浚渫工 V=1000m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 164 | 一級河川 高梁川水系 小田川 外 河川維持修繕 工事 | 神石郡 神石高原町 | 井関外 | 一般土木 | 工事延長 L=100m 護岸補修工 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 165 | 一級河川 芦田川水系 加屋川外 河川維持修繕 工事（ICT指定（簡易）） | 福山市 | 津之郷町外 | 一般土木 | 工事延長 L=300m 河道浚渫工 V=3000m3 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 166 | 二級河川 本郷川水系 大谷川 砂防維持修繕 工事 | 福山市 | 本郷町 | 一般土木 | 工事延長 L=25m ブロック積 A=80m2 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 | 167 | 辰の口地区 外 急傾斜維持修繕 工事（ICT希望） | 府中市 | 上下町 | 法面処理 | 工事延長 L=60m モルタル吹付 A=1000m2 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 | 168 | 主要地方道 三原東城線 道路維持修繕（コンクリート舗装）工事 | 神石郡 神石高原町 | 井関 | 一般土木 | 工事延長 L=50m コンクリート舗装工 A=500m2 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 | 169 | 一般県道 松永新市線外 道路改良 工事 | 福山市 | 新市町 | 一般土木 | 工事延長 L=30m 水路工 L=30m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 170 | 一般県道 加茂福山線 道路改良 工事（2工区）（ICT希望） | 福山市 | 御幸町 | 一般土木 | 工事延長 L=25m 地山補強土壁工 A=22m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 171 | 一般県道 金丸府中線 道路改良 工事（ICT指定） | 福山市 | 新市町 | 舗装 | 工事延長 L=260m 舗装工 A=3500m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 172 | 国道 313号 道路改良 工事(3工区）（ICT指定） | 福山市 | 神辺町 | 一般土木 | 工事延長 L=1620m 中央分離帯 L=1620m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 173 | 主要地方道 井原福山港線 道路改良 工事（ICT指定） | 福山市 | 大門町五丁目 | 舗装 | 工事延長 L=100m 舗装工 A=2000m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 174 | 一般県道 木割谷小吹線 道路改良 工事（ICT指定（簡易）） | 神石郡 神石高原町 | 近田 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 排水構造物工 L=200m | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 175 | 主要地方道 吉舎油木線 道路改良 工事 | 神石郡 神石高原町 | 小畠 | 一般土木 | 工事延長L=25m 重力式擁壁V=36m3 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 176 | 都市計画道路 栗柄広谷線 街路 工事(2工区)（ICT希望） | 府中市 | 高木町 | 一般土木 | 工事延長L=40m 護岸工 A=282m2 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 177 | 都市計画道路 栗柄広谷線 街路 工事(3工区)（ICT希望） | 府中市 | 高木町 | 一般土木 | 工事延長 L=100m 補強土壁工 A=120m2 張出歩道 L=15m | 9 | 第4四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 178 | 都市計画道路 栗柄広谷線 街路 工事(4工区) | 府中市 | 栗柄町 | 一般土木 | 旧橋撤去工 L=76.2m | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 179 | 二級河川 手城川水系 手城川排水機場 ポンプ設備工事 | 福山市 | 手城町 | 機械設備 | 原動機整備 N=1基 | 20 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 180 | その他河川 陰平川 通常砂防 工事（ICT希望） | 福山市 | 鞆町 | 一般土木 | 工事延長 L=66m 本堤コンクリート工 V=400m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 181 | その他河川 清水川 通常砂防 工事（ICT希望） | 福山市 | 鞆町 | 一般土木 | 工事延長 L=65m 本堤コンクリート工 V=1800m3 | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 182 | 正明寺地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT希望） | 福山市 | 赤坂町 | 法面処理 | 工事延長 L=60m 吹付枠工 L=100m | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 183 | 才町川ポンプ排水場 河川メンテナンス 工事 | 福山市 | 芦田町 | 機械設備 | 主ポンプ分解整備 N=1基 | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 184 | 一級河川 高梁川水系 阿下川 河川改良 工事（ICT希望） | 神石郡 神石高原町 | 阿下 | 一般土木 | 工事延長 L=50.0m 護岸工A=200.0m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 185 | 一級河川 芦田川水系 西父木野川支川３ 通常砂防 工事(2工区)（ICT希望） | 神石郡 神石高原町 | 父木野 | 法面処理 | 工事延長 L=100.0m 高強度ネット工A=1300m3 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 186 | 一級河川 芦田川水系 宮ノ間川 通常砂防 工事（ICT希望） | 府中市 | 河佐町 | 一般土木 | 工事延長 L=100.0m 補強土壁工 L=100.0m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 187 | 二級河川 手城川水系 手城川 河川改修 工事（ICT指定） | 福山市 | 東手城町一丁目～三丁目 | 一般土木 | 工事延長 L=80.0m 掘削工 V=4000m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 188 | 一級河川 芦田川水系 瀬戸川 河川改修 工事（ICT希望） | 福山市 | 佐波町 | 一般土木 | 工事延長 L=26.0m 管路工 L=26.0m | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 189 | 第二種漁港 走漁港外 地域水産物供給基盤整備 工事（唐船地区外） | 福山市 | 走島町外 | 一般土木 | 浮桟橋補修 N=1基 護岸補修 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 190 | 第二種漁港 箱崎漁港 港整備交付金 工事（箱崎地区） | 福山市 | 内海町 | 一般土木 | 鋼管杭打設工 N=10本 浮函設置 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 191 | 地方港湾 横田港 港湾改良 工事（町地区） | 福山市 | 内海町 | 一般土木 | 護岸改良 L=30m | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 192 | 重要港湾 福山港 施設照明LED化 工事（箕沖地区） | 福山市 | 箕沖町 | 電気設備 | 施設照明LED化 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 193 | 重要港湾 福山港 道路改良 工事（一文字地区） | 福山市 | 一文字町 | 一般土木 | 排水工 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 194 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（7工区）（ICT希望） | 福山市 | 草戸町 | 橋梁上部 | 橋梁上部工 橋長 L=214.5m（鋼4径間連続合成少数鈑桁橋） | 20 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
東部建設事務所 | 195 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（9工区）（ICT希望） | 福山市 | 草戸町 | 法面処理 | 工事延長 L=80m 高強度ネット工 A=1000m2 モルタル吹付工 A=1000m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 196 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（11工区）（ICT希望） | 福山市 | 瀬戸町 | 橋梁上部 | 橋梁上部工 橋長 L=251.5m（鋼3径間連続非合成少数鈑桁橋＋鋼4径間連続非合成少数鈑桁橋） | 20 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
東部建設事務所 | 197 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（10工区）（ICT希望） | 福山市 | 瀬戸町 | 舗装 | 工事延長 L=180m 舗装工 A=1000m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 198 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事 （8工区）（ICT指定） | 福山市 | 瀬戸町 | 一般土木 | 工事延長 L=70m 掘削工 V=3000m3 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 199 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（12工区）（ICT希望） | 福山市 | 熊野町 | 一般土木 | 橋梁下部工 N=2基 | 12 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 200 | 一般県道 熊野瀬戸線 道路改良 工事（R8-2工区）（ICT希望） | 福山市 | 熊野町 | 一般土木 | 橋梁下部工 N=2基 | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 201 | 一般県道 津之郷山守線(福山西環状線) 道路改良 工事（3工区）（ICT希望） | 福山市 | 駅家町 | ＰＣ | 29号橋 橋長 L=127m（ポストテンション方式ＰＣ4径間連続中空床版橋） | 20 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
東部建設事務所 | 202 | 主要地方道 福山鞆線 道路改良 工事（5工区）（ICT指定） | 福山市 | 鞆町 | 舗装 | 工事延長 L=390m 舗装工 A=12000m２ | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 203 | 一般県道 津之郷山守線(福山西環状線) 道路改良 工事（4工区）（ICT希望） | 福山市 | 駅家町 | 法面処理 | 工事延長 L=120ｍ 法面工 V=3000ｍ2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 204 | 主要地方道 福山尾道線 外 道路改良 工事 | 尾道市 | 美ノ郷町三成 外 | 電気設備 | トンネル照明LED化 N=2トンネル | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 205 | 一般国道 317号 外 道路災害防除 工事（尾道大橋）（ICT希望） | 尾道市 | 向島町～尾崎本町 | 一般土木 | 橋梁舗装補修工（鋼床版防水、支承及び伸縮装置補修） N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 206 | 一般国道 184号 道路改良 工事 | 尾道市 | 御調町大山田 | 法面処理 | 工事延長 L=30ｍ 崩土防護柵 Ｌ=30ｍ | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 207 | 主要地方道 福山尾道線 道路維持修繕 工事 | 尾道市 | 美ノ郷町三成 | 一般土木 | 工事延長 L=50ｍ 管渠工 L=50ｍ | 7 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 208 | 御調ダム 堰堤改良 工事（通船ゲート） | 尾道市 | 御調町津蟹 | 機械設備 | 通船ゲート更新工 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 209 | 主要地方道 本郷大和線 道路改良 工事（善入寺トンネル照明） | 三原市 | 本郷町 | 電気設備 | トンネル照明更新 N=1式 LED更新 N=1式 | 10 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 210 | 一級河川 芦田川水系 芦田川 外 河川維持修繕 工事（樋門更新） | 世羅郡世羅町 | 重永 | 一般土木 | 樋門更新 N=2箇所 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 211 | 一般県道 東上原中原線 交通安全施設等整備 工事（ICT希望） | 世羅郡世羅町 | 川尻 | 一般土木 | 歩道設置 L=90ｍ | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 212 | 一級河川 芦田川水系 芦田川 外 河道浚渫 工事（ICT指定（簡易）） | 世羅郡世羅町 | 西神崎 | 一般土木 | 工事延長 L=500ｍ 河床掘削工 V=2000ｍ3 | 4 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 213 | せら県民公園 園路舗装補修 工事（ICT指定（簡易）） | 世羅郡世羅町 | 黒渕 | 舗装 | 工事延長L=130m 舗装工 A＝400m2 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 214 | せら県民公園 園路舗装補修 工事（ICT指定（簡易）） | 世羅郡世羅町 | 黒渕 | 舗装 | 交流広場 N=１箇所 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装工 A＝5,140m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 215 | 主要地方道 甲山甲奴上市線 道路改良 工事（ICT指定） | 世羅郡世羅町 | 赤屋 | 一般土木 | 工事延長L=100m 土工V=4000m3 植生工A＝1000m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 216 | 町営住地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT希望） | 世羅郡世羅町 | 小国 | 一般土木 | 工事延長L=30m 吹付枠工 L=500m | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 217 | びんご運動公園 駐車場整備 工事（ICT希望） | 尾道市 | 栗原町 | 一般土木 | 工事延長 L=100m 舗装工 A＝3000m2 擁壁工 L=30m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 218 | びんご運動公園 陸上競技場改修 工事（ICT希望） | 尾道市 | 栗原町 | 舗装 | 陸上競技場改修 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 219 | 一般県道 尾道新市線 外 道路改良 工事（1工区）（ICT指定） | 尾道市 | 原田町梶山田 | 一般土木 | 工事延長 L=100m 掘削工 V=12000m3 盛土工 V=7000m3 | 7 | 第4四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 220 | 一般県道 尾道新市線 道路改良 工事（2工区）（ICT希望） | 尾道市 | 原田町梶山田 | 法面処理 | 工事延長 L=100m 吹付枠工 A=100m2 鉄筋挿入工 N=300本 | 7 | 第4四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 221 | 一般国道 １８５号 道路改良 工事（ICT希望） | 三原市 | 幸崎能地 | 一般土木 | 橋梁下部工 N=1式 | 12 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 222 | 主要地方道 三原竹原線 道路改良 工事（ICT指定） | 三原市 | 小泉町池ノ内 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 地盤改良工 N=1式 水路工 L=200m | 10 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 223 | 主要地方道 瀬野川福富本郷線 道路改良 工事（ICT希望） | 三原市 | 本郷町船木 | 一般土木 | 工事延長 L=200m ブロック積工 A=1000m2 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 224 | 主要地方道 三原東城線 道路改良 工事（ICT指定（簡易）） | 三原市 | 久井町坂井原 | 舗装 | 工事延長 L=200m 舗装工 A＝1500m2 付属物工 N=1式 | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 225 | 一般県道 南方竹原線 道路改良 工事（ICT希望） | 三原市 | 本郷町南方 | 一般土木 | 工事延長 L=20m 函渠工 N=1式 | 8 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 226 | 二級河川 沼田川水系 椋梨川 河川改良 工事 | 三原市 | 大和町 | 一般土木 | 工事延長 Ｌ＝70ｍ パラペット工 Ｖ＝100ｍ3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 227 | 一級河川 芦田川水系 芦田川 河川改良 工事 | 三原市 | 大和町 | 一般土木 | 工事延長 Ｌ＝50ｍ ブロック積工 Ａ＝200ｍ2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 228 | 地方港湾 生口港 港整備交付金 工事（洲江地区） | 尾道市 | 洲江 | 一般土木 | 工事延長 L=50m 防波堤工 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 229 | 重要港湾 尾道糸崎港 港湾海岸保全 工事（尾道地区） | 尾道市 | 新浜町 | 一般土木 | 工事延長 L=60m 防扉製作 N=6基 胸壁工 L=60m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 230 | 重要港湾 尾道糸崎港 港湾改良工事（山波地区） | 尾道市 | 山波 | 一般土木 | 護岸工 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 231 | 地方港湾 瀬戸田港 港湾補修 工事（中野地区） | 尾道市 | 瀬戸田町中野 | 一般土木 | 連絡橋設置 N=1橋 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 | 232 | 主要地方道 世羅甲田線 道路災害防除 工事 | 三次市 | 三和町 光惣橋 | 一般土木 | 工事延長 L=13m 床版補強工 A=53m2 伸縮装置工 L=15.6m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 233 | 主要地方道 庄原作木線 交通安全施設 工事 | 三次市 | 君田町石原 | 一般土木 | 工事延長 L=300m 重力式擁壁工 V=40m3 排水構造物工 L=300m | 7 | 第4四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 | 234 | 主要地方道 三次高野線 交通安全施設 工事 | 三次市 | 君田町泉吉田 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 重力式擁壁工 V=20m3 排水構造物工 L=200m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 235 | 一級河川 江の川水系 美波羅川 河川維持修繕 工事（ICT指定） | 三次市 | 大田幸町 外 | 一般土木 | 工事延長 L=300m 河道浚渫 A=5000m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 236 | 一級河川 江の川水系 西城川 外 河川維持修繕 工事（ICT指定） | 三次市 | 三次町 外 | 一般土木 | 工事延長 L=250m 河道浚渫 A=5000m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 237 | 一級河川 江の川水系 馬洗川 河川維持修繕 工事（ICT指定） | 三次市 | 吉舎町海田原 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 河道浚渫 A=3000m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 238 | 一級河川 江の川水系 奥谷川 通常砂防 工事（ICT希望） | 三次市 | 三和町 | 一般土木 | 工事延長L=50m 護岸工A=100m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 239 | 一級河川 江の川水系 西城川 河川改良 工事（ICT指定（簡易）） | 三次市 | 西河内町 | 一般土木 | 工事延長 L=80m ブロック積工A=300m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
北部建設事務所 | 240 | 一級河川 江の川水系 国兼川 河川改修 工事（ICT指定（簡易）） | 三次市 | 和知町 | 一般土木 | 工事延長 L=60m ブロック積工A=200m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 | 241 | 一級河川 江の川水系 多治比川 河川改修 工事（上流・内道橋）（ICT希望） | 安芸高田市 | 吉田町相合 | 一般土木 | 工事延長L=20m 旧橋撤去N=1橋 橋台・杭基礎N=1基 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 | 242 | 一級河川 江の川水系 多治比川 河川改修 工事（上流・樋門） | 安芸高田市 | 吉田町多治比 | 一般土木 | 工事延長 L=20m 樋門N=1基 | 11 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 | 243 | 一級河川 江の川水系 多治比川 河川改修 工事（下流・名貫橋）（ICT希望） | 安芸高田市 | 吉田町吉田 | 一般土木 | 工事延長L=110m 旧橋撤去N=1橋 橋台・杭基礎N=2基 | 17 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 | 244 | 主要地方道 吉舎油木線 道路改良 工事（R8-2工区）（ICT指定） | 三次市 | 甲奴町西野 | 一般土木 | 工事延長 L=250m 迂回路工 L=250m 橋台工 N=1基 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
北部建設事務所 | 245 | 一般県道 三次江津線 道路改良 工事（R8-1工区）（ICT指定） | 三次市 | 粟屋町 | 一般土木 | 浚渫工 V=18000m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
北部建設事務所 | 246 | 一般県道 三次江津線 道路改良 工事（R8-2工区）（ICT指定） | 三次市 | 粟屋町 | 一般土木 | 浚渫工 V=18000m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
北部建設事務所 | 247 | 一級河川 江の川水系 馬洗川 河川改良 工事（丸田工区)（ICT希望） | 三次市 | 吉舎町清綱 | 一般土木 | 工事延長 L=50m ブロック積 A=200m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 248 | 一級河川 江の川水系 日南川 通常砂防 工事（ICT希望） | 三次市 | 三良坂町三良坂 | 一般土木 | 渓流保全工 L=35m 工事用道路撤去 N=1式 | 9 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 | 249 | 主要地方道 甲田作木線 舗装補修 工事（ICT指定（簡易）） | 安芸高田市 | 甲田町上甲立 | 舗装 | 切削オーバーレイ L=500m | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 250 | 主要地方道 吉田邑南線 舗装道補修 工事（ICT指定（簡易）） | 安芸高田市 | 美土里町生田 外 | 舗装 | 切削オーバーレイ L=500m | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 251 | 主要地方道 吉田豊栄線 交通安全施設整備一種 工事 | 安芸高田市 | 向原町戸島 | 一般土木 | 逆T型橋台工 V=10m3 杭基礎工 L=24m 橋梁架設工 N=１橋 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 252 | 主要地方道 吉田邑南線 交通安全施設整備一種 工事（ICT希望） | 安芸高田市 | 美土里町横田 | 一般土木 | ブロック積工 A=50m2 擁壁工 V=160m3 水路工 L=120m | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 253 | 主要地方道 広島三次線 交通安全施設整備一種 工事（ICT希望） | 安芸高田市 | 甲田町高田原 | 一般土木 | 擁壁工 V=70m3 排水工 L=60m 舗装工 A=120m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 254 | 主要地方道 吉田邑南線 道路災害防除 工事 | 安芸高田市 | 美土里町横田 | 法面処理 | モルタル吹付工 A=270m2 モルタル吹付補修工 A=870m2 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 255 | 主要地方道 広島三次線 道路災害防除 工事 古井出橋 | 安芸高田市 | 甲田町上小原 | 一般土木 | ひび割れ注入工 L=49.7ｍ 支承補修工 A=1.2m2 伸縮装置設置工 L=29.7ｍ | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
北部建設事務所 | 256 | 主要地方道 吉田邑南線 橋梁補修 工事 新天神橋 | 安芸高田市 | 美土里町北 | 一般土木 | ひび割れ注入工 L=29m 断面修復工 V=0.03m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 257 | 一般県道 三次江津線外 橋梁補修 工事 式敷橋 外２橋 | 安芸高田市 | 高宮町川根 外 | 一般土木 | ひび割れ注入工 L=2.4m 断面修復工 V=0.14m3 表面含浸工 A=44m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 258 | 主要地方 吉田豊栄線 橋梁補修 工事 岩ノ城歩道橋 | 安芸高田市 | 吉田町吉田 | 塗装 | 塗替塗装工 A=1060m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 | 259 | 一級河川 江の川水系 戸島川 河川維持修繕 工事（ICT希望） | 安芸高田市 | 甲田町下小原 | 一般土木 | 掘削工 V=1300m3 残土処理工 V=1300m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 260 | 一級河川 江の川水系 簸川 河川維持修繕 工事（ICT指定（簡易）） | 安芸高田市 | 八千代町勝田 | 一般土木 | 掘削工 V=2500m3 残土処理工 V=2500m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 261 | 一級河川 太田川水系 三篠川 河川維持修繕 工事（ICT指定） | 安芸高田市 | 向原町長田 | 一般土木 | 掘削工 V=5000m3 残土処理工 V=5000m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
北部建設事務所 | 262 | 一般国道 ３７５号 道路災害防除 工事（ICT希望） | 三次市 | 作木町大津 | 一般土木 | L型擁壁工 L=180ｍ 自立式鋼矢板 L=50ｍ | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 | 263 | 一級河川 江の川水系 多治比川 河川改修 工事（上流・飯森橋・左岸）（ICT希望） | 安芸高田市 | 吉田町多治比 | 一般土木 | 工事延長L=20m 旧橋撤去N=1橋 橋台・杭基礎N=1基 | 11 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 | 264 | 主要地方道 吉舎油木線 道路改良 工事（R8-1工区）（ICT希望） | 三次市 | 甲奴町西野 | 橋梁上部 | 工事延長 L=250m 橋梁上部工 L=250m | 18 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 265 | 令和8年度 一般県道 新市三次線 交通安全施設工事（永田工区・交付金）（ICT希望） | 庄原市口和町 | 永田 | 一般土木 | 工事延長 L=60.0m W＝2.0ｍ（9.25ｍ） コンクリートブロック積工 A=180m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 266 | 一般国道314号 外 道路災害防除工事（橋梁補修・公共） | 庄原市西城町 | 油木 外 | 一般土木 | 皿谷橋外3橋 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 267 | 一般国道314号 外 道路災害防除工事（橋梁補修・公共） | 庄原市西城町 | 熊野 外 | 一般土木 | 下尺田橋外3橋 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 268 | 一般国道 183号 交通安全施設工事（奥名工区・公共）（ICT希望） | 庄原市西城町 | 奥名 | 一般土木 | 工事延長 Ｌ＝30ｍ コンクリートブロック積工 Ａ＝80ｍ2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 269 | 一級河川 江の川水系 忍地沖川 通常砂防 工事（ICT指定（簡易）） | 庄原市 | 比和町 | 一般土木 | 工事延長L=70ｍ 掘削工V=2000m3 擁壁工L=70ｍ | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 270 | 都市計画道路 上野公園線 街路工事（ICT希望）（CIM指定） | 庄原市 | 東本町 | 一般土木 | 工事延長L=210m 張出歩道工L=21.8m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 271 | 一般県道 下千鳥小奴可停車場線 道路改良 工事（再生改良）（ICT希望） | 庄原市 | 東城町内堀 | 一般土木 | 工事延長L＝60m 重力式擁壁V＝20m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 272 | 一級河川 高梁川水系 学恩寺川 通常砂防工事 | 庄原市 | 東城町川西 | 一般土木 | 工事延長L=15m コンクリート堰堤工V=320m3 | 11 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 273 | 主要地方道三原東城線 道路維持修繕工事（トンネル照明・単独）帝釈峡トンネル 外 | 庄原市 | 東城町三坂 | 電気設備 | トンネルLED照明設備更新 N=1式 | 18 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 274 | 比和友定平地区急傾斜地崩壊対策 工事（ICT希望） | 庄原市 | 比和町比和 | 一般土木 | 工事延長L=40m 吹付枠工 A=100m2 重力式擁壁 V=140m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 275 | 一般国道 314号 外 道路維持修繕工事（トンネル非常用設備） | 庄原市 | 東城町川西 東城トンネル外 | 通信設備 | トンネル非常用設備更新 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 276 | 一般国道 183号 外 交通安全施設工事（安全二種・単独） | 庄原市 | 西城町 外 | 塗装 | 区画線工L=15,000ｍ | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札 | 1,000万円以上4,500万円未満
広島港湾振興事務所 | 277 | 国際拠点港湾 広島港 宇品地区 港湾改良工事（立入防止柵設置） | 広島市 | 南区宇品海岸３丁目 | 一般土木 | 立入防止柵L=48ｍ 門扉設置Ｎ＝2基 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
広島港湾振興事務所 | 278 | 国際拠点港湾 広島港 海田地区 荷役機械修繕工事（ガントリークレーン） | 安芸郡坂町 | 北新地三丁目 | 機械設備 | 電動機(巻上・横行・起伏)更新工事 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
広島港湾振興事務所 | 279 | 国際拠点港湾 広島港 元宇品地区 港湾海岸保全施設整備工事 | 広島市 | 南区元宇品町 | 一般土木 | 工事延長L=40m 基礎捨石工V=300m3 波返工V=50m3 | 6 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
広島港湾振興事務所 | 280 | 国際拠点港湾 広島港 観音地区 港湾改良工事（舗装）（ICT指定（簡易）） | 広島市 | 西区観音新町 | 舗装 | 工事延長L=111.5m 幅員W=6.0m(11.5m) 舗装工A=1200m2 | 4 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
広島港湾振興事務所 | 281 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 荷役機械修繕工事（ガントリークレーン３号機） | 広島市 | 南区出島三丁目 | 機械設備 | 電気設備更新工事 N=1式 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
広島港湾振興事務所 | 282 | 国際拠点港湾 広島港 江波地区 港湾改修工事（道路改良、給水管）（ICT希望） | 広島市 | 中区江波沖町 | 一般土木 | 工事延長L=300m 土工V=500m3 給水管L=300m | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
広島港湾振興事務所 | 283 | 国際拠点港湾 広島港 廿日市南地区 港湾海岸保全施設整備工事 | 廿日市市 | 下平良 | 一般土木 | 工事延長L=85m 基礎捨石工V=500m3 波返工V=80m3 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
広島港湾振興事務所 | 284 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 下水道整備工事（５工区） | 広島市 | 南区出島四丁目 | 一般土木 | 汚水管φ500（推進） L=200m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
広島港湾振興事務所 | 285 | 地方港湾 鹿川港 鎌木地区 港整備交付金工事 | 江田島市 | 能美町鹿川 | 一般土木 | 係留杭製作据付N=2基 連絡橋製作据付N=1基 浮体据付N=1基 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
広島港湾振興事務所 | 286 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 荷役機械修繕工事（ガントリークレーン１・２号機） | 広島市 | 南区出島三丁目 | 機械設備 | 電気設備更新工事 N=1式 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
広島港湾振興事務所 | 287 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 下水道整備工事（２工区） | 広島市 | 南区出島四丁目 | 一般土木 | 雨水管φ2400（開削素掘り） L=101m | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
広島港湾振興事務所 | 288 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 道路改良工事（舗装）（ICT指定） | 広島市 | 南区出島四丁目 | 舗装 | 工事延長L=810m 舗装工 A=16000m2 区画線工 L=3000m | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
広島港湾振興事務所 | 289 | 第三種漁港 草津漁港 水産流通基盤整備工事 | 広島市 | 西区草津港一丁目 | 一般土木 | 工事延長L=25m 桟橋上部補強工A=450m2 杭頭部補強工V=30m3 | 13 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
広島港湾振興事務所 | 290 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 下水道整備工事（４工区） | 広島市 | 南区出島四丁目 | 一般土木 | 汚水管φ500（推進） L=200m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
広島港湾振興事務所 | 291 | 国際拠点港湾広島港外 港湾改良工事（照明灯具撤去・更新） | 広島市 | 管内一円 | 電気設備 | 照明灯具撤去・取付 N=50台 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
広島港湾振興事務所 | 292 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 下水道整備工事（６工区） | 広島市 | 南区出島四丁目 | 一般土木 | 雨水吐口改修 N=1箇所 | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
広島港湾振興事務所 | 293 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 臨海土地造成工事（立入防護柵設置） | 広島市 | 南区出島三丁目地先 | 一般土木 | フェンス設置工H=2.4mL=450m 門扉設置工 N=2基 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
広島港湾振興事務所 | 294 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 臨海土地造成工事（舗装２工区）（ICT指定） | 広島市 | 南区出島三丁目地先 | 舗装 | 舗装工A=20000m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
河川課 | 295 | 広島県水防テレメータ設備機器更新工事 | 県内一円 | 0 | 通信設備 | 監視装置1台、傍受装置1台、直流電源装置（中継局）3 台、水位計7台、雨量計 7台 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
河川課 | 296 | 簡易型河川監視カメラ設置等工事 | 県内一円 | 0 | 通信設備 | 簡易型河川監視カメラ・危機管理型水位計補修 N=１式 | 8 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 297 | 広島県消防学校LED照明設備改修工事 | 広島市 | 安佐北区倉掛二丁目33－2 | 電気設備 | 広島県消防学校の照明設備をLED器具に更新する。 | 8 | 第３四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満 | 0
営繕課 | 298 | 吉島新町公舎２号館外壁改修その他工事 | 広島市 | 中区吉島新町1-24-23他 | 建築 | 外壁改修・屋上防水改修工事 吉島新町公舎２号館：鉄筋コンクリート造 地上４階建て 延床面積 1,331.76㎡ | 7 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 299 | 宇品御幸公舎受水設備改修工事 | 広島市 | 南区宇品御幸三丁目11-52-12 | 暖冷房・衛生設備 | 宇品御幸公舎の受水設備の改修を行う。 | 7 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 300 | 十日市町公舎外壁改修その他工事 | 三次市 | 十日市南七丁目6-37 | 建築 | 外壁改修・屋上防水改修工事 １号館（RC-4F 1,228㎡）、倉庫・受水槽・プロパン庫 ２号館（RC-4F 1,228㎡）、倉庫・プロパン庫 | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 301 | 広島県尾道庁舎空気調和設備改修工事 | 尾道市 | 古浜町26-12 | 暖冷房・衛生設備 | 尾道庁舎の空気調和設備の改修を行う。 | 17 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 302 | 庄原庁舎第３庁舎非常用自家発電設備精密点検整備工事 | 庄原市 | 東本町一丁目4-1 | 電気設備 | 庄原庁舎第３庁舎非常用自家発電設備精密点検整備工事 | 19 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 303 | 広島県西部建設事務所非常用自家発電設備制御盤更新工事 | 広島市 | 南区比治山本町1046-1 | 電気設備 | 西部建設事務所非常用自家発電設備の制御盤を更新する | 19 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 304 | 広島県庁舎東館受変電設備改修工事 | 広島市 | 中区基町9-42 | 電気設備 | 広島県庁東館受変電設備の改修を行う。 | 20 | 第３四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
営繕課 | 305 | 広島県庁舎南館受変電設備改修工事 | 広島市 | 中区基町10-52 | 電気設備 | 広島県庁舎南館受変電設備の改修を行う。 | 14 | 第３四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 306 | 北館非常用自家発電機更新工事 | 広島市 | 中区基町10-52 | 電気設備 | 老朽化した北館非常用自家発電機を更新する。 | 23 | 第３四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
営繕課 | 307 | 広島県庁舎農林庁舎空気調和設備改修工事 | 広島市 | 中区基町10-52 | 暖冷房・衛生設備 | 南系統、北系統、地下系統の空気調和機計３基の分解整備を行う。 | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 308 | 広島県庁舎北館地下１階空調用ポンプ改修工事 | 広島市 | 中区基町10-52 | 暖冷房・衛生設備 | 冷却水ポンプ４台、冷温水１次ポンプ４台の分解整備を行う。 | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 309 | 広島県庁舎東館ハロゲン化物消火設備改修工事 | 広島市 | 中区基町9-42 | 暖冷房・衛生設備 | 東館高層階のハロゲン化物消火設備の改修を行う。 | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 310 | 広島県庁舎東館排煙口改修工事 | 広島市 | 中区基町9-42 | 暖冷房・衛生設備 | 老朽化した東館排煙口を改修する。 | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 311 | 広島県呉庁舎駐輪場その他新築工事 | 呉市 | 西中央１丁目３－25 | 建築 | 駐輪場、洗車場、カーポート、管理者用ＢＯＸの整備 | 3 | 第３四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 312 | 安芸太田支所ＬＥＤ照明改修工事 | 山県郡安芸太田町 | 加計３０８７ | 電気設備 | 安芸太田支所ＬＥＤ照明改修工事 | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
営繕課 | 313 | 呉庁舎ＬＥＤ照明改修工事 | 呉市 | 西中央一丁目３－２５ | 電気設備 | 呉庁舎の照明をＬＥＤ照明に改修する。 | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 314 | 廿日市第１庁舎ＬＥＤ照明改修工事 | 廿日市市 | 桜尾本町11-1 | 電気設備 | 廿日市第１庁舎の照明設備をＬＥＤに改修する。 | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 315 | 広島県総合グランド受変電設備更新工事 | 広島市 | 西区観音新町2-11-124 | 電気設備 | 広島県総合グランドの受変電設備を更新する。 | 13 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 316 | 広島県総合グランドメインスタジアム電光掲示板更新工事【電気工事】 | 広島市 | 西区観音新町2-11-124 | 電気設備 | 広島県総合グランドメインスタジアムの電光掲示板を更新する。 | 13 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 317 | 中国自然歩道公衆便所（龍頭峡）解体撤去工事 | 福山市 | 山野町(久賀山国有林内) | 建築 | 公衆トイレ解体・撤去 | 4 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 318 | 汚水処理場の解体 | 東広島市 | 八本松町原10844 | 建築 | 汚水処理場の解体 | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 319 | ひろしま産学共同研究拠点昇降機設備更新工事 | 東広島市 | 鏡山３丁目10番32号 | 電気設備 | ひろしま産学共同研究拠点の昇降機設備を更新する。 | 10 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 320 | 農業技術大学校畜舎ほか１棟増築その他工事 | 庄原市 | 是松町55-1 | 建築 | ・堆肥舎 S造平屋 約229.50㎡：増築約105㎡、屋根改修、内部塗装・畜舎 木造平屋 約568.50㎡：屋根改修、内部塗装※内部改修においては、牛の移動、堆肥の移動などが必要となります | 6 | 第４四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
営繕課 | 321 | 世羅スノーステーション新築工事 | 世羅町 | 別迫446-3 | 建築 | 世羅スノーステーション新築工事 | 7 | 第４四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 322 | 広島港宇品旅客ターミナル外壁改修その他工事（２工区） | 広島市 | 南区 宇品海岸1丁目13番26号 | 建築 | 外壁改修工事、防水改修工事旅客ターミナル鉄骨鉄筋コンクリート造 地上３階建 延床面積4,840.82㎡ | 10 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 323 | 大西港旅客待合所新築工事 | 大崎上島町 | 豊田郡中野 | 建築 | ・旅客待合所新築工事 木造 平屋 延床面積112.94㎡ | 9 | 第４四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 324 | 広島港江波地区鉄鋼４棟解体撤去工事 | 広島市 | 中区江波沖町5-1 | 建築 | 解体撤去工事 1式 | 4 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 325 | 草津かき処理場Ｂ棟解体撤去工事 | 広島市 | 西区草津港１丁目 | 建築 | 桟橋・加工場用地の建物等に係る解体撤去工事 １式 | 5 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 326 | 県立みよし公園プールトイレ改修工事 | 三次市 | 四拾貫町神田谷 | 暖冷房・衛生設備 | トイレバリアフリー化・感染症対策工事 | 7 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 327 | 県営引野住宅Ａブロック２期新築その他工事 | 福山市 | 引野町南一丁目480-9の一部 | 建築 | 新築に伴う建築工事 | 23 | 第３四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
営繕課 | 328 | 県営向ケ丘住宅１期新築その他工事 | 福山市 | 水呑向丘101 | 建築 | 新築に伴う建築工事 | 15 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 329 | 県営向ケ丘住宅１期新築電気設備工事 | 福山市 | 水呑向丘101 | 電気設備 | 新築に伴う電気設備工事 | 14 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 330 | 県営向ケ丘住宅１期新築機械設備工事 | 福山市 | 水呑向丘101 | 暖冷房・衛生設備 | 新築に伴う機械設備工事 | 14 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 331 | 県営あさひが丘住宅１号館解体撤去工事 | 広島市 | 安佐北区あさひが丘5-10 | 建築 | 解体撤去工事 | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 332 | 県営あさひが丘住宅２号館解体撤去工事 | 広島市 | 安佐北区あさひが丘5-10 | 建築 | 解体撤去工事 | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 333 | 県営第二丸子山住宅２号館外壁改修その他工事 | 竹原市 | 竹原町2507-1 | 建築 | 外壁改修及び屋上防水改修工事 | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 334 | 県営熊野住宅１号館火災復旧工事 | 熊野町 | 貴船7-1 | 建築 | 火災復旧工事 | 10 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 335 | 広島県立安古市高等学校下足室改築工事 | 広島市 | 安佐南区毘沙門台三丁目3-1 | 建築 | 玄関棟改築工事 | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 336 | 広島県立祇園北高等学校校舎１号棟ほか１棟内部改修その他工事 広島県立祇園北高等学校アスベスト除去工事 | 広島市 | 安佐南区園八丁目25-1 | 建築 | アスベスト除去工事（２、４号棟） | 6 | 第３四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 337 | 広島県立広島南特別支援学校校舎14号棟ほか１棟屋上防水改修工事 | 広島市 | 中区吉島東二丁目10-33 | 建築 | 屋上防水改修工事（14号棟、38号棟） | 10 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 338 | 広島県立広島南特別支援学校空気調和設備更新工事（１期） | 広島市 | 中区吉島東二丁目10-33 | 暖冷房・衛生設備 | 空調設備更新工事 小・中学部棟（その他の棟は２期工事以降で実施） | 12 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 339 | 広島県立福山葦陽高等学校校舎13号棟屋上防水改修工事 | 福山市 | 久松台三丁目1-1 | 建築 | 屋上防水改修工事（13号棟：同窓会館と渡り廊下） | 5 | 第３四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 340 | 広島県立安芸府中高等学校校舎格技場棟屋上防水改修工事 | 府中町 | 山田五丁目1-1 | 建築 | 屋上防水改修工事（11号棟：格技場） | 5 | 第３四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 341 | 広島県立上下高等学校校舎９号棟屋上防水改修その他工事 | 府中市 | 上下町上下566 | 建築 | 屋上防水改修工事（9号棟：視聴覚室屋根部外壁改修を含む） | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 342 | 広島県立廿日市特別支援学校厨房改修工事 | 廿日市市 | 宮内10877番地２ | 建築 | 厨房改修工事（３号棟） | 10 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 343 | 広島県立広島北特別支援学校内部改修工事 | 広島市 | 安佐北区三入東一丁目25-1 | 建築 | 内部改修工事（１号棟、５号棟） | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 344 | 三次警察署庁舎浸水対策工事（その２） | 三次市 | 十日市中二丁目６－６ | 建築 | 警察署における止水板設置等の浸水対策工事 | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 345 | 圭冠寮北寮、中寮ほか1棟解体撤去工事 | 広島市 | 中区八丁堀２－１３ | 建築 | 圭冠寮（北寮・中寮・南寮）解体工事 | 12 | 第３四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 346 | 世羅警察署自動火災報知設備更新工事 | 世羅町 | 西上原円光地４２７－１ | 電気設備 | 世羅警察署内の自動火災報知設備一式を更新する。 | 7 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満

## 【土木建築局】発注済(工事)
様式第１号
令和8年度 公共工事発注済一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
西部建設事務所 | 1 | 二級河川 尾崎川水系 尾崎川 河川改修（燃料貯留設備更新） 工事 | 広島市 | 安芸区矢野町 | 機械設備 | 燃料貯留設備工 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 2 | (一)太田川水系京橋川 耐震対策工事(平野7工区)（ICT希望） | 広島市 | 中区平野町 | 一般土木 | 工事延長 L=95.4m 耐震矢板N=106枚 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
西部建設事務所 | 3 | (二)瀬野川水系 ひよき川 通常砂防工事（ICT希望） | 広島市 | 安芸区上瀬野町 | 一般土木 | 工事延長 L=155m 仮設道撤去 V=1700m3 ブロック積 A=125m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 4 | 船越6丁目17地区 急傾斜地崩壊対策工事（ICT希望） | 広島市 | 安芸区船越六丁目 | 法面処理 | 工事延長 L=20m 吹付法枠工 A=400m2 待受擁壁V=100m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 5 | 向洋新町1丁目23地区 急傾斜地崩壊対策工事（ICT希望） | 広島市 | 南区月見町 | 法面処理 | 工事延長 L=30m 吹付法枠工 A=800m2 鉄筋挿入工N=50本 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 6 | その他河川 八幡川 通常砂防工事 | 江田島市 | 大柿町大原 | 一般土木 | 堰堤改築 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 7 | 一級河川 太田川水系 横見川右支 通常砂防工事（ICT指定） | 広島市 | 東区温品六丁目 | 一般土木 | 管理用道路工 L=80m 掘削工V=8,000m3 植生工A=1,000m2 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 | 8 | 上温品二丁目６地区 急傾斜地崩壊対策工事（ICT指定） | 広島市 | 東区上温品二丁目 | 一般土木 | 掘削工V=2300m3 植生工A=400m2 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 | 9 | 国信二丁目１０地区 急傾斜地崩壊対策工事（ICT希望） | 安芸郡 海田町 | 国信二丁目 | 一般土木 | 待受擁壁工L=46.4ｍ 落石防護柵工L=49.5ｍ | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 | 10 | 山根地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT希望） | 広島市 | 安佐北区可部町桐原 | 法面処理 | 法枠 A=540m2 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 | 11 | 一般県道 矢野海田線 道路改良工事（ICT指定） | 安芸郡 海田町 | 西明神町 | 一般土木 | 工事延長L=600m 路床安定処理工A=1800m2 排水構造物工 L=400m | 11 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 | 12 | 二級河川 瀬野川水系 瀬野川 河川改良（高潮対策）工事（ICT希望） | 安芸郡 海田町 | 明神町 | 一般土木 | 工事延長L=90m 護岸工L=90m | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 13 | 二級河川 瀬野川水系 青防川 通常砂防工事 | 広島市 | 安芸区中野東５丁目 | 一般土木 | 管理用道路N=1式 | 4 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 | 14 | その他水系 秋月川 通常砂防 工事（ICT指定） | 江田島市 | 江田島町秋月 | 一般土木 | 工事延長 L＝226.8ｍ 垂直壁工 N＝1基 管理用道路工 L＝188.5ｍ | 15 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 | 15 | 魚切ダム 散気装置用設備修繕 工事 | 広島市 | 佐伯区五日市町上河内 | 機械設備 | 散気装置用設備修繕 N=1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部建設事務所 | 16 | 一般県道 矢野海田線 道路舗装工事（ICT指定） | 安芸郡 海田町 | 西浜 | 舗装 | 工事延長L=313m 舗装工A=1800m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 | 17 | 主要地方道 江田島大柿線 交通安全施設等整備 工事（大君工区）（ICT希望） | 江田島市 | 大柿町大君 | 一般土木 | 工事延長 L=71m 排水構造物工 L=71m | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 18 | 主要地方道 音戸倉橋線 道路改良 工事（ICT指定） | 呉市 | 倉橋町井目木 | 一般土木 | 工事延長L=73.3m 排水構造物工 Ｌ＝107ｍ | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 19 | 主要地方道 下蒲刈川尻線 道路災害防除 工事（074-001-03） | 呉市 | 下蒲刈町下島 | 一般土木 | 工事延長L=12m ブロック積工A=50m2 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 20 | 一般県道 大崎下島循環線 道路災害防除 工事（355-023-01） | 呉市 | 豊浜町大浜 | 法面処理 | 工事延長L=72.3m 特殊モルタル吹付工A=530m2 モルタル吹付工A=180m2 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 21 | 主要地方道 呉環状線 道路災害防除 工事（066-049-01）その２（ICT希望） | 呉市 | 警固屋九丁目 | 一般土木 | 工事延長L=41m 重力式擁壁工V=147m3 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 22 | 二級河川 堺川水系 内神川 河川改修 工事（9工区） | 呉市 | 中央４丁目 | 一般土木 | 工事延長L=14.0m 矢板打設工L=42.0m 函渠工L=12.9m | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 23 | 二級河川 大谷川水系 大谷川 河道浚渫 工事 | 呉市 | 阿賀南四丁目 | 一般土木 | 工事延長L=100ｍ 掘削工V=500ｍ3 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 24 | 野呂川ダム 受変電設備修繕 工事 | 呉市 | 安浦町中畑 | 電気設備 | 保護継電器取替N=1式 遠方操作器取替N=1式 高圧真空遮断器取替N=1式 | 7 | 第2四半期 | 随意契約 | 1,000万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 25 | その他河川 梅木川支川 通常砂防 工事（その2）（ICT指定） | 呉市 | 大山町 | 一般土木 | 流路工N=1式 RC床版橋N=2基 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 26 | 砂防指定地内河川 光明寺川 通常砂防 工事（ICT希望） | 呉市 | 川尻町 | 一般土木 | 工事延長L=52.5m 副堰堤工V=1100m3 側壁工V=144m3 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 27 | 小仁方１丁目８地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT指定） | 呉市 | 川尻町 | 法面処理 | 吹付法枠工A=100m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 28 | 向田地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT指定） | 呉市 | 倉橋町釣士田 | 法面処理 | 吹付法枠工A=500m2 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 呉支所 | 29 | 地方港湾 川尻港 港湾補修 工事 | 呉市 | 川尻町西1丁目 | 一般土木 | 工事延長L=39m 桟橋補修工N=1基 | 11 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 呉支所 | 30 | 第二種漁港 倉橋漁港 港整備交付金 工事 | 呉市 | 倉橋町本浦 | 一般土木 | 工事延長L=60m 捨石工V=9000m3 浮函碇係工N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 31 | 一般県道 乙瀬小方線 交通安全施設等整備 工事(舗装２工区)（ICT希望） | 大竹市 | 御園二丁目 | 舗装 | 工事延長 L=300m 表層工 A=1800m2 | 3 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 32 | 一般国道 １８６号 翠橋 橋梁補修 工事（塗装４工区） | 大竹市 | 油見三丁目 | 塗装 | 塗装塗替工 翠橋A=692m2 翠橋歩道橋A=351m2 | 11 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 33 | 一般国道 ４８８号 界上橋外 橋梁補修 工事 | 廿日市市 | 吉和 | 一般土木 | 橋梁補修工 N=3橋 床板取替工 N=1基 断面修復工 V=3m3 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 34 | 一般国道 １８６号 道路災害防除 工事（１０９－０１工区）（ICT希望） | 廿日市市 | 吉和 | 法面処理 | 工事延長 L=60m 重力式擁壁 L=35m 崩壊土砂防護柵 L=18m | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 35 | 一般国道２号 交通安全施設等整備 工事（１工区）（ICT希望） | 廿日市市 | 地御前一丁目 | 一般土木 | 工事延長 L=120m 歩道設置工 L=120ｍ | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 36 | 主要地方道 本多田佐伯線 トンネル照明補修工事（新保曾原トンネル） | 廿日市市 | 津田 | 電気設備 | トンネル照明設置工 N=32台 トンネル照明撤去工 N=44台 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 37 | 主要地方道 廿日市佐伯線 舗装補修 工事（ICT希望） | 廿日市市 | 宮内 | 舗装 | 工事延長 L=240m 切削オーバーレイ工 A=1200m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 38 | 一般県道 所山潮原線 舗装補修 工事（ICT希望） | 廿日市市 | 吉和 | 舗装 | 工事延長 L=550m 舗装打換え工 A=1900m2 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 39 | 一級河川 小瀬川水系 道秀原川 通常砂防 工事 | 廿日市市 | 津田 | 一般土木 | 工事延長L=30m ブロック積工A=200m2 床固工N=1基 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 40 | 河本地区 急傾斜地崩壊対策 工事 | 廿日市市 | 串戸 | 法面処理 | 工事延長L=40m ワイヤー付き鉄筋挿入工A=750m2 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 41 | 二級河川 永慶寺川水系 永慶寺川 河川改良 工事 （ICT希望） | 廿日市市 | 大野 | 一般土木 | 工事延長 L=110m 護岸工 A=861ｍ2 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 42 | 地方港湾 大竹港（小方地区） 道路改良 工事（１工区）（ICT指定） | 大竹市 | 小方一丁目 | 一般土木 | 工事延長 L=258.8m 路床盛土工 V=1500m3 側溝工 L=472m | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 43 | 地方港湾 大竹港（東栄地区） 道路改良 工事 | 大竹市 | 東栄二丁目外 | 一般土木 | 工事延長 L=100m ブロック積工 V＝288ｍ2 コンクリート舗装工 A=410m2 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 44 | 地方港湾 大竹港(三菱地区) 港湾海岸保全事業護岸工事 | 大竹市 | 御幸町 | 一般土木 | 工事延長L＝60ｍ 護岸工Ｌ＝25ｍ 水叩工A＝110ｍ2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 45 | 第二種漁港 地御前漁港外 漁港海岸保全施設整備 工事 | 廿日市市 | 地御前外 | 一般土木 | 地御前漁港 床堀工 V=2695m3 塩屋漁港 堤体工 V=19m3 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 46 | 廿日市海岸（扇新開地区）海岸保全施設整備 工事 | 廿日市市 | 地御前一丁目 | 一般土木 | 工事延長 L=85m コンクリート被覆工 V=416m3 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 47 | 地方港湾 厳島港（宮島口地区） 港湾改修 工事 | 廿日市市 | 宮島口一丁目 | 電気設備 | 道路照明 N=15基 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 48 | 大野海岸（柿ノ浦地区） 高潮対策事業高質化 工事 | 廿日市市 | 宮島口一丁目 | 一般土木 | 工事延長 L=33m 平板舗装 L＝126m2 照明灯 N=8基 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 49 | 一般国道２号 交通安全施設等整備 工事（２工区）（ICT希望） | 廿日市市 | 地御前一丁目 | 一般土木 | 工事延長 L=240m 歩道設置工 L=240ｍ | 15 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 廿日市支所 | 50 | 地方港湾 大竹港（小方地区） 道路改良 工事（２工区） | 大竹市 | 小方一丁目 | 一般土木 | 工事延長 L=39.5m 床版工 V=126m3 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 51 | 一般国道 １８６号 交通安全施設整備 工事（天神原工区）（ICT希望） | 安芸太田町 | 天神原 | 一般土木 | 工事延長 L=140m 擁壁工 V=110m3 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 52 | 一般国道 １８６号 外 舗装道補修 工事（細見工区）（ICT希望） | 北広島町 | 細見 | 舗装 | 工事延長 L=280m 路面切削 A=880m2 表層工 A=1770m2 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 53 | 一般国道 １９１号 舗装道補修 工事（ICT希望） | 北広島町 | 西八幡原 | 舗装 | 工事延長 L=100m 切削オーバーレイ工 A=1360m2 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 54 | 一般国道 ２６１号 舗装道補修 工事（ICT希望） | 北広島町 | 春木 外 | 舗装 | 工事延長 L=240m 切削オーバーレイ工 A=1600m2 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 55 | 一般国道 ４３３号 外 舗装道補修 工事（ICT希望） | 北広島町 | 下石 外 | 舗装 | 工事延長 L=240m 切削オーバーレイ工 A=1600m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 56 | 一般国道 １８６号 道路災害防除 工事（下山防雪トンネル） | 北広島町 | 細見 | 一般土木 | 工事延長 L=32.5m 頂版補修工 N=1式 土砂撤去工 V=610ｍ3 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 57 | 一般国道 191号 道路改良 工事（ICT希望） | 安芸太田町 | 松原 | 一般土木 | 工事延長L=265m 側溝工 L=75m 舗装工 A=1200m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 58 | 一般県道 弁財天加計線 道路改良 工事（ICT希望） | 安芸太田町 | 土居 | 一般土木 | 工事延長L=640m ブロック積工 A=120m2 側溝工 L=90m | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 59 | 主要地方道 千代田八千代線 道路改良工事（ICT希望） | 北広島町 | 南方 | 一般土木 | 工事延長L=440m 法面工A＝1250㎡ 舗装工A=2268m2 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 安芸太田支所 | 60 | 一級河川 江の川水系 江の川 河川改修 工事（ICT指定） | 北広島町 | 川戸 | 一般土木 | 工事延長L=200m 掘削工V＝4200m3 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 61 | 一般国道 ３７５号 舗装道補修 工事（ICT指定（簡易）） | 東広島市 | 西条町 御薗宇 外 | 舗装 | 工事延長L=500m 舗装工A=5,100m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 62 | 主要地方道 東広島本郷忠海線ほか 道路維持修繕 工事（防草対策） | 東広島市 | 高屋町 桧山 | 舗装 | 舗装打換え工A=1846m2 防草コンクリートA=186m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 63 | 主要地方道 東広島本郷忠海線 交通安全施設等整備 工事 | 東広島市 | 高屋町 中島 | 舗装 | 工事延長L=350m 舗装工A=733m2 水路工L=44m | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 64 | 一般県道 吉川西条線 外 舗装道補修 工事（ICT希望） | 東広島市 | 西条町 下見 外 | 舗装 | 工事延長L=420m 舗装工A=3,210m2 | 4 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 65 | 主要地方道 東広島白木線 舗装道補修 工事（ICT指定（簡易）） | 東広島市 | 志和町 志和東 外 | 舗装 | 工事延長L=830m 舗装工A=6,440m2 | 5 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 66 | 一般国道 ４３２号 道路災害防除 工事（法面対策・中河内１工区） | 東広島市 | 河内町 中河内 | 法面処理 | ロープ掛工N=1式 高エネルギー吸収型落石防止柵工N=1式 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 67 | 一般国道 ４３２号 道路災害防除 工事（法面対策・中河内２工区） | 東広島市 | 河内町 中河内 | 法面処理 | ロープ伏工N＝1式 落石防護ネット工N＝1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 68 | 一般国道 ４３２号 交通安全施設等整備 工事（中河内工区）（ICT希望） | 東広島市 | 河内町 中河内 | 一般土木 | 工事延長L=540m 擁壁工L=46m 水路工L＝540m 防護柵工L=540m | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 69 | 主要地方道 大崎上島循環線 交通安全施設等整備 工事（矢弓工区） | 豊田郡 大崎上島町 | 東野 矢弓 | 一般土木 | 工事延長L=70m 矢板基礎工L=70m 仮設道路工L=70m | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 70 | 主要地方道 東広島向原線 舗装 工事（ICT指定） | 東広島市 | 八本松町 正力 | 舗装 | 工事延長 L=550m 舗装工（車道）A=6300m2 排水構造物工 L=1000m | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 71 | 都市計画道路 吉行飯田線（4工区） 街路 工事（1工区）（ICT指定） | 東広島市 | 西条町 寺家 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 擁壁工 L=400m | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 72 | 一般国道 375号 道路改良 工事（ICT指定） | 東広島市 | 西条町 御薗宇 | 一般土木 | 工事延長 L=800m 掘削工 V=5000m3 地盤改良 L=800m | 10 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 73 | 一般県道 吉川西条線 道路改良 工事（ICT希望）（CIM指定） | 東広島市 | 八本松町 原 | 一般土木 | 工事延長 L=100m 橋台 N=2基 | 12 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 74 | 二級河川 沼田川水系 天神川 通常砂防 工事（ICT指定（簡易）） | 東広島市 | 河戸 | 一般土木 | 堰堤工 N=1式 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 75 | 郷３地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT指定（簡易）） | 東広島市 | 郷 | 法面処理 | 法枠工 A=1000m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 76 | 大井１７２８地区 急傾斜地崩壊対策 工事 （ICT希望）（CIM希望） | 竹原市 | 下野町 | 法面処理 | 工事延長 L=50m 法枠工 A=500m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 77 | 西上条地区 急傾斜地崩壊対策 工事 （ICT指定）（CIM希望） | 竹原市 | 上条 | 法面処理 | 工事延長 L=50m 法枠工 A=500m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 78 | 地方港湾 大西港 港湾海岸保全 工事（ICT希望）（CIM希望） | 豊田郡 大崎上島町 | 塔之越 | 一般土木 | 工事延長 L=70m 上部工 V=150m3 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 79 | 地方港湾 木江港 港湾補修 工事（ICT希望）（CIM希望） | 豊田郡 大崎上島町 | 野賀・木江 | 一般土木 | 浮桟橋補修 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 80 | 地方港湾 大西港 港整備交付金 工事（ICT希望）（CIM希望） | 豊田郡 大崎上島町 | 大西 | 一般土木 | 鋼管杭 N=5本 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 81 | 地方港湾 忠海港 港整備交付金 工事（ICT希望）（CIM希望） | 竹原市 | 忠海 | 舗装 | 舗装工事 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 82 | 長江地区 急傾斜地崩壊対策 工事 （ICT希望）（CIM希望） | 豊田郡 大崎上島町 | 長江 | 一般土木 | 工事延長 L=40m 擁壁工 L=40ｍ | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
西部建設事務所 東広島支所 | 83 | 蚊無中西谷川 通常砂防 工事（ICT希望） | 東広島市 | 安芸津町 蚊無 | 一般土木 | 渓流保全工 L=38.6m 橋梁工（上下部工） N=1橋 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 84 | 一般県道 道上停車場中野線 交通安全施設等整備 工事（ICT希望） | 福山市 | 神辺町 | 一般土木 | 工事延長 L=130m 擁壁工 V=130m3 排水構造物 L=90m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 85 | 一般県道 水呑手城線 道路災害防除 工事 その１ | 福山市 | 東手城町外 | 塗装 | 入江大橋 塗装塗替 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 86 | 一般県道 水呑手城線 道路災害防除 工事 その２ | 福山市 | 東手城町外 | 塗装 | 入江大橋 塗装塗替 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 87 | 国道 182号 交通安全施設等整備 工事（井関）（ICT指定） | 神石郡 神石高原町 | 井関 | 一般土木 | 工事延長 L=200m 盛土工 V=4600m3 歩道設置 L=200m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 88 | 主要地方道 府中上下線 交通安全施設等整備 工事（ICT希望） | 府中市 | 篠根町 | 一般土木 | 工事延長 L=122m ブロック積 A=266m2 排水工 L=112m | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 89 | 主要地方道 新市七曲西城線 交通安全施設等整備 工事（宮内工区）（ICT希望） | 福山市 | 新市町 | 一般土木 | 工事延長 L=300m 歩道整備 L=300m 舗装工 A=2000m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 90 | 主要地方道 府中上下線 道路災害防除（阿字・井永工区） 工事（ICT希望） | 府中市 | 阿字町 外 | 法面処理 | 工事延長 L=138m 高エネルギー吸収型落石防護網 L=50m | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 91 | 主要地方道 三原東城線 道路災害防除 工事（福永外） | 神石郡 神石高原町 | 福永外 | 法面処理 | 繊維補強モルタル吹付工 A=567m2 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 92 | 主要地方道 府中松永線 道路維持修繕 工事 | 福山市 | 芦田町 | 一般土木 | 工事延長 L=420m 植生シート工A=460m2 Ｕ型側溝工L=42m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 93 | 主要地方道 神辺大門線 舗装道補修 工事（ICT指定（簡易）） | 福山市 | 坪生町外 | 舗装 | 工事延長 L=400m 舗装工 A=3500m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 94 | 主要地方道 府中上下線 舗装道補修 工事（ICT指定） | 府中市 | 斗升町 | 舗装 | 工事延長 L=300m 路面切削工 A=2100m2 表層工 A=2100m2 | 4 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 95 | 一般国道182号 舗装道補修 工事（ICT希望） | 神石郡 神石高原町 | 新免外 | 舗装 | 工事延長 L=100m 路面切削工 A=1000m2 表層工 A=1000m2 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 | 96 | 主要地方道 沼隈横田港線 道路維持修繕（航空障害灯更新） 工事 | 福山市 | 内海町 | 電気設備 | 内海大橋 航空障害灯更新 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 97 | 手城川排水機場 河川維持修繕 工事 | 福山市 | 東手城町 | 機械設備 | 機械設備修繕 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 98 | 一般県道 加茂福山線 道路改良 工事（1工区）（ICT希望） | 福山市 | 御幸町 | 一般土木 | 橋梁下部工 V=204m3 場所打杭（φ1200） N=6本 | 12 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 99 | 主要地方道 加茂油木線 道路改良 工事（ICT指定） | 福山市 | 山野町 | 舗装 | 工事延長 L=400m 舗装工 A=3500m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 100 | 国道 313号 道路改良 工事(1工区）（ICT指定） | 福山市 | 神辺町 | 舗装 | 工事延長 L=280m 舗装工 A=1600m2 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 101 | 国道 313号 道路改良 工事(2工区）（ICT指定） | 福山市 | 神辺町 | 舗装 | 工事延長 L=370m 舗装工 A=1800m2 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 102 | 国道 486号 道路改良 工事（神辺工区）（ICT希望） | 福山市 | 神辺町 | 一般土木 | 歩道橋下部工 V=24m3 小口径杭（φ267.4） N=10本 歩道橋撤去 N=1基 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 103 | 主要地方道 新市七曲西城線 道路改良 工事（ICT希望） | 福山市 | 新市町 | 一般土木 | 待避所設置 N=1箇所 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 | 104 | 一般県道 草木高光線 道路改良 工事（ICT希望） | 神石郡 神石高原町 | 高光 | 一般土木 | 工事延長 L=210m ブロック積工 A=1400m2 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 105 | 主要地方道 芳井油木線 道路改良 工事(1工区)（ICT指定） | 神石郡 神石高原町 | 上豊松 | 舗装 | 工事延長L=420m 舗装工A=4734m2 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 106 | 国道 182号 道路改良 工事（ICT指定） | 神石郡 神石高原町 | 坂瀬川 | 一般土木 | 工事延長 L=45m 掘削工 V=3500m3 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 107 | 一般県道 新山府中線 道路改良 工事 | 府中市 | 広谷町 | 一般土木 | 工事延長 L=20.7m ブロック積工 A=45m2 排水構造物工 L=27m 舗装工A=107m2 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 108 | 都市計画道路 栗柄広谷線 街路 工事(1工区)（ICT希望） | 府中市 | 栗柄町 | 舗装 | 工事延長L=60m 舗装工A=400m2 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 109 | 二級河川 藤井川水系 藤井川 高潮対策 工事（ICT希望） | 福山市 | 南今津町 | 一般土木 | 工事延長 L=110m 鋼矢板工 N=95枚 | 12 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 110 | 一級河川 芦田川水系 服部川 河川改良 工事 | 福山市 | 駅家町 | 一般土木 | 工事延長 L=80m ブロック積工 A=230m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 111 | 二級河川 手城川水系 手城川排水機場 メンテナンス 工事 | 福山市 | 手城町 | 機械設備 | 除塵機分解整備 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 112 | 横尾C地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT希望） | 福山市 | 横尾町 | 法面処理 | 工事延長 L=50m 吹付枠工 L=100m | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 113 | 矢捨地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT希望） | 福山市 | 神村町 | 法面処理 | 工事延長 L=70m 吹付枠工 L=200m | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 114 | 一級河川 芦田川水系 西父木野川支川３ 通常砂防 工事(1工区)（ICT指定（簡易）） | 神石郡 神石高原町 | 父木野 | 一般土木 | 工事延長 L=100.0m 切土工V=10000m3 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 115 | 第二種漁港 横田漁港 漁港海岸保全施設整備 工事（入双地区） | 福山市 | 内海町 | 一般土木 | 上部工 N=1式 ケーソン製作工 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 116 | 重要港湾 尾道糸崎港 航路泊地維持浚渫 工事（機織地区）（ICT指定） | 福山市 | 南松永町 | しゅんせつ | 浚渫工 V=15000m3 | 4 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 117 | 重要港湾 福山港 荷役機械機器更新 工事（箕沖地区） | 福山市 | 箕沖町 | 機械設備 | 荷役機械機器更新 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 118 | 県営南泉住宅81号館 解体撤去 工事 | 福山市 | 山手町五丁目 | 建築 | 81号館解体工事 RC5F A=1558m2 その他付属建物及び外構解体 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 119 | 県営吉津住宅1号館 解体撤去 工事 | 福山市 | 北吉津三丁目 | 建築 | 1号館解体工事 RC4F A=1239m2 その他付属建物及び外構解体 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 120 | 県営蔵王住宅5号館ほか1棟 電気容量改善 工事 | 福山市 | 南蔵王町六丁目 | 電気設備 | 5号館6号館 電気容量改善工事 2棟 N=50戸 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 121 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（2工区）（ICT希望） | 福山市 | 草戸町 | 一般土木 | 橋梁下部工 N=2基 隔壁工 N＝3基 | 11 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
東部建設事務所 | 122 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（1工区） | 福山市 | 草戸町 | 一般土木 | 工事延長 L=110.5m 橋梁上部工撤去工 L=110.5m 橋梁下部工撤去工 N=5基 | 12 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
東部建設事務所 | 123 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（4工区）（ICT指定） | 福山市 | 草戸町 | 一般土木 | 工事延長 L=153.0m 掘削工 V=22360m3 排水構造物工 L=159m | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 124 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（5工区）（ICT指定） | 福山市 | 瀬戸町 | 一般土木 | 工事延長 L=110.6m 掘削工 V=12200m3 張りブロック工 A=674m2 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 125 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（3工区）（ICT希望） | 福山市 | 草戸町 | 一般土木 | 工事延長 L=91.9m 凾渠工 L=91.9m | 19 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
東部建設事務所 | 126 | 主要地方道 福山沼隈線 道路改良 工事（6工区）（ICT希望） | 福山市 | 草戸町 | 一般土木 | 工事延長 L=150.0m 橋梁上部工撤去工 L=22.5m 橋梁下部工撤去工 N=6基 | 11 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
東部建設事務所 | 127 | 一般県道 津之郷山守線(福山西環状線) 道路改良 工事（1工区）（ICT指定） | 福山市 | 駅家町 | 一般土木 | 工事延長 L=780ｍ 掘削工 V=29000ｍ3 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 | 128 | 一般県道 津之郷山守線(福山西環状線) 道路改良 工事（2工区）（ICT指定） | 福山市 | 駅家町 | 一般土木 | 工事延長 L=100ｍ ブロック積工 A=200m2 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 | 129 | 都市計画道路 山手赤坂線 街路 工事（1工区）（ICT希望） | 福山市 | 津之郷町 | ＰＣ | 橋梁上部工 橋長 L=16.2m（プレテンション方式PC単純床版橋） | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 130 | 主要地方道 福山鞆線 道路改良 工事（4工区）（ICT希望） | 福山市 | 鞆町 | 一般土木 | 工事延長 L=383m 排水工 L=392m 防護柵工 L=230m 歩車道境界ブロックL=360ｍ | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 | 131 | 主要地方道 福山鞆線 道路改良 工事（3工区） | 福山市 | 鞆町 | 電気設備 | 照明設備 N=21基 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 132 | 重要港湾 福山港 港湾改良工事（1工区）（ICT希望） | 福山市 | 鞆町 | 一般土木 | 工事延長 L=36m 胸壁工 L=31m | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 133 | 主要地方道 芳井油木線 道路改良 工事(2工区)（ICT指定） | 神石郡 神石高原町 | 上豊松 | 一般土木 | 工事延長 L=80m 切土工 V=3,000m3 盛土工 V=3,000m3 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 | 134 | 重要港湾 福山港 港湾補修 工事（沖浦地区） | 福山市 | 引野町 | 一般土木 | 被覆防食工 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 135 | 一般県道 帝釈峡井関線 道路改良 工事 | 神石郡 神石高原町 | 永野 | 一般土木 | 待避所設置 N=1箇所 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 | 136 | 国道2号 外 舗装道補修 工事（ICT希望） | 福山市 | 今津町 外 | 舗装 | 工事延長 L=410m 路面切削工 A=2560m2 表層工 A=2560m2 | 4 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 | 137 | 一般県道 柞磨駅家線 舗装道補修 工事（ICT希望） | 福山市 | 駅家町 | 舗装 | 工事延長 L=250m 路面切削工 A=1700m2 表層工 A=1700m2 | 4 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 138 | 主要地方道 生口島循環線 交通安全施設 工事（ICT希望） | 尾道市 | 瀬戸田町名荷 | 一般土木 | 工事延長 L=460ｍ 舗装工 A=4300ｍ2 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 139 | 御調ダム 堰堤改良 工事（無停電電源設備） | 尾道市 | 御調町津蟹 | 電気設備 | 無停電電源設備等更新工 N=1式 | 11 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 140 | 建設海岸 田嵐海岸 海岸維持修繕 工事 | 尾道市 | 因島洲江町 | 一般土木 | 工事延長 L=10m 張コンクリート工 L=10ｍ | 4 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 141 | 主要地方道 吉舎豊栄線 交通安全施設等整備 工事（ICT希望） | 世羅郡世羅町 | 小国 | 一般土木 | 歩道設置 L=60ｍ | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 142 | 一般国道 １８４号 道路改良 工事（ICT指定） | 尾道市 | 門田町 | 一般土木 | 工事延長L=120m、盛土工V=3000m3、ブロック積擁壁工A=50m2 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 143 | 土井ノ内３地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT希望） | 尾道市 | 御調町市 | 一般土木 | 工事延長L=24m 待受擁壁工 L=24m | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 144 | 一般国道 ４８６号 道路改良 工事（ICT指定） | 尾道市 | 御調町貝ヶ原 | 一般土木 | 工事延長L=250m 盛土工V=3000m3 横断ボックス工L=29m | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 145 | 一般県道 向島循環線 道路改良 工事 | 尾道市 | 向東町 | 一般土木 | 工事延長 L=50m 護岸工 L=50m | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 146 | 二級河川 大田川水系 大田川 河川改良 工事 | 尾道市 | 東尾道 | 一般土木 | 工事延長 L=50m 護岸Co嵩上工 V=25m3 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 147 | 二級河川 沼田川水系 天井川支川６外 通常砂防 工事 | 三原市 | 小泉町 | 法面処理 | ワイヤ－ネット撤去 Ｎ＝1式 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 148 | 第二種漁港吉和漁港 水産物供給基盤機能保全 工事 | 尾道市 | 正徳町 | 橋梁上部 | 連絡橋更新 N=1橋 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 149 | 地方港湾 須波港 港整備交付金 工事（須波地区） | 三原市 | 須波西町 | 一般土木 | 工事延長 L=31m 防波堤工 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 150 | 重要港湾 尾道糸崎港 港整備交付金 工事（内港地区） | 三原市 | 城町 | 一般土木 | 連絡橋補修等 N=1式 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 151 | 地方港湾 土生港 港湾海岸保全 工事（三庄地区） | 尾道市 | 因島 | 一般土木 | 工事延長 L=20m 護岸延長 L=20m | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 152 | 重要港湾 尾道糸崎港 海岸高潮老朽化対策緊急 工事（三原地区） | 三原市 | 城町 | 一般土木 | 工事延長 L=90m 被覆防食工 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
東部建設事務所 三原支所 | 153 | 地方港湾 瀬戸田港 海岸高潮老朽化対策緊急 工事（沢排水機場） | 尾道市 | 瀬戸田町中野 | 機械設備 | 樋門ゲート更新 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
東部建設事務所 三原支所 | 154 | 地方港湾 瀬戸田港 港湾補修 工事（中野地区） | 尾道市 | 瀬戸田町中野 | 橋梁上部 | 連絡橋製作 N=1橋 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 | 155 | 一般国道 １８３号 舗装道補修 工事（ICT指定（簡易）） | 三次市 | 南畑敷町 | 舗装 | 工事延長 L=420m 舗装工 A=4200m2 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 156 | 一般国道 ３７５号 舗装道補修工事（ICT希望） | 三次市 | 海渡町 | 舗装 | 工事延長 L=200m 舗装工 A=1560m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 157 | 主要地方道 三次庄原線 舗装道補修工事 | 三次市 | 三良坂町仁賀 | 舗装 | 工事延長 L=400m 舗装工 A=3200m2 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 158 | 一般国道 ３７５号 舗装道補修工事（ICT希望） | 三次市 | 東酒屋町 | 舗装 | 工事延長 L=105m 舗装工 A=1310m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 159 | 山田地区 急傾斜地崩壊対策 工事（ICT希望） | 三次市 | 三次町 | 一般土木 | 工事延長 L=50m 擁壁工V=100m3 | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 | 160 | 主要地方道 三次大和線 舗装道補修工事 | 三次市 | 上田町 | 舗装 | 工事延長 L=1000m 舗装工 A=7000m2 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 161 | 主要地方道 三次三和線 舗装道補修工事 | 三次市 | 下志和地町 | 舗装 | 工事延長 L=250m 舗装工 A=2000m2 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 162 | 一般国道 ３７５号 道路災害防除 工事 | 三次市 | 有原町 有原橋 | 塗装 | 工事延長 L=51m 塗装塗替工 A=1500m2 ひび割れ補修工 L=190m | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 | 163 | 一級河川 江の川水系 多治比川 河川改修 工事（上流・飯森橋・右岸）（ICT希望） | 安芸高田市 | 吉田町多治比 | 一般土木 | 工事延長L=20m 橋台・杭基礎N=1基 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 | 164 | 一級河川 江の川水系 山田川 河川改良 工事 | 安芸高田市 | 甲田町上小原 | 一般土木 | 工事延長 L=100m ブロック積工 A=200m2 Co擁壁工 V=100m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 | 165 | 一級河川 江の川水系 高猿川 通常砂防 工事 | 安芸高田市 | 吉田町多治比 | 一般土木 | 工事延長 L=140m 管理用道路工 L=140m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 | 166 | 一般国道 ３７５号 道路災害防除 工事（R8-1工区）（ICT希望） | 三次市 | 日下町 | 法面処理 | 工事延長 L=100m 落石防護柵 L=100m | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
北部建設事務所 | 167 | 一級河川 江の川水系 桜谷川 通常砂防 工事（ICT希望） | 三次市 | 吉舎町吉舎 | 一般土木 | 工事延長 L=100m 付替市道 L=100m | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 | 168 | 主要地方道 三次高野線 外 舗装道補修工事（ICT指定（簡易）） | 三次市 | 君田町東入君 外 | 舗装 | 工事延長 L=670m 舗装工 A=4200m2 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 | 169 | 主要地方道 三次庄原線 交通安全施設費（公共）工事（ICT希望） | 三次市 | 三良坂町光清 | 一般土木 | 橋台 N=1基 | 9 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 | 170 | 一般国道 ３７５号 道路改良 工事（R8-2工区）（ICT指定） | 三次市 | 作木町 | 一般土木 | 工事延長 L=300m 側溝工 L=300m 舗装工 A=2000m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 171 | 一般国道 183号 道路災害防除工事（熊野３工区・公共） | 庄原市西城町 | 熊野【Ｍ１８３Ａ０３０、Ａ０３１】 | 法面処理 | 高エネルギー吸収型落石防護柵工 Ｌ＝70ｍ | 9 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 172 | 一般国道 183号 交通安全施設工事（平子工区・公共）（ICT希望） | 庄原市西城町 | 平子 | 一般土木 | 垂直擁壁 Ａ＝560ｍ２ 大型ブロック積擁壁 Ａ＝50ｍ2 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 173 | 一級河川 江の川水系 大内谷川 通常砂防工事 （舗装工） 3工区 | 庄原市 | 濁川町 | 舗装 | 工事延長Ｌ=250ｍ 舗装工Ａ=512ｍ2 | 4 | 第1四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 174 | 一般県道 比婆山公園線 道路改良 工事（ICT指定） | 庄原市 | 西城町熊野 | 一般土木 | 工事延長L=310m 土工V=2750m3 舗装工A=1700m2 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 175 | 一級河川 江の川水系 千代谷川 通常砂防 工事（ICT希望） | 庄原市 | 西城町平子 | 一般土木 | 既設堰堤改築N=1基 土工V=900m3 | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 176 | 令和８年度 一般県道 高停車場線 道路改良工事（単独）（ICT希望） | 庄原市宮内町 | 0 | 法面処理 | 工事延長 L=59.5ｍ Ｗ＝8.1ｍ（9.6ｍ） 吹付枠工 Ａ＝178ｍ2 鉄筋挿入工 Ｌ＝58ｍ モルタル吹付工 Ａ＝233ｍ2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
北部建設事務所 庄原支所 | 177 | 一般県道 中領家庄原線 道路改良 工事（舗装工区）（ICT指定（簡易）） | 庄原市 | 総領町 | 舗装 | 舗装工A=1390m2 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
広島港湾振興事務所 | 178 | 国際拠点港湾 広島港 宇品地区 港湾改良工事（出入国用監視カメラ設置） | 広島市 | 南区宇品海岸３丁目 | 電気設備 | 監視カメラ設置N=８台 | 4 | 第1四半期 | 指名競争入札 | 1,000万円未満
広島港湾振興事務所 | 179 | 国際拠点港湾 広島港 観音地区 港湾改良工事（臨港道路）（ICT指定（簡易）） | 広島市 | 西区観音新町 | 一般土木 | 工事延長L=111.5m 幅員W=6.0m(11.5m) 路体盛土工V=880m3 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
広島港湾振興事務所 | 180 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 下水道整備工事（１工区） | 広島市 | 南区出島四丁目 | 一般土木 | 汚水管φ300（推進） L=107m | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
広島港湾振興事務所 | 181 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 臨海土地造成盛土撤去工事（荷捌地整備） | 広島市 | 南区出島三丁目地先 | 一般土木 | 工事面積A=50000m2 載荷盛土撤去工V=80000m3 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
広島港湾振興事務所 | 182 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 下水道整備工事（３工区） | 広島市 | 南区出島四丁目 | 一般土木 | 雨水管φ1200（開削素掘り） L=475m | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
広島港湾振興事務所 | 183 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 道路改良工事（１工区） （ICT指定） | 広島市 | 南区出島四丁目 | 一般土木 | 工事延長L=530m 自由勾配側溝 L=1000m 下層路盤 A=10000m2 | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
広島港湾振興事務所 | 184 | 国際拠点港湾広島港 港湾維持修繕工事（浚渫）（ICT指定（簡易）） | 広島市 | 中区江波 | しゅんせつ | 浚渫工 V=2,000m3 | 4 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
広島港湾振興事務所 | 185 | 国際拠点港湾 広島港 海田地区 港湾補修 工事（伸縮装置補修） | 広島市 | 南区～坂町 | 橋梁上部 | 伸縮装置補修 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
広島港湾振興事務所 | 186 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 臨海土地造成工事（電気設備） | 広島市 | 南区出島三丁目地先 | 電気設備 | 照明灯設置工N=6基 | 8 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
広島港湾振興事務所 | 187 | 国際拠点港湾 広島港 出島地区 臨海土地造成工事（舗装１工区）（ICT指定） | 広島市 | 南区出島三丁目地先 | 舗装 | 舗装工A=30000m2 | 6 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
広島港湾振興事務所 | 188 | 国際拠点港湾広島港 五日市地区外 ふ頭用地造成工事（照明更新） | 広島市 | 佐伯区五日港外 | 電気設備 | N=46基 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
河川課 | 189 | 小瀬川ダム 土砂撤去工事 | 廿日市市 | 浅原 | 一般土木 | 掘削工 V=4,000m3 | 7 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
営繕課 | 190 | （仮称）県立埋蔵文化財センター本館・普通教室棟ほか２棟内部改修その他工事 | 広島市 | 東区上温品四丁目65-1 | 建築 | 文書館観音書庫の移転・整備を行う | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 191 | 広島県呉庁舎第2庁舎昇降機設備改修工事 | 呉市 | 西中央一丁目3-25 | 機械設備 | 呉庁舎第2庁舎の昇降機設備を改修する。 | 12 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
営繕課 | 192 | 広島県東広島庁舎本館空気調和設備改修工事（新規） | 東広島市 | 西条昭和町13-10 | 暖冷房・衛生設備 | 東広島庁舎本館の空気調和設備を改修する。 | 17 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 193 | 三次庁舎第3庁舎非常用自家発電設備改修工事 | 三次市 | 十日市東四丁目6-1 | 電気設備 | 三次庁舎第3庁舎の非常用自家発電設備の分解整備及び直流電源装置の 更新を行う。 | 14 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 194 | 広島県庁舎東館9-18階トイレ改修工事 | 広島市 | 中区基町9-42 | 建築 | 東館9-18階トイレの改修。 東館：SRC造 地下2階 地上20階 延床面積30,629.83㎡ 工事対象面積：9-18階トイレ 計 183.2㎡程度 電気設備・機械設備含む | 8 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 195 | 広島県庁舎東館空気調和設備改修工事 | 広島市 | 中区基町9-42 | 暖冷房・衛生設備 | 東館のユニット型空気調和機３台の分解整備を行う。 | 7 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 196 | 広島県庁舎東館冷却塔改修工事（その２） | 広島市 | 中区基町9-42 | 暖冷房・衛生設備 | 東館の冷却塔３基の改修を行う。 | 10 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 197 | 広島県呉庁舎第1庁舎解体撤去その他工事 | 呉市 | 西中央１丁目３－25 | 建築 | 第１庁舎、駐輪場及び洗車場の解体 | 6 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 198 | 福山庁舎第２庁舎解体撤去その他工事 | 福山市 | 三吉町1丁目1-1 | 建築 | 第２庁舎の解体工事 解体後の平面駐車場等の外構整備 | 10 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 199 | 三次庁舎ＬＥＤ照明改修工事 | 三次市 | 十日市東4丁目6-1 | 電気設備 | 敷地内建物の照明器具類のLED照明更新工事 | 14 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 200 | 庄原庁舎ＬＥＤ照明改修工事 | 庄原市 | 東本町1丁目4-1 | 電気設備 | 敷地内建物の照明器具類のLED照明更新工事 | 8 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
営繕課 | 201 | 広島県立総合技術研究所保健環境センター直流電源装置・予備線自動切替開閉器更新工事 | 広島市 | 南区皆実町一丁目6番29号 | 電気設備 | 直流電源装置・変圧器等の更新 | 10 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 202 | 旧広島陸軍被服支廠１号棟ほか２棟安全対策工事 | 広島市 | 南区出汐二丁目827番35、827番36、827番37 | 建築 | 旧広島陸軍被服支廠の耐震補強など安全対策工事 | 27 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
営繕課 | 203 | 広島県立総合体育館大アリーナほか１棟直流電源装置更新工事 | 広島市 | 中区基町4番1号 | 電気設備 | 広島県立総合体育館の直流電源装置を更新する。 | 10 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 204 | 県立総合体育館雑用水設備更新工事 | 広島市 | 中区基町4番1号 | 暖冷房・衛生設備 | 雑用水ポンプユニット一式及び雑用水滅菌装置を更新する。 | 12 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 205 | ひろしま国際プラザ体育館天窓改修工事 | 東広島市 | 鏡山三丁目3-1 | 建築 | 体育館天窓の漏水対策工事 | 4 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 206 | ひろしま国際プラザ空気調和設備更新工事（B棟） | 東広島市 | 鏡山三丁目3-1 | 暖冷房・衛生設備 | R7年度に見直し設計を行った宿泊棟（B棟）空調の一括更新を実施 | 8 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 207 | 広島県立文化芸術ホール冷却塔更新工事 | 広島市 | 中区白島北町19-1 | 暖冷房・衛生設備 | 冷却塔設備を更新する。 | 12 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 208 | 県立文化芸術ホール屋上防水改修工事 | 広島市 | 中区白島北町19-1 | 建築 | R7執行中の工事で、工期延長（予定）に伴うもの | 11 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 209 | 広島県民文化センターふくやま舞台吊物機構改修工事 | 福山市 | 東桜町2-1 | 建築 | 老朽化に伴い、舞台吊物機構の改修を行う。 | 14 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 210 | 広島県民文化センターふくやま調光操作卓・音響操作卓更新工事 | 福山市 | 東桜町2-1 | 電気設備 | 老朽化に伴い、調光音響設備の改修を行う。 | 13 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 211 | 広島県民文化センターふくやま外壁改修その他工事 | 福山市 | 東桜町2-1 | 建築 | 老朽化に伴い、外壁及び屋上防水の改修を行う。 | 11 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 212 | 広島県立美術館屋上防水・防水板改修工事 | 広島市 | 中区上幟町2-22 | 建築 | 屋上防水改修工事地下駐車場入口止水板改修工事 | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 213 | 西中国山地国定公園聖湖集団施設地区炊事棟ほか２棟解体撤去工事 | 山県郡北広島町 | 東八幡原 | 建築 | 解体撤去工事 ・炊事棟 鉄筋コンクリート造 地上１階建 約65㎡ ・公衆便所 コンクリートブロック造 地上１階建 約35.2㎡ ・貯水槽（基礎コンクリートあり） 約16㎡ | 4 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 214 | 県立もみのき森林公園公衆便所ほか３棟解体撤去工事 | 廿日市市 | 吉和1593-75 | 建築 | 【解体撤去工事】公衆便所（デーキャンプ場） 木造平屋 約21.11㎡テニスコート管理棟（テニスコート） 木造平屋 約50.00㎡公衆便所兼更衣室（テニスコート下側） 木造平屋 約25.00㎡休憩所（テニスコート下側） 木造平屋 約13.00㎡ | 4 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 215 | 県立もみのき森林公園高圧構内配電線路更新その他工事 | なし | 県有地 | 電気設備 | 県立もみのき森林公園の高圧構内配電線路を更新する。 | 10 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 216 | 瀬戸内海国立公園一峰寺山展望台改築工事 | 呉市 | 豊町大長 | 建築 | 新築および解体撤去鉄筋コンクリート造平屋 約35㎡ | 7 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 217 | 比婆道後帝釈国定公園県民の森第３キャンプ場解体撤去工事 | 庄原市 | 西城町油木156−14 | 建築 | 【解体撤去工事】炊事棟（２棟） RC造平屋 33㎡、38㎡公衆便所 RC造平屋 37.25㎡テント設置スペース（25ヶ所） RC造土間 面積約15㎡×25ヶ所 | 5 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 218 | 比婆道後帝釈国定公園県民の森焼却炉等解体撤去工事 | 庄原市 | 西城町油木156−14 | 建築 | 【解体撤去工事】焼却炉棟 RC造平屋 約80㎡苗畑事務所 Ｓ造平屋 100.10㎡ | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 219 | 県立自然公園 御調八幡宮駐車場トイレ改修工事 | 三原市 | 八幡町 | 建築 | （おもてなしトイレ改修工事）木造平屋 22.0㎡ | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 220 | 西部こども家庭センター換気設備更新工事 | 広島市 | 南区宇品東四丁目1-26 | 暖冷房・衛生設備 | 老朽化に伴い換気設備を更新する。 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 221 | 県立総合リハビリテーションセンター医療センター棟LED照明設備改修工事（2 期工事） | 東広島市 | 西条町田口２９５－３ | 電気設備 | 県立総合リハビリテーションセンター医療センター棟のLED照明設備を更新する。（2 期工事） | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 222 | 福山若草園酸素等中央配管増設工事 | 福山市 | 水呑町三新田一丁目538番地 | 暖冷房・衛生設備 | 2階病室の4部屋（14床）には中央配管設備がなく体調の急変等や感染症拡大時におけるｿﾞｰﾆﾝｸﾞが困難であるため増設工事を行う。 | 8 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 223 | 広島県松陽寮施設内外LED照明設備改修工事 | 東広島市 | 八本松米満１９８－１ | 電気設備 | 広島県松陽寮施設内外のLED照明設備を更新する。 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 224 | 県立ふくやま産業交流館吸収式冷温水発生機更新工事 | 福山市 | 御幸町上岩成上戸４７６－５ | 暖冷房・衛生設備 | ふくやま産業交流館の冷温水機を更新する。 | 13 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 225 | 県立ふくやま産業交流館LED照明設備改修工事 | 福山市 | 御幸町上岩成上戸４７６－５ | 電気設備 | 県立ふくやま産業交流館のLED照明設備を更新する。 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 226 | 県立ふくやま産業交流館音響設備更新工事 | 福山市 | 御幸町上岩成上戸４７６－５ | 電気設備 | 県立ふくやま産業交流館の音響設備を更新する。 | 8 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 227 | 広島県立広島産業会館LED照明設備改修工事 | 広島市 | 南区比治山本町１２－１８ | 電気設備 | 広島県立広島産業会館のLED照明設備を更新する。 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 228 | 広島県情報プラザＣＶＣＦ（ＵＰＳ ）無停電電源装置更新工事 | 広島市 | 中区千田町三丁目7-47 | 電気設備 | 広島県情報プラザのＣＶＣＦ（ＵＰＳ ）無停電電源装置を更新する。 | 10 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 229 | 呉高等技術専門校の外壁改修及び屋上防水工事 | 呉市 | 阿賀中央5-11-17 | 建築 | 校舎壁面及び屋上の老朽化による設備改修工事。令和７年度に実施予定だったが、予定価格超過により令和８年度に繰越予定。 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 230 | 県立呉高等技術専門校局所排気装置設置工事 | 呉市 | 阿賀中央5-11-17 | 暖冷房・衛生設備 | 法改正に伴う校内訓練設備機器の設置工事 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 231 | 広島県緑化センター学習展示館耐震改修その他工事 | 広島市 | 東区福田町10166-2 | 建築 | 耐震改修，外壁・屋根の改修工事 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 232 | 旧西飛行場小茶臼山航空障害灯解体撤去工事 | 広島市 | 西区己斐東１丁目 新山国有林66は林小班 | 建築 | 航空障害灯解体撤去工事（小茶臼山） | 16 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 233 | 地方港湾三高港ロータリー通路屋根新築工事(Dシェルター) | 江田島市 | 沖美町三吉2776 | 建築 | 鉄骨造 平屋建て 延床面積 71㎡三高港ターミナル通路屋根 | 7 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 234 | 地方港湾三高港ロータリー通路屋根新築工事（Cシェルター） | 江田島市 | 沖美町三吉2777 | 建築 | ロータリー通路屋根（バス停等含む）1式 | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 235 | 福山港鞆地区 交流センター新築工事 | 福山市 | 鞆町後地１５７６ | 建築 | 交流センター新築工事木造 地上1階建 延床面積 190㎡ | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
営繕課 | 236 | 県営鯉港住宅１期新築その他工事 | 広島市 | 南区宇品西二丁目1330 | 建築 | 新築に伴う建築、昇降機設備工事 | 23 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
営繕課 | 237 | 県営鯉港住宅１期新築電気設備工事 | 広島市 | 南区宇品西二丁目1330 | 電気設備 | 新築に伴う電気設備工事 | 18 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 238 | 県営鯉港住宅１期新築機械設備工事 | 広島市 | 南区宇品西二丁目1330 | 暖冷房・衛生設備 | 新築に伴う機械設備工事 | 18 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 239 | 県営熊野住宅南ブロック２期新築その他工事 | 熊野町 | 貴船60-2ほか | 建築 | 新築に伴う建築工事 | 23 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
営繕課 | 240 | 県営長寿園南高層住宅２号館外壁改修その他工事（第１工区） | 広島市 | 中区西白島町27-2 | 建築 | 外壁改修及び屋上防水改修工事 | 12 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 241 | 県営牛田高層住宅外壁改修その他工事 | 広島市 | 東区牛田新町2-1-1 | 建築 | 外壁改修及び屋上防水改修工事 | 9 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 242 | 県営高陽住宅55号館外壁改修その他工事 | 広島市 | 安佐北区真亀4-3 | 建築 | 外壁改修及び屋上防水改修工事 | 6 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 243 | 県営高陽住宅90号館外壁改修その他工事 | 広島市 | 安佐北区亀崎2-20 | 建築 | 外壁改修及び屋上防水改修工事 | 6 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
営繕課 | 244 | 県営平成ケ浜住宅１号館給湯器更新工事 | 坂町 | 平成ヶ浜2-2-100 | 暖冷房・衛生設備 | 浴室追焚機能付ガス給湯器への更新及び追焚管新設工事 | 8 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 245 | 神辺高等学校内部改修・屋上防水改修工事（第２期） | 福山市 | 神辺町川北375-1 | 建築 | 内部改修・屋上防水改修工事（第２期） | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 246 | 広島県立安芸南高等学校校舎1号棟内外部改修その他工事（第２期：１工区） | 広島市 | 安芸区矢野西二丁目15-1 | 建築 | 内外部改修工事（第２期：１工区） | 7 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 247 | 神辺旭高等学校内外部・屋上防水改修工事 | 福山市 | 神辺町徳田75-1 | 建築 | 内外部・屋上防水改修工事 | 11 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 248 | 尾道東高等学校アスベスト除去工事 | 尾道市 | 東久保町12-1 | 建築 | アスベスト除去工事 | 7 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 249 | 日彰館高等学校アスベスト除去工事 | 三次市 | 吉舎町吉舎293-2 | 建築 | アスベスト除去工事 | 6 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 250 | 黒瀬高等学校EV更新工事 | 東広島市 | 黒瀬町乃美尾10001 | 機械設備 | EV更新工事 | 17 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 251 | 広島皆実高等学校屋上防水改修工事 | 広島市 | 南区出汐二丁目4-76 | 建築 | 屋上防水改修工事 | 6 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 252 | 戸手高等学校屋上防水改修工事 | 福山市 | 新市町相方200 | 建築 | 屋上防水改修工事 | 6 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 253 | 広高等学校屋上防水改修工事 | 呉市 | 広大新開三丁目6-44 | 建築 | 屋上防水改修工事 | 6 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 254 | 瀬戸田高等学校屋上防水改修工事 | 尾道市 | 瀬戸田町名荷1110-2 | 建築 | 屋上防水改修工事 | 6 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 255 | 福山工業高等学校屋上防水改修工事 | 福山市 | 野上町三丁目9-2 | 建築 | 屋上防水改修工事 | 6 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 256 | 福山明王台高等学校空調設備更新工事(機械) | 福山市 | 明王台二丁目4-1 | 暖冷房・衛生設備 | 空調設備更新工事(機械) | 13 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 257 | 福山明王台高等学校空調設備更新工事(電気) | 福山市 | 明王台二丁目4-1 | 電気設備 | 空調設備更新工事(電気) | 14 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 258 | 広島南特別支援学校内外部・屋上防水改修工事 | 広島市 | 中区吉島東二丁目10-33 | 建築 | 内外部・屋上防水改修工事 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 259 | 広島特別支援学校内外部改修・屋上防水改修工事（第２期） | 広島市 | 安佐北区倉掛二丁目47-1 | 建築 | 内外部改修・屋上防水改修工事（第２期） | 11 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 260 | 福山特別支援学校EV更新工事 | 福山市 | 津之郷町津之郷280-3 | 機械設備 | EV更新工事 | 15 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 261 | 広島県立世羅高等学校受水槽更新工事 | 世羅町 | 本郷870 | 暖冷房・衛生設備 | 受水槽更新工事 | 10 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
営繕課 | 262 | 広島県立府中高等学校受電設備更新工事 | 府中市 | 出口町898 | 電気設備 | 受電設備更新工事 | 12 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 263 | 広島県立広島特別支援学校自家発電設備更新工事 | 広島市 | 安佐北区倉掛二丁目47-1 | 電気設備 | 広島特別支援学校内の発電機設備一式を更新する。 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 264 | 広島県立三原特別支援学校自家発電設備更新工事 | 三原市 | 小泉町10199-2 | 電気設備 | 三原特別支援学校内の発電機設備一式を更新する。 | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 265 | 広島県立宮島工業高等学校ＬＥＤ照明設備改修工事 | 廿日市市 | 物見西二丁目６－１ | 電気設備 | 宮島工業高校内の照明設備を改修する。 | 10 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 266 | 広島県立広島皆実高等学校ＬＥＤ照明設備改修工事 | 広島市 | 南区出汐二丁目４-７６ | 電気設備 | 広島皆実高校内の照明設備を改修する。 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 267 | 広島県立吉田高等学校ＬＥＤ照明設備改修工事 | 安芸高田市 | 吉田町吉田７１９－３ | 電気設備 | 吉田高校敷地内の照明設備を改修する。 | 10 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 268 | 広島県立総合技術高等学校LED照明設備改修工事 | 三原市 | 本郷南五丁目２５ | 電気設備 | 総合技術高等学校敷地内の照明設備を改修する。 | 10 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 269 | 広島県立三次中学校・高等学校ＬＥＤ照明設備改修工事 | 三次市 | 南畑敷町１５５ | 電気設備 | 三次中学・高校校内の照明設備を改修する。 | 13 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 270 | 広島北特別支援学校狭隘化解消工事（増築） | 広島市 | 安佐北区三入東一丁目25-1 | 建築 | 狭隘化解消工事（増築） | 15 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
営繕課 | 271 | 広島県立広島特別支援学校校舎１号棟ほか２棟内外部改修工事（第３期） | 広島市 | 安佐北区倉掛二丁目47-1 | 建築 | 内外部・屋上防水改修工事（第３期：１号棟、３号棟） | 12 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
営繕課 | 272 | 広島県立広島特別支援学校校舎１号棟ほか１棟内外部改修その他電気設備工事（第３期） | 広島市 | 安佐北区倉掛二丁目47-1 | 電気設備 | 内外部・屋上防水改修工事（第３期：１号棟、３号棟） | 13 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 273 | 広島県立広島特別支援学校校舎１号棟ほか１棟内外部改修その他機械設備工事（第３期） | 広島市 | 安佐北区倉掛二丁目47-1 | 暖冷房・衛生設備 | 内外部・屋上防水改修工事（第３期：１号棟、３号棟） | 12 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 274 | 広島県立広島中・高等学校空調設備更新工事 | 東広島市 | 高屋町中島31-7 | 暖冷房・衛生設備 | 空調設備更新工事（職員室） | 5 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 275 | （仮称）県立埋蔵文化財センター本館・普通教室棟ほか２棟内部改修その他工事 | 広島市 | 東区上温品四丁目65-1 | 建築 | 埋蔵文化財センターの移転・整備を行う | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 276 | 広島県立歴史民俗資料館ほか1棟LED照明設備改修工事（2期工事） | 三次市 | 小田幸町122 | 電気設備 | 歴史民俗資料館の未LED化の照明設備を改修する。 | 10 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 277 | 広島県立歴史博物館LED照明設備改修その他工事 | 福山市 | 西町二丁目4－1 | 電気設備 | 歴史博物館の照明設備を改修する。（草戸千軒展示室を除く。） | 15 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 278 | 広島県立歴史博物館非常用自家発電設備更新工事 | 福山市 | 西町二丁目4－1 | 電気設備 | 歴史博物館の発電機設備を更新する。 | 19 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 279 | 竹原警察署庁舎浸水対策工事 | 竹原市 | 中央一丁目1-13 | 建築 | 浸水対策工事警察署庁舎 RC造一部S造 地上3階建 延床面積3129㎡車庫棟・射撃場棟 RC造 地上2階建 延床面積567.84㎡各建物出入口等止水板設置 | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 280 | 広警察署庁舎浸水対策工事 | 呉市 | 広大新開一丁目5-6 | 建築 | 浸水対策工事 | 6 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
営繕課 | 281 | 海田警察署海田市駅前交番庁舎新築工事 | 海田町 | 新町1911-28 | 建築 | 海田警察署海田市駅前交番庁舎新築工事 | 8 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
営繕課 | 282 | 警察本部別館基町庁舎北館ほか１棟解体撤去工事 | 広島市 | 中区基町１－４ | 建築 | 旧庁舎の解体工事 | 17 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 283 | 十日市南県警待機宿舎83号館外壁改修その他工事 | 三次市 | 十日市南四丁目１０－１ | 建築 | 宿舎の屋上防水・外壁改修等大規模改修工事 | 7 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
営繕課 | 284 | 福山東警察署LED照明設備改修工事 | 福山市 | 三吉町南二丁目５－３１ | 電気設備 | 福山東警察署敷地内の照明設備を改修する。 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 285 | 広警察署空調機更新工事 | 呉市 | 広大新開一丁目５－６ | 暖冷房・衛生設備 | 空調機更新 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 6,000万円以上8,000万円未満
営繕課 | 286 | 警察本部別館基町庁舎西館空調機更新工事（2期） | 広島市 | 中区基町１－４ | 暖冷房・衛生設備 | 空気調和設備改修工事【第２期】 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
営繕課 | 287 | 広島運転免許センター空気調和設備更新工事（第1期） | 広島市 | 佐伯区石内南三丁目１－１ | 暖冷房・衛生設備 | 空気調和設備改修工事【第１期】 | 13 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
営繕課 | 288 | 広島県運転免許センターLED照明改修工事 | 広島市 | 佐伯区石内南三丁目１－１ | 電気設備 | 免許センター敷地内の照明設備を改修する。 | 12 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 289 | 東部運転免許センターLED照明設備改修工事 | 福山市 | 瀬戸町山北５４－２ | 電気設備 | 東部運転免許センター敷地内の照明設備を改修する。 | 9 | 第１四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
営繕課 | 290 | 令和８年度設計施工一括発注方式による広島県警察交番・駐在所整備事業 | 福山市 | 南蔵王町二丁目27-31 | 建築 | DB方式による交番・駐在所設計・新築工事（福山東署蔵王交番） | 18 | 第２四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満

## 【土木建築局】発注見通し(業務）
様式第１号
令和8年度 測量・建設コンサルタント等業務発注予定一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
西部建設事務所 | 1 | (一)太田川水系 三滝川支川5 通常砂防事業に伴う設計業務 | 広島市 | 西区三滝本町二丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 管理道詳細設計 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 2 | その他河川 二河川支川 通常砂防事業に伴う設計業務 | 安芸郡 熊野町 | 呉地 | 土木関係建設コンサルタント | 法面工予備設計 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 3 | 二級河川 瀬野川水系 森川 通常砂防事業に伴う業務委託 | 安芸郡 海田町 | 畝一丁目 | 測量 | 砂防指定地申請書作成１式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 4 | 一級河川 太田川水系 西ノ地川右支 通常砂防事業に伴う予備設計業務委託（総合評価） | 広島市 | 東区馬木町 | 土木関係建設コンサルタント | 堰堤予備設計１式 地質調査１式 現地測量１式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 5 | 一級河川 太田川水系 榎川支川１２５５ 通常砂防事業に伴う用地測量業務委託（総合評価） | 安芸郡 府中町 | 瀬戸ハイム四丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 用地測量１式 砂防指定地申請書作成１式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 6 | 牛田東二丁目７地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う用地測量業務委託 | 広島市 | 東区牛田東二丁目 | 測量 | 用地測量１式 砂防指定地申請書作成１式 | 7 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 7 | 一級河川 太田川水系 大毛寺川支川4 通常砂防 家屋調査 業務（CIM指定） | 広島市 | 安佐北区亀山南 | 補償関係コンサルタント | 事前家屋調査 N=1式 | 4 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 8 | 一級河川 太田川水系 右平川 通常砂防 設計 業務（CIM指定） | 広島市 | 安佐北区小河内 | 土木関係建設コンサルタント | 堰堤設計 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 9 | 緑井三丁目34地区 急傾斜地崩壊対策 測量 業務 | 広島市 | 安佐南区緑井 | 測量 | 用地測量 N=1式 | 6 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 10 | 安東五丁目21地区 急傾斜地崩壊対策 測量 業務（土工３次元設計指定） | 広島市 | 安佐南区安東五丁目 | 測量 | 路線測量 N=1式 | 6 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 11 | 高取北一丁目52地区 急傾斜地崩壊対策 測量 業務 | 広島市 | 安佐南区高取北一丁目 | 測量 | 用地測量 N=1式 砂防指定地申請書作成１式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 12 | 東部連立に係る関連道路検討業務（総合評価） | 安芸郡 海田町 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 関連道路検討業務N=１式 | 10 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 13 | 一級河川 太田川水系 桐原川支川２２ 通常砂防事業 用地測量 業務 | 広島市 | 安佐北区可部町 | 土木関係建設コンサルタント | 用地測量 N＝１式 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 14 | 二級河川 矢野川水系 花上上川 通常砂防事業 用地測量 業務（総合評価） | 広島市 | 安芸区矢野町花上 | 土木関係建設コンサルタント | 用地測量 N＝１式 用地調査 N＝１式 | 15 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 15 | 二級河川 矢野川水系 熊崎川南 通常砂防事業 設計 用地測量 業務 | 広島市 | 安芸区矢野東６丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 構造物詳細設計 N＝１式 用地測量 N＝１式 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 16 | 一級河川 太田川水系 榎川支川１１外 通常砂防事業 測量 用地測量 業務 | 安芸郡 府中町 | 山田４丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 用地測量 N＝１式 砂防指定申請書作成 N＝１式 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 17 | 魚切ダム・梶毛ダム 堆砂測量 業務 | 広島市 | 佐伯区五日市町上河内 外 | 測量 | 堆砂測量 N=2ダム | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 18 | 安東七丁目20地区 急傾斜地崩壊対策 設計 業務（土工３次元設計指定） | 広島市 | 安佐南区安東五丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 路線測量N=1式 詳細設計N=1式 | 8 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 19 | 二級河川 岡ノ下川水系 岡ノ下川 河川改修工事に伴う業務 | 広島市 | 佐伯区楽々園六丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 岡ノ下川水門設備更新計画策定 N=1式 水門ケート巻上機更新設計 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 20 | その他河川 ハタガミ川 通常砂防事業に伴う設計業務 | 江田島市 | 江田島町鷲部 | 土木関係建設コンサルタント | 管理用道路詳細設計 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 21 | その他河川 西林寺川 通常砂防事業に伴う設計業務 | 安芸郡 坂町 | 坂東三丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 砂防堰堤予備設計 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 22 | 主要地方道 呉平谷線 橋梁設計 業務（CIM指定）（総合評価） | 呉市 | 上二河 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁詳細設計N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 23 | 呉支所管理河川 河川巡視 業務 | 呉市 | 管内一円 | 測量 | 河川巡視延長L=104km | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 24 | 二級河川 二河川水系 二河川 浸水対策検討 業務（総合評価） | 呉市 | 焼山北 | 土木関係建設コンサルタント | 浸水対策検討N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 25 | 野呂川ダム 貯水池堆砂 測量 業務 | 呉市 | 安浦町中畑 | 測量 | 深浅測量N=11測線 河川定期横断測量N=8本 | 5 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 26 | 砂防指定地内河川 上相ヶ谷川 用地測量・設計 業務（CIM指定）（総合評価） | 呉市 | 郷原町 | 土木関係建設コンサルタント | 砂防堰堤詳細設計N=1式 用地測量N=1式 | 8 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 27 | 砂防指定地内河川 小原川 井戸調査 業務 | 呉市 | 宮原 | 地質調査 | 井戸調査6箇所 | 8 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 28 | 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業 健全度調査 業務 | 呉市 | 東鹿田町 外 | 土木関係建設コンサルタント | 定期点検N=135施設 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 29 | 港湾・漁港・海岸施設 定期点検 業務 | 呉市 | 管内一円 | 測量 | アセット点検N=1式 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 30 | 二級河川 野呂川水系 中畑川 土壌汚染状況等調査 業務 | 呉市 | 安浦町中央三丁目 | 地質調査 | 土壌汚染状況調査N=１式 | 6 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 31 | 一般国道 １８６号 交通安全施設等整備事業に伴う設計 業務 | 大竹市 | 防鹿 | 土木関係建設コンサルタント | 上下水道移設設計 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 32 | 一級河川 小瀬川水系 林川（87-1）通常砂防事業に伴う設計 業務 | 廿日市市 | 津田 | 土木関係建設コンサルタント | 砂防堰堤詳細設計N=1基 | 5 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 33 | 一級河川 太田川水系 田尻東谷 通常砂防事業に伴う測量 業務 | 廿日市市 | 吉和 | 測量 | 用地測量 A=13500m2 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 34 | 地方港湾 厳島港外 港湾施設等定期点検 業務 | 廿日市市 | 宮島町 | 土木関係建設コンサルタント | 外郭施設 N=2施設 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 35 | 一般国道 ４３２号 橋梁耐震詳細設計 業務（新小田橋）（総合評価） | 東広島市 | 河内町 小田 | 土木関係建設コンサルタント | 新小田橋 耐震補強詳細設計N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 36 | 一般県道 太田木ノ江線 大崎トンネル補修設計 業務 | 豊田郡 大崎上島町 | 木江 | 土木関係建設コンサルタント | 大崎隧道 トンネル補修設計N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 37 | 上郷８４２地区 設計 業務（土工３次元設計指定） | 東広島市 | 入野 | 土木関係建設コンサルタント | 法面工 詳細設計 N=1式 | 9 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 38 | 二級河川 沼田川水系 入野川（宮領工区） 設計 業務（総合評価） | 東広島市 | 中島 | 土木関係建設コンサルタント | 河川 詳細設計 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 39 | 二級河川 沼田川水系 入野川（宮領工区） 井戸調査 業務 | 東広島市 | 中島 | 地質調査 | 井戸調査 N=1式 | 12 | 第4四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 40 | 二級河川 沼田川水系 天神川 井戸調査 業務 | 東広島市 | 河戸 | 地質調査 | 井戸調査 N=1式 | 12 | 第4四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 41 | 二級河川 沼田川水系 入野川（中流工区） 井戸調査 業務 | 東広島市 | 入野 | 地質調査 | 井戸調査 N=1式 | 12 | 第4四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 42 | 二級河川 賀茂川水系 賀茂川 測量 業務 | 竹原市 | 成井 | 測量 | 測量延長 L=130m | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 43 | 地方港湾 木江港 港湾海岸保全 設計 業務（CIM希望）（総合評価） | 豊田郡 大崎上島町 | 木江 | 土木関係建設コンサルタント | 護岸設計 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 44 | 地方港湾 竹原港 港湾海岸保全 設計 業務（CIM希望）（総合評価） | 竹原市 | 明神 | 土木関係建設コンサルタント | 護岸設計 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 45 | 第二種漁港 沖浦漁港 設計 業務（CIM希望） | 豊田郡 大崎上島町 | 明石 | 土木関係建設コンサルタント | 防波堤補修設計 N＝1式 | 5 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 46 | 二級河川 三津大川水系 三津大川 調査 業務 | 東広島市 | 安芸津町 三津 | 補償関係コンサルタント | 建物調査 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 47 | 福富ダム 堆砂測量 業務 | 東広島市 | 福富町 久芳 | 測量 | 現地踏査L=3.4km 河川定期横断測量N=23断面 深浅測量N=23測線 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 48 | 主要地方道 福山鞆線 道路改良 測量・設計 業務（総合評価） | 福山市 | 入船町二丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 現地測量 N=1式 平面交差点詳細設計 N=2箇所 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 49 | 砂防関係施設定期点検 点検 業務 | 福山市 | 外 | 測量 | 砂防関係施設点検 N=1式 | 4 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 50 | 一般県道 福山港線 道路災害防除 設計 業務（総合評価） | 福山市 | 東手城町 | 土木関係建設コンサルタント | 手城大橋 橋梁耐震補強設計 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 51 | 主要地方道新市七曲西城線外 測量・調査・設計 業務 | 福山市 | 新市町外 | 測量 | 測量業務 N=1式 地質調査業務 N=1式 設計業務 N=1式 | 13 | 第4四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 52 | 国道 486号 道路改良事業（２期） 調査 業務（4工区） | 福山市 | 新市町 | 補償関係コンサルタント | 建物調査及び算定 N=1式 営業調査及び算定 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 53 | 国道 486号 道路改良 設計 業務（1工区) | 福山市 | 新市町 | 土木関係建設コンサルタント | 電線共同溝詳細設計 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 54 | 国道 486号 道路改良 設計 業務（2工区) | 福山市 | 新市町 | 土木関係建設コンサルタント | 函渠工詳細設計 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 55 | 主要地方道 井原福山港線 道路改良 設計 業務（総合評価） | 福山市 | 大門町五丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 箱型函渠詳細設計 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 56 | 一級河川芦田川水系 神谷川河川改修 設計 業務（総合評価） | 福山市 | 新市町 | 土木関係建設コンサルタント | 取水堰予備設計 N=1基 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 57 | 下市地区 急傾斜地崩壊対策 測量 業務 | 神石郡 神石高原町 | 福永 | 測量 | 保安林解除 N=1箇所 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 58 | 一般国道 184号 外 測量・設計 業務 | 尾道市 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 小規模修繕に伴う測量及び設計 N=1式 | 12 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 59 | 一般国道 184号 道路災害防除 設計 業務（西御所跨線橋）（総合評価） | 尾道市 | 西御所町 | 土木関係建設コンサルタント | 西御所跨線橋 橋梁補修設計 N=1橋 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 60 | 一般国道 317号 道路維持修繕 設計 業務（尾道大橋） | 尾道市 | 向島町～尾崎本町 | 土木関係建設コンサルタント | 保守点検改定 N=1橋 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 61 | 野間川ダム・山田川ダム 水質保全対策 水質調査 業務 | 三原市 | 久井町吉田 外 | 土木関係建設コンサルタント | 水質調査 N=1式 | 12 | 第4四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 62 | 一般国道 １８４号 外 測量設計 業務 | 世羅郡世羅町 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 小規模修繕に伴う測量及び設計 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 63 | 一般県道 小谷宇津戸線 橋梁補修事業 補修設計 業務 | 世羅郡世羅町 | 小谷 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修設計 N=1橋 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 64 | 御調ダム・野間川ダム・山田川ダム 貯水池堆砂 測量 業務 | 尾道市 | 御調町津蟹 外 | 測量 | ダム湖堆砂測量 N=3箇所 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 65 | 甲山地区 急傾斜地崩壊対策 測量 業務 | 世羅郡世羅町 | 甲山 | 測量 | 用地測量 N=1式 | 10 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 66 | 主要地方道 甲山甲奴上市線 井戸調査業務 | 世羅郡世羅町 | 赤屋 | 地質調査 | 井戸調査 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 67 | せら県民公園 長寿命化計画に基づく健全度調査 業務 | 世羅郡世羅町 | 黒渕 | 土木関係建設コンサルタント | 健全度調査 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 68 | 主要地方道 尾道三原線 物件調査 業務（2工区） | 三原市 | 中之町 | 補償関係コンサルタント | 物件調査 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 69 | その他河川 能地川 通常砂防事業 測量・設計 業務（総合評価） | 三原市 | 幸崎町 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 Ｌ＝240ｍ、用地測量 Ａ＝20000ｍ2、指定申請書作成 Ｎ＝１式、全体計画変更 Ｎ＝１式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 70 | 重要港湾 尾道糸崎港 港湾海岸保全 業務（三原地区）（総合評価） | 三原市 | 糸崎 | 土木関係建設コンサルタント | 土質調査 N=1式 護岸設計 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 71 | 芦田川圏域 土砂災害防止法 基礎調査 業務（総合評価） | 尾道市 | 外 | 土木関係建設コンサルタント | 基礎調査 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 72 | 沼田川水系 基準水位見直し検討業務委託 | 三原市 | 沼田東町外 | 土木関係建設コンサルタント | 基準水位見直し検討 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 73 | 一級河川 北溝川 測量 業務 | 三次市 | 十日市南 | 測量 | 水質調査N=12回 水質分析N=1式 底質調査N=4回 底質分析N=1式 | 11 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 74 | 一級河川 江の川水系 馬洗川 外 河川巡視 業務 | 三次市 | 管内一円 | 測量 | 河川巡視延長 L=619km | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 75 | 一般県道 羽出庭向原線外 道路改良 測量 業務 | 三次市 | 三和町外 | 測量 | 用地測量 A=5000m2 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 76 | 主要地方道 吉田豊栄線 設計 業務 | 安芸高田市 | 向原町戸島 | 土木関係建設コンサルタント | 道路予備設計 L=1.23㎞ | 5 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 77 | 一級河川 江の川水系 長瀬川 外 河川巡視 業務 | 安芸高田市 | 管内一円 | 測量 | 河川巡視 L=234.4km | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 78 | 土砂災害防止法に基づく基礎調査 業務 | 三次市 | 管内一円 | 建築関係建設コンサルタント | 測量・設計業務 基礎調査（急傾斜）N＝12箇所 基礎調査（土石流）N＝30箇所 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 79 | 一級河川 江の川水系 片丘川放水路 河川トンネル詳細点検 業務 | 三次市 | 西酒屋町～十日市町 | 土木関係建設コンサルタント | 詳細点検 L=2060m | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 80 | 主要地方道 吉田豊栄線 設計 業務（総合評価） | 安芸高田市 | 向原町戸島 | 土木関係建設コンサルタント | 揚水ポンプ施設設計 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 81 | 一級河川 江の川水系 多治比川 河川改修 設計 業務（下流工区）（総合評価） | 安芸高田市 | 吉田町吉田 | 土木関係建設コンサルタント | 利水施設設計N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 82 | 一級河川 江の川水系 多治比川 河川改修 設計 業務（下流工区）（総合評価） | 安芸高田市 | 吉田町吉田 | 土木関係建設コンサルタント | 樋門設計N=2基 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 83 | 一般県道 三次江津線 道路改良 設計 業務 | 三次市 | 三次町 | 土木関係建設コンサルタント | 旧橋撤去検討 N=1式 河川協議資料作成 N=1式 | 10 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 84 | 一般国道 ３７５号 交通安全施設 調査 業務（３工区） | 三次市 | 十日市南 | 補償関係コンサルタント | 建物調査 N=1式 営業調査 N=1式 | 12 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 85 | 峰田赤川地区 測量 業務 | 庄原市 | 峰田町 | 測量 | 用地測量A=0.5万m2 | 4 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 86 | 一般県道 実留春田線 測量 業務 | 庄原市 | 春田町 | 測量 | 用地測量A=2万m2 | 6 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 87 | 一級河川 江の川水系 宮奥谷川 測量 業務 | 庄原市 | 比和町 | 測量 | 用地測量A=0.3万m2 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 88 | 一級河川 江の川水系 上本谷 設計 業務 | 庄原市 | 口和町 | 測量 | 用地測量A=3.5万m2 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 89 | 土砂法基礎調査 業務 | 庄原市 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 基礎調査 N=17箇所 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
広島港湾振興事務所 | 90 | 草津漁港漁港施設機能強化事業に伴う補償費算定業務 | 広島市 | 西区草津港一丁目 | 補償関係コンサルタント | 建物等調査N=2棟 動産等調査算定N=2棟 移転工法案作成N=2棟 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
広島港湾振興事務所 | 91 | 国際拠点港湾広島港外 港湾施設等定期点検業務委託 | 0 | 広島港外 | 測量 | 港湾施設定期点検 N=1式 漁港施設定期点検 N=１式 | 4 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
広島港湾振興事務所 | 92 | 国際拠点港湾広島港 橋梁定期点検業務委託 | 広島市 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 N=１式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
広島港湾振興事務所 | 93 | 第三種漁港 草津漁港 設計業務（井口地区）（総合評価） | 広島市 | 井口 | 一般土木 | 防波堤補修設計 N=１式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
広島港湾振興事務所 | 94 | 草津漁港漁港施設機能強化事業に伴う設計業務（総合評価） | 広島市 | 西区草津港一丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 耐震補強設計（床板・杭頭） 一式 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
道路整備課 | 95 | 広島県道路・街路交通情勢調査（取りまとめ）業務（総合評価） | 県内一円 | 0 | 測量 | 調査票整理 N=1式 交通量図作成 N=1式 | 6 | 第4四半期 | 指名競争入札 | －
道路整備課 | 96 | 令和８・９年度 道路施設に関するアセットマネジメントフォローアップ業務（総合評価） | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 道路施設に関するフォローアップ N=1式 要領・マニュアル等の改訂 N=1式 | 12 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
河川課 | 97 | 手城川排水機場振動データ解析診断業務 | 福山市 | 東手城町二丁目 外 | 電気設備 | 振動データ解析診断業務 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
河川課 | 98 | 小瀬川ダム貯水池堆砂測量業務委託 | 廿日市市 | 浅原 | 測量 | 河川定期横断測量 N=11本 貯水池深浅測量 N=17側線 | 5 | 第3四半期 | 指名競争入札 | －
河川課 | 99 | 御調ダム管理事務所ほか2棟土砂災害特別警戒区域内安全対策工事ほか1件に伴う実施設計委託 | 尾道市 | 御調町津蟹外 | 建築関係建設コンサルタント | 土砂災害特別警戒区域に存する建築物の構造計算検証業務及び安全対策設計業務を行う。 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
砂防課 | 100 | 令和８年度 土砂災害防止法に伴う基礎調査 設計 業務（総合評価） | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 繰返し調査手法検討 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
港湾漁港整備 | 101 | 瀬戸内海クルージング促進事業に係る調査検討業務 | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | クルージング調査検討 N=1式 | 12 | 第4四半期 | 指名競争入札 | －
営繕課 | 102 | 広町公舎外壁改修その他工事に伴う実施設計委託 | 呉市 | 広本町2丁目6-11 | 建築関係建設コンサルタント | 屋上防水改修・外壁改修の設計業務委託 広町公舎 階数：４階 構造：鉄筋コンクリート造 | 8 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 103 | 広島県庁舎本館非常用自家発電設備更新工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | 中区基町10-52 | 建築関係建設コンサルタント | 広島県庁舎本館非常用自家発電設備更新工事に伴う実施設計委託 | 9 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 104 | 瀬戸内海国立公園大浜埼地区管理棟ほか13棟解体撤去その他工事に伴う実施設計委託 | 尾道市 | 因島大浜崎 | 建築関係建設コンサルタント | 建築物解体（設計委託）一式（公衆便所、浄化槽、電気給排水設備） | 7 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 105 | 比婆道後帝釈国定公園帝釈公園 吾妻山キャンプ場管理棟ほか３棟解体撤去工事に伴う実施設計委託 | 庄原市 | 比和町森脇 | 建築関係建設コンサルタント | 炊事棟・便所・デッキサイト・管理棟の解体撤去の設計委託（焼却炉、浄化槽あり） | 5 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 106 | 元県立七塚原青年の家体育館改修工事に伴う実施設計委託 | 三次市 | 三良坂町仁賀仮屋谷11536-1 | 建築関係建設コンサルタント | ・外壁改修・内部改修（壁・床）・屋根改修（雨漏り対策）・出入口のバリアフリー（資材搬入・搬出のため）・当施設は、重大な動物感染症発生時に中継基地で使用する資材保管場所として使用。（通常、人の出入りはない。） | 7 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 107 | 県営高陽住宅81号館外壁改修その他工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | 安佐北区真亀4-1 | 建築関係建設コンサルタント | 外壁改修及び屋上防水改修工事に伴う実施設計 | 5 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 108 | 県営あさひが丘住宅９号館外壁改修その他工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | 安佐北区あさひが丘5-9 | 建築関係建設コンサルタント | 外壁改修及び屋上防水改修工事に伴う実施設計 | 5 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 109 | 県営海田月見住宅３号館外壁改修その他工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | 安芸郡海田町月見町8-3 | 建築関係建設コンサルタント | 外壁改修及び屋上防水改修工事に伴う実施設計 | 5 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 110 | 県営海田月見住宅４号館外壁改修その他工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | 安芸郡海田町月見町8-3 | 建築関係建設コンサルタント | 外壁改修及び屋上防水改修工事に伴う実施設計 | 5 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 111 | 広島県立竹原高等学校校舎1号棟ほか１棟内外部改修工事に伴う実施設計委託 | 竹原市 | 竹原町3444-1 | 建築関係建設コンサルタント | 内外部改修設計 | 7 | 第３四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 112 | 広島県立広島工業高等学校校舎76号棟ほか１棟内部改修工事に伴う基本・実施設計委託 | 広島市 | 南区出汐二丁目4-75 | 建築関係建設コンサルタント | 内部改修設計 | 7 | 第３四半期 | 指名競争入札 | ―

## 【土木建築局】発注済(業務）
様式第１号
令和8年度 測量・建設コンサルタント等業務発注済一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
西部建設事務所 | 1 | 一般国道 ４８７号 外 測量設計（道路維持修繕工事等） 業務 | 江田島市 | 管内一円 | 土木関係コンサルタント業務 | 維持修繕測量設計 N=1式 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 2 | 一級河川 太田川水系 京橋川 外 河川巡視業務委託 | 広島市江田島市安芸郡４町 | 管内一円 | 測量 | 河川巡視L=556km | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 3 | 一級河川 太田川水系 三篠川 外 測量設計業務委託（河川・砂防） | 広島市 | 安佐北区安佐南区一円 | 土木関係建設コンサルタント | 測量業務N=1式 設計業務N=1式 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 4 | 一般県道 広島海田線 外 橋梁点検業務委託 | 安芸郡 海田町 | 明神町 外 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検N=23橋 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 5 | 一般国道 ４８７号 外 トンネル定期点検業務委託 | 江田島市 | 江田島町 小用五丁目 外 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル定期点検N=4トンネル | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 6 | ウシイシ地区 外 急傾斜地崩壊防止施設のUAV等を活用した点検計画策定業務委託 | 江田島市 | 江田島町 小用二丁目 外 | 測量 | UAV等活用の点検計画策定N=41箇所 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 7 | 砂防指定地内河川 権現川 外 砂防堰堤・渓流保全工のUAV等を活用した点検計画策定業務委託 | 広島市 | 安佐北区亀山 外 | 測量 | 砂防堰堤UAV等活用の点検計画策定N=64基 渓流保全工UAV等活用の点検計画策定L=3.0Km | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 8 | (一)太田川水系猿猴川 高潮対策事業に伴う業務 | 広島市 | 南区仁保二丁目外 | 測量 | 沈下観測・解析 N=1式 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 9 | (二)瀬野川水系 長泉寺川 通常砂防事業に伴う詳細設計業務（総合評価） | 広島市 | 安芸区中野三丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 堰堤詳細設計N=1基 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 10 | (二)八幡川水系 荒谷川 通常砂防事業に伴う井戸調査業務 | 広島市 | 佐伯区五日市町下垣内 | 地質調査 | 井戸調査 N=11箇所 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 11 | (二)瀬野川水系 雲母川 通常砂防事業に伴う井戸調査業務 | 安芸郡 熊野町 | 新宮 | 地質調査 | 井戸調査 N=26箇所 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 12 | 河内南1丁目37-28地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計業務（総合評価） | 広島市 | 佐伯区河内南一丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 擁壁設計 N=1式 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 13 | 阿戸伯耆ノ谷大平地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計業務（総合評価） | 広島市 | 安芸区阿戸町 | 土木関係建設コンサルタント | 擁壁設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 14 | 主要地方道 矢野安浦線道路改良事業に伴う設計業務 | 安芸郡 熊野町 | 呉地二丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 15 | 一般県道 高田沖美江田島線道路改良事業に伴う設計業務 | 江田島市 | 沖美町岡大王 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 16 | 都市計画道路 坂中央線街路改良事業に伴う設計業務（総合評価） | 安芸郡 坂町 | 坂東四丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 構造物詳細設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 17 | 湖翠園団地地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う地質調査業務 | 安芸郡 熊野町 | 萩原 | 地質調査 | ボーリング調査 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 18 | 向田北地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計業務 | 安芸郡 坂町 | 小屋浦三丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 法面工詳細設計 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 19 | 二級河川 二河川水系二河川 河川改良事業に伴う測量業務（総合評価） | 安芸郡 熊野町 | 川角～呉地 | 土木関係建設コンサルタント | 浸水対策検討 N=1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 20 | 二級河川 瀬野川水系 三迫川 通常砂防事業に伴う予備設計業務委託（総合評価） | 安芸郡 海田町 | 三迫 | 土木関係建設コンサルタント | 堰堤予備設計１式 地質調査１式 路線測量１式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 21 | 一級河川 太田川水系 矢口川 河川改良 設計 業務 | 広島市 | 安佐北区口田 | 土木関係建設コンサルタント | 設計 N=1式 | 5 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部建設事務所 | 22 | 一級河川 太田川水系 大毛寺川支川4 通常砂防事業に伴う井戸調査業務 | 広島市 | 安佐北区亀山南 | 地質調査 | 井戸調査 N=1式 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | 0
西部建設事務所 | 23 | 二級河川 瀬野川水系 瀬野川 河川改良（高潮対策）業務（総合評価） | 安芸郡 海田町 | 明神町 | 土木関係建設コンサルタント | 護岸工L=30m | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 24 | 魚切ダム 水質保全対策施設更新に係る設計 業務（総合評価） | 広島市 | 佐伯区五日市町上河内 | 土木関係建設コンサルタント | 水質保全対策施設設計 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 25 | (一)太田川水系猿猴川 高潮対策事業に伴う業務 | 広島市 | 南区仁保二丁目外 | 土木関係建設コンサルタント | 事業再評価N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 26 | (一)太田川水系京橋川 耐震対策事業に伴う業務 | 広島市 | 中区平野町 | 補償関係コンサルタント | 建物調査 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 27 | 東部連立に係る建物調査 | 安芸郡 府中町 | 0 | 補償関係コンサルタント | 建物調査 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 | 28 | 一般国道 ４８７号 外 測量設計（道路維持修繕工事等） 業務（２工区） | 江田島市 | 管内一円 | 土木関係コンサルタント業務 | 維持修繕測量設計 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 29 | 主要地方道 呉平谷線 測量・調査・トンネル設備設計 業務（総合評価） | 呉市 | 上二河 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル設備・照明詳細設計 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 30 | 主要地方道 呉環状線 測量・調査・道路設計 業務（土工３次元設計指定）（総合評価） | 呉市 | 阿賀南 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計L=0.4km 路線測量L=0.4km 地質調査N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 31 | 主要地方道 呉環状線 測量・道路設計 業務（総合評価） | 呉市 | 苗代～郷原 | 土木関係建設コンサルタント | 道路予備設計L=1.6km 現地測量 A=0.17km2 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 32 | 一般県道 中大迫清田線 道路改良事業に伴う業務委託（保安林解除申請） | 呉市 | 倉橋町納 | 土木関係建設コンサルタント | 保安林解除に関する補助 N=１式 建物等の調査 Ｎ＝４棟 用地測量 Ａ＝0.2万ｍ２ | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 33 | 一般国道 ４８７号 外 橋梁定期点検 業務 | 呉市 | 郷原町外 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁点検N=65橋 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 34 | 主要地方道 音戸倉橋線 外 トンネル定期点検 業務 | 呉市 | 倉橋町宇和木外 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル定期点検N=5箇所 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 35 | 主要地方道 音戸倉橋線 道路災害防除 用地測量 業務（3工区） | 呉市 | 倉橋町室尾 | 測量 | 用地測量A=2.2万m2 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 36 | 二級河川 野呂川水系 中畑川 建物調査 業務 | 呉市 | 安浦町中央二丁目 | 補償関係コンサルタント | 建物調査N=4棟 工作物調査N=10箇所 営業調査N=2事業所 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 37 | 二級河川 黒瀬川水系 黒瀬川 外 流量観測 業務 | 呉市 | 広町田一丁目外 | 測量 | 流量観測N=3箇所 流量観測資料解析N=3箇所 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 38 | 土砂災害防止法に基づく基礎調査 業務（総合評価） | 呉市 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 土砂災害警戒区域等の設定 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 39 | 都市計画道路 焼山押込線（本庄２工区） 用地調査 業務 | 呉市 | 焼山北 | 補償関係コンサルタント | 用地調査N=1式 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 呉支所 | 40 | 都市計画道路 焼山押込線街路事業に伴う詳細設計業務 | 呉市 | 焼山北 | 土木関係建設コンサルタント | 設計検討業務 N=1式 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 41 | 一般国道１８６号 外 特定道路土工構造物点検業務 | 廿日市市 | 浅原 外 | 土木関係建設コンサルタント | 特定道路土工構造物点検 N=28箇所 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 42 | 一般国道 １８６号 外 トンネル定期点検 業務 | 大竹市 | 油見二丁目 外 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル点検 N=4基 シェッド点検 N=4基 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 43 | 一般国道 １８６号 外 橋梁定期点検 業務 | 廿日市市 | 吉和 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁点検 N=58橋 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 44 | 主要地方道 廿日市佐伯線 外 道路維持修繕事業に伴う測量設計 業務 | 廿日市市 | 津田 外 | 土木関係建設コンサルタント | 路線測量 L=0.4km 道路詳細設計 L=0.4km 河川構造物設計 L=0.3km | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 45 | 一般国道 １８６号 外 道路維持修繕事業に伴う測量設計 業務 | 大竹市 | 油見二丁目 外 | 土木関係建設コンサルタント | 路線測量 L=0.2km 標準貫入試験 N=5回 一般構造物詳細設計 N=1式 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 46 | 一級河川 太田川水系 太田川 外 河川巡視 業務 | 廿日市市 | 管内一円 | 測量 | 河川巡視業務 L=104km （左右岸計） | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 47 | 砂防指定地内河川 新町川 外 砂防設備等定期点検 業務 | 大竹市 | 小方 外 | 測量 | 砂防堰堤 N=34基 渓流保全 L=6.8km 急傾斜 N=28地区 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 48 | 一級河川 小瀬川水系 玖島川 河川改良事業に伴う井戸調査 業務 | 大竹市 | 栗谷町後原 | 地質調査 | 井戸調査N=3箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 49 | 一級河川 小瀬川水系 道秀原川 通常砂防事業に伴う井戸調査 業務 | 廿日市市 | 津田 | 地質調査 | 井戸調査N=18箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 50 | 二級河川 可愛川水系 長野川支川 通常砂防事業に伴う井戸調査 業務 | 廿日市市 | 原 | 地質調査 | 井戸調査N=17箇所 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 51 | 二級河川 御手洗川水系 御手洗川支川（18） 通常砂防事業に伴う井戸調査 業務 | 廿日市市 | 宮内 | 地質調査 | 井戸調査N=56箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 52 | 二級河川 永慶寺川水系 永慶寺川 河川改良事業に伴う地質調査 業務 | 廿日市市 | 大野 | 地質調査 | 井戸調査 N=40箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 53 | その他河川 郷谷川 通常砂防事業に伴う測量 業務（総合評価） | 大竹市 | 木野二丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 路線測量 L=0.1㎞ 地質調査業務 N＝1式 橋梁設計 N=1橋 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 54 | 一級河川 小瀬川水系 小瀬川 支川9隣 通常砂防事業に伴う測量設計 業務（総合評価） | 大竹市 | 木野二丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 路線測量 L=0.45㎞ 地質調査業務 N＝1式 道路詳細設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 55 | 白石二丁目地区 急傾斜地崩壊対策事業に伴う測量設計 業務 | 大竹市 | 白石二丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 法面工詳細設計 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 56 | 地方港湾 厳島港（胡町地区） 仮設桟橋設計 業務（総合評価） | 廿日市市 | 宮島町 | 土木関係建設コンサルタント | 仮設桟橋実施設計 N=1式 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 57 | 太田川圏域 土砂災害防止法に基づく基礎調査 業務（総合評価） | 廿日市市 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 基礎調査(急傾斜)N=22箇所 基礎調査（土石流）N=6箇所 基礎調査対象外調書作成N＝70箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 58 | 都市計画道路 佐方線街路事業に伴う設計 業務 | 廿日市市 | 城内一丁目 | 土木関係建設コンサルタント | 施工計画検討 N=1式 擁壁修正設計 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 59 | 一級河川 小瀬川水系 林川（87-5）通常砂防事業に伴う設計 業務 | 廿日市市 | 津田 | 測量 | 用地測量A=18,000ｍ2 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 廿日市支所 | 60 | 一級河川 小瀬川水系 林川（87-5）通常砂防事業に伴う設計 業務（CIM指定） | 廿日市市 | 津田 | 土木関係建設コンサルタント | 用地測量A=30,000ｍ2 地質調査N=3箇所 管理用道路詳細設計L=0.16km | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 61 | 一般国道 １８６号 外 橋梁定期点検 業務 | 安芸太田町 | 加計 外 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 N=52橋 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 62 | 一般国道 １８６号 外 トンネル定期点検 業務 | 北広島町 | 細見 外 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル定期点検 N=4箇所 シェッド定期点検 N=8箇所 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 63 | 一般国道 １９１号 外 道路災害防除事業に伴う測量設計 業務（年間測量設計） | 安芸太田町 | 津浪 外 | 土木関係建設コンサルタント | 測量業務 N=1式 地質調査業務 N=1式 設計業務 N=1式 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 64 | 一般県道 都志見千代田線 交通安全施設整備 業務（CIM希望） | 北広島町 | 今田 | 土木関係建設コンサルタント | 歩道橋設計 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 65 | 一般国道 ２６１号 外 橋梁定期点検 業務 | 北広島町 | 有田 外 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 N=40橋 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 66 | 一級河川 太田川水系 太田川 外 河川巡視 業務 | 安芸太田町 | 打梨外 | 測量 | 河川巡視 L=447km | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 67 | 太田川水系 宇佐谷川 外 砂防設備等定期点検 業務 | 安芸太田町 | 坪野 外 | 測量 | 砂防堰堤 N=23基 渓流保全工 L=7.4km 急傾斜施設 N=10地区 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 68 | 太田川水系 火の山川 外 砂防設備等定期点検 業務 | 北広島町 | 中山 外 | 測量 | 砂防堰堤 N=1基 渓流保全工 L=11.8km | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 69 | 一級河川 太田川水系 丁川 外 河川改良 調査 業務 | 安芸太田町 | 加計 外 | 補償関係コンサルタント | 家屋事前調査 N=2棟 | 4 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 70 | 一級河川 太田川水系 宇佐谷川 通常砂防 調査 業務 | 安芸太田町 | 坪野 | 地質調査 | 井戸調査 N=4箇所 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 71 | 一級河川 太田川水系 宇佐谷川 通常砂防 設計 業務 | 安芸太田町 | 坪野 | 土木関係建設コンサルタント | 構造物設計 N=1式 | 2 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 72 | 一級河川 太田川水系 青ヶ迫川 通常砂防 設計 業務 | 安芸太田町 | 上殿 | 土木関係建設コンサルタント | 構造物設計 N=1式 | 2 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 73 | 一級河川 太田川水系 奥の畑谷川 通常砂防 設計 業務（CIM指定）（総合評価） | 安芸太田町 | 加計 | 土木関係建設コンサルタント | 砂防堰堤詳細設計 N=1基 地質調査 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 74 | 明ヶ谷久保地区 急傾斜崩壊対策 調査 業務 | 安芸太田町 | 下筒賀 | 地質調査 | 井戸調査 N=3箇所 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 75 | 主要地方道 千代田八千代線 調査 業務 | 北広島町 | 南方 | 地質調査 | 井戸調査N=12回 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 76 | 一般県道 下石八重線 設計 業務（CIM指定）（総合評価） | 北広島町 | 寺原～有馬 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計L＝0.34㎞ 交差点詳細設計N=2箇所 一般構造物設計N＝1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 77 | 一級河川 江の川水系 志路原川 調査 業務 | 北広島町 | 春木 | 地質調査 | 井戸調査N=96回 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 78 | 一級河川 江の川水系 江の川 河川改修 設計業務 | 北広島町 | 川戸 | 土木関係建設コンサルタント | 事業再評価１式 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 79 | 一級河川 江の川水系 江の川 調査 業務 | 北広島町 | 新庄 | 地質調査 | 井戸調査N=36回 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 80 | 一級河川 江の川水系 都合谷川 設計 業務（CIM指定）（総合評価） | 北広島町 | 本地 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁詳細設計N=1式 仮設構造物詳細設計N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 81 | 一級河川 江の川水系 伊勢坊谷川 測量 業務 | 北広島町 | 本地 | 測量 | 用地測量A=8.5万m2 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 82 | 一級河川 江の川水系 火の山川 調査 業務 | 北広島町 | 中山 | 地質調査 | 井戸調査N=168回 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 83 | 一級河川 江の川水系 門前川 設計 業務（CIM希望）（総合評価） | 北広島町 | 大塚 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 84 | 藤原４５６８地区 調査 業務 | 北広島町 | 川戸 | 地質調査 | 井戸調査N=48回 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 安芸太田支所 | 85 | 一級河川 江の川水系 江の川 河川改修 測量 業務 | 北広島町 | 川戸 | 土木関係建設コンサルタント | 用地測量N=1式 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 86 | 一般県道 造賀田万里線 外 測量設計 業務 | 東広島市 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 路線測量L=0.16km 河川測量L=0.80km 道路詳細設計L=0.20km 護岸詳細設計L=0.15km | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 87 | 一般国道 ４３２号 外 測量設計 業務 | 竹原市 | 新庄町 外 | 土木関係建設コンサルタント | 路線測量L=0.1km 用地測量A=0.1万m2 歩道詳細設計L=0.1km 法面詳細設計N=1式 道路施設点検N=9箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 88 | 一般国道 ３７５号 外 橋梁点検 業務 | 東広島市 | 西条町 外 | 土木関係建設コンサルタント | 道路橋定期点検N=69橋 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 89 | 一般国道 ４３２号 外 橋梁点検 業務 | 竹原市 | 外 | 土木関係建設コンサルタント | 道路橋定期点検N=60橋 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 90 | 都市計画道路 吉行飯田線（4工区） 井戸調査 業務（1工区） | 東広島市 | 西条町 寺家 | 地質調査 | 井戸調査 N=1式 | 12 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 91 | 都市計画道路 吉行飯田線（4工区） 井戸調査 業務（2工区） | 東広島市 | 西条町 寺家 | 地質調査 | 井戸調査 N=1式 | 12 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 92 | 一般県道 津江八本松線 道路改良事業に伴う測量設計等業務委託 | 東広島市 | 八本松町 原 | 土木関係建設コンサルタント | 交差点詳細設計 N=1式 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 93 | 一般県道 吉川西条線 道路 設計 業務（総合評価） | 東広島市 | 八本松町 原 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 N=1式 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 94 | 一般県道 吉川大多田線 設計 業務（１工区）（総合評価） | 東広島市 | 八本松町 吉川 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 L=1.0km | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 95 | 一般県道 吉川大多田線 設計 業務（２工区）（CIM指定）（総合評価） | 東広島市 | 八本松町 吉川 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁設計 N=1橋 ボーリング調査 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 96 | 一般国道 ４３２号 調査 業務 | 竹原市 | 竹原ＢＰ（新庄） | その他 | 文化財調査 N=1式 | 10 | 第1四半期 | 随意契約 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 97 | 一般国道 ４３２号 調査 業務 （その２） | 竹原市 | 竹原ＢＰ（新庄） | 補償関係コンサルタント | 建物事前調査 N=1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 98 | 一般県道 南方竹原線 設計 業務（総合評価） | 竹原市 | 小梨 | 測量 | 道路予備設計 N=１式 地形測量 A=3.0万m2 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 99 | 砂防指定地内河川 大砂川 測量 業務 | 竹原市 | 忠海町 | 測量 | 用地測量 A=0.5万m2 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 100 | 砂防指定地内河川 在屋川 測量 業務 | 竹原市 | 在屋 | 測量 | 用地測量 A=3.0万m2 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 101 | その他河川 東川（竹原） 通常砂防 調査業務 | 竹原市 | 福田町 | 0 | 建物調査（木造建物Ｃ) Ｎ＝４棟 工作物調査 Ｎ＝１式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 102 | 都市計画道路 忠海中央線 街路 業務（土工３次元設計希望） | 竹原市 | 忠海 | 土木関係建設コンサルタント | 共同溝設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 103 | 地方港湾 鮴崎港 外 測量 業務 | 竹原市 | 管内一円 | 測量業務 | 港湾漁港施設点検 N=1式 | 12 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 104 | 地方港湾 忠海港 設計 業務（CIM希望） | 竹原市 | 忠海 | 土木関係建設コンサルタント | 緑地設計 N＝1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
西部建設事務所 東広島支所 | 105 | 椋梨ダム 放流警報区間検討 業務 | 東広島市 | 河内町 小田 | 土木関係建設コンサルタント | 放流警報区間見直し業務 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 106 | 芦田川圏域 土砂災害防止法に基づく基礎調査 測量・設計 業務（総合評価） | 福山市 | 熊野町 外 | 土木関係建設コンサルタント | 基礎調査 測量業務 N=12箇所 設計業務 N=12箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 107 | 国道 182号 道路災害防除 設計 業務 | 福山市 | 明神町 | 土木関係建設コンサルタント | 新福山陸橋（鋼桁部） 橋梁補修設計 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 108 | 国道 182号外 橋梁定期点検 点検 業務 | 神石郡 神石高原町 | 外 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁点検 N=60橋 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 109 | 国道 2号外 橋梁定期点検 点検 業務 | 福山市 | 外 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁点検 N=90橋 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 110 | 国道 182号外 トンネル定期点検 点検 業務 | 福山市 | 外 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル定期点検 N=5箇所 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 111 | 主要地方道 三原東城線 交通安全施設等整備事業 調査 業務 | 神石郡 神石高原町 | 福永 | 補償関係コンサルタント | 建物調査及び算定 N=1式 | 3 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 112 | 主要地方道 新市七曲西城線 交通安全施設等整備 設計 業務（宮内３工区） | 福山市 | 新市町 | 測量 | 測量業務 N=1式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 113 | 河川巡視 業務 | 福山市 | 管内一円 | 測量 | 河川巡視 L=827㎞ 堤防変状監視 L=1.4㎞ 樋門・樋管点検 N=27箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 114 | 国道 486号 道路改良事業（２期）調査 業務（1工区） | 福山市 | 新市町 | 補償関係コンサルタント | 建物調査及び算定 N=1式 営業調査及び算定 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 115 | 国道 486号 道路改良事業（２期） 調査 業務（2工区） | 福山市 | 新市町 | 補償関係コンサルタント | 建物調査及び算定 N=1式 | 3 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 116 | 国道 486号 道路改良事業（２期） 調査 業務（3工区） | 福山市 | 新市町 | 補償関係コンサルタント | 建物調査及び算定 N=1式 | 2 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 117 | 主要地方道 新市七曲西城線外 道路改良 設計 業務 | 福山市 | 新市町外 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 N=1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 118 | 一般県道 新山府中線 道路改良 調査 業務（R8-1工区） | 府中市 | 広谷町 | 補償関係コンサルタント | 建物調査及び算定 N=1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 119 | 都市計画道路 栗柄広谷線 街路事業 調査 業務 | 府中市 | 高木町 | 補償関係コンサルタント | 営業調査及び算定他 N=1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 120 | 二級河川 本郷川水系 本郷川 河川改良 測量 業務 | 福山市 | 本郷町 | 測量 | 用地測量 A=2万m2 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 121 | 一級河川 高梁川水系 高光川 河川改良 測量 業務 | 神石郡 神石高原町 | 高光 | 測量 | 地形測量 A=5000m2 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 122 | 一級河川 芦田川水系 蔭地川 通常砂防 設計 業務（総合評価） | 府中市 | 篠根町 | 土木関係建設コンサルタント | 管理用道路設計 L=100m | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 123 | 一級河川 芦田川水系 石ヶ宇津川外 通常砂防外 調査 業務（地下水調査） | 府中市 | 木野山町外 | 測量 | 地下水調査 N=1式 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 124 | 一級河川 芦田川水系 僧殿川 通常砂防 設計 業務（総合評価） | 府中市 | 僧殿町 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁詳細設計 N=1橋 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 125 | 一級河川 芦田川水系 山田川 通常砂防 測量 業務 | 福山市 | 新市町 | 測量 | 地形測量 A=3000m2 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 126 | 一級河川 芦田川水系 瀬戸川 河川改修 設計 業務（総合評価） | 福山市 | 佐波町 | 土木関係建設コンサルタント | サイフォン管設計 L=100m | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 127 | 二級河川 羽原川水系 羽原川 河川改良事業 調査 業務 | 福山市 | 柳津町 | 補償関係コンサルタント | 機械設備他調査及び算定 N=1式 営業調査及び算定 N=1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 128 | 一級河川 芦田川水系 吉野川外 河川改良 設計 業務（総合評価） | 福山市 | 御幸町 | 土木関係建設コンサルタント | 総合治水検討 N=1式 | 6 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 129 | 地方港湾 横田港 防波堤検討 測量・調査・設計 業務（坊地地区）（総合評価） | 福山市 | 内海町 | 土木関係建設コンサルタント | 測量 N=1式 地質調査 N=1式 浮桟橋補修設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 130 | 重要港湾 福山港 港湾海岸保全施設整備 設計 業務（沖浦地区）（総合評価） | 福山市 | 引野町 | 土木関係建設コンサルタント | 現地調査・測量 N=1式 護岸設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 131 | 重要港湾 尾道糸崎港 あり方検討 業務（機織地区）（総合評価） | 福山市 | 南松永町 | 土木関係建設コンサルタント | あり方検討業務 N=1式 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 132 | 管内一円 港湾漁港施設 点検 業務 | 福山市 | 管内一円 | 測量 | 施設点検 N=1式 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 133 | 県営東町住宅1号館ほか4棟 電気容量改善 設計 業務 | 三原市 | 東町三丁目 | 建築関係建設コンサルタント | 1～5号館電気容量改善設計 5棟N=84戸 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 134 | 県営栗原住宅1号館 外壁改修 設計 業務ほか | 尾道市 | 栗原町 因島土生町 | 建築関係建設コンサルタント | 栗原住宅1号館外壁・屋上防水改修設計A=1370m2 土生住宅1～4号館給湯器更新設計N=4棟 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 135 | 主要地方道 福山沼隈線 設計 業務（3工区）（総合評価） | 福山市 | 草戸町～瀬戸町 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 L=0.6km 一般構造物設計 N=2箇所 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 136 | 主要地方道 福山沼隈線 設計 業務（2工区）CIM業務（総合評価） | 福山市 | 熊野町 | 土木関係建設コンサルタント | 地質調査 N=1本 橋梁詳細設計 N=1橋 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 137 | 主要地方道 福山沼隈線 設計 業務（1工区）（総合評価） | 福山市 | 草戸町 | 土木関係建設コンサルタント | 仮桟橋詳細設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 138 | 一般県道 津之郷山守線(福山西環状線)道路改良 設計 業務（1工区）（総合評価） | 福山市 | 津之郷町 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁詳細設計 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 139 | 一般県道 津之郷山守線(福山西環状線) 道路改良 設計 業務（2工区）（総合評価） | 福山市 | 駅家町 | 土木関係建設コンサルタント | 護岸詳細設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 140 | 一般県道 津之郷山守線(福山西環状線) 道路改良 測量 業務（3工区）（総合評価） | 福山市 | 津之郷町 | 測量 | 路線測量 L=1.0km 地形測量 A=0.112㎞2 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 141 | 一般県道 津之郷山守線（福山西環状線） 調査 業務 | 福山市 | 津之郷町 | 補償関係コンサルタント | 建物調査及び算定 N=1式 | 5 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 142 | 都市計画道路 山手赤坂線 街路 設計 業務（1工区） | 福山市 | 津之郷町 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 N=1式 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 143 | 都市計画道路 神辺水吞線 街路 設計 業務（1工区）（総合評価） | 福山市 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 事業評価資料作成 N=1式 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 144 | 主要地方道 鞆松永線 道路改良 設計 業務（総合評価） | 福山市 | 鞆町 | 土木関係建設コンサルタント | 無電柱化修正設計 N=1式 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 145 | 福山港 港湾海岸保全工事に伴う埋蔵文化財発掘調査等 業務 | 福山市 | 鞆町 | その他 | 埋蔵文化財発掘調査 N=1式 | 11 | 第1四半期 | 随意契約 | －
東部建設事務所 | 146 | 福山港 港湾海岸保全工事に伴う業務委託 | 福山市 | 鞆町 | 土木関係建設コンサルタント | 高潮対策地元説明資料 N=1式 | 5 | 第1四半期 | 随意契約 | －
東部建設事務所 | 147 | 第二種漁港 箱崎漁港外 地域水産物供給基盤整備 設計 業務（箱崎地区外）（総合評価） | 福山市 | 内海町外 | 土木関係建設コンサルタント | 現地調査 N=1式 浮桟橋補修設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 148 | 重要港湾 福山港 施設照明LED化 設計 業務（箕沖地区） | 福山市 | 箕沖町 | 土木関係建設コンサルタント | 施設照明LED化設計 N=1式 | 4 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 149 | 国道 313号 交通安全施設等整備事業 調査 業務 | 福山市 | 三吉町～奈良津町 | 補償関係コンサルタント | 物件調査及び算定 N=1式 | 3 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 | 150 | 一般県道 津之郷山守線(福山西環状線) 道路改良 事前調査 業務（4工区） | 福山市 | 駅家町 | 補償関係コンサルタント | 家屋事前調査 N=4棟 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 151 | 二級河川 沼田川水系 沼田川 測量 業務 | 三原市 | 沼田東町 外 | 測量 | 流量観測 N=4箇所 河川定期横断測量 N=4本 流量解析 N=4箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 152 | 一般国道 ４８６号 外 測量 設計 業務 | 三原市 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 測量業務 N=1式 設計業務 N=1式 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 153 | 広島空港 調査 業務 | 三原市 | 本郷町 外 | 土木関係建設コンサルタント | 広島空港周辺環境調査 航空機騒音調査 N=20地点 大気質測定調査 N=2地点 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 154 | 三原東城線外 道路災害防除事業に伴う業務委託（橋梁点検） | 三原市 | 管内一円道路 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検業務 橋梁点検 N=65箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 155 | 舗装道補修事業に伴う業務委託（舗装構造調査設計） | 三原市 | 八幡町 外 | 土木関係建設コンサルタント | 延長 L=22㎞ | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 156 | 国道３１７号外 道路災害防除事業に伴う業務委託（橋梁点検） | 尾道市外 | 管内一円道路 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検業務 橋梁点検 N=58箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 157 | ＵＡＶ等を活用した点検計画策定業務（三原市） | 三原市 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 施設点検計画作成 砂防えん堤工 N＝10基 渓流保全工 L=5.8㎞ 急傾斜地崩壊防止施設 N=5箇所 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 158 | ＵＡＶ等を活用した点検計画策定業務（尾道市・世羅郡世羅町） | 尾道市・世羅町 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 施設点検計画作成 砂防えん堤工 N＝7基 渓流保全工 L=6.7㎞ 急傾斜地崩壊防止施設 N=5箇所 | 9 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 159 | 舗装道補修事業に伴う業務委託（舗装構造調査設計） | 尾道市・世羅町 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 延長 L=16㎞ | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 160 | 一般国道 184号 外 道路災害防除 測量 業務 | 尾道市 | 木之庄町 外 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル点検 N=1式 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 161 | 二級河川 沼田川水系 沼田川 外 河川巡視及び堤防変状監視 業務 | 三原市 | 外 | 測量 | 河川巡視 L=763km 堤防変状監視 N=1式 | 13 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 162 | 一般国道 １８４号 井戸調査 業務 | 尾道市 | 門田町 | 地質調査 | 井戸調査 N=1式 | 12 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 163 | 一般国道 １８４号 設計 業務 | 尾道市 | 門田町 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル設備設計 N=1式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 164 | 一般国道 １８４号 設計 業務 | 尾道市 | 門田町 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル切羽観察業務 N=1式 | 13 | 第1四半期 | 随意契約 | －
東部建設事務所 三原支所 | 165 | その他水系 青影川 外 井戸調査 業務 | 尾道市 | 因島中庄町 外 | 地質調査 | 井戸調査 N=20箇所 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 166 | 一般国道 ４８６号 設計 業務 | 尾道市 | 御調町貝ヶ原 | 土木関係建設コンサルタント | 交差点修正設計 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 167 | 主要地方道 尾道三原線 物件調査 業務 | 三原市 | 中之町 | 補償関係コンサルタント | 物件調査 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 168 | 二級河川 沼田川水系 天井川支川６隣 通常砂防事業 井戸調査 業務 | 三原市 | 小泉町 | 地質調査 | 井戸調査 N=１箇所 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 169 | その他河川 赤石川 通常砂防事業 用地測量 業務 | 三原市 | 下木原町 | 測量 | 用地測量 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 随意契約 | －
東部建設事務所 三原支所 | 170 | 二級河川 沼田川水系 沼田川 河川改修（浸透対策） 設計 業務（総合評価） | 三原市 | 沼田東町 | 土木関係建設コンサルタント | 河川浸透対策検討 Ｎ＝1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 171 | 地方港湾 須波港 港整備交付金 設計 業務（須波地区）（総合評価） | 三原市 | 須波西町 | 土木関係建設コンサルタント | 浮桟橋改良設計 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 172 | 重要港湾 尾道糸崎港 港湾計画変更資料等 業務（貝野地区）（総合評価） | 三原市 | 和田沖町貝野 | 土木関係建設コンサルタント | 港湾計画・埋申変更 N=1式 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
東部建設事務所 三原支所 | 173 | 重要港湾 尾道糸崎港 外 施設点検等 業務 | 尾道市 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 港湾施設点検 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 174 | 一級河川 板木川 設計 業務（総合評価） | 三次市 | 下志和地 | 土木関係建設コンサルタント | 路線測量 L=0.6km ボーリング調査 L=10m 堤防強化工法詳細設計 N=1式 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 175 | 一般国道 ３７５号 外 トンネル定期点検 業務 | 三次市 | 作木町 熊見トンネル 外 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル定期点検 N=5箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 176 | 一般国道 １８３号 外 橋梁定期点検 業務 | 三次市 | 十日市四丁目 外 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 N=59橋 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 177 | 一般国道 １８３号 交通安全施設 測量 業務 | 三次市 | 四拾貫町 | 測量 | 用地測量 A=6000m2 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 178 | 一級河川 江の川水系 国兼川 河川改修 業務 | 三次市 | 和知町 | 地質調査 | 井戸調査 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 179 | 一級河川 江の川水系 国兼川 河川改修 調査 業務 | 三次市 | 和知町 | 補償関係コンサルタント | 家屋調査 N=1式 | 5 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 180 | 一級河川 江の川水系 下津河内川 外 砂防施設等点検 業務 | 三次市 | 粟屋町 念仏山 外 | 測量 | 砂防堰堤 N=11基 渓流保全工 L=3.6㎞ 急傾斜施設 N=3箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 181 | 一般国道 １８４号 外 道路施設等維持 業務 | 三次市 | 吉舎町雲通 外 | 土木関係建設コンサルタント | 特定道路土工構造物点検 法面点検 20箇所 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 182 | 一級河川 江の川水系 多治比川 河川改修 調査 業務（上流工区・右岸） | 安芸高田市 | 吉田町多治比 外 | 地質調査 | 井戸調査 N=1式 | 16 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 183 | 主要地方道 三次美土里線 測量設計 業務 | 安芸高田市 | 高宮町船木 | 土木関係建設コンサルタント | 路線測量 L=500m 道路設計 L=500m | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 184 | 一級河川 太田川水系 平林川 測量設計 業務（CIM指定）（総合評価） | 安芸高田市 | 向原町坂 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁設計 N＝1式 ボーリング N＝1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 185 | 一級河川 太田川水系 明神谷川 測量設計 業務 | 安芸高田市 | 向原町坂 | 測量 | 路線測量 L=500m 堰堤予備設計 N＝1式 ボーリング N＝1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 186 | 一般県道 三次江津線 道路改良 井戸調査 業務 | 三次市 | 三次町 | 地質調査 | 揚水量調査 N=36回 水質試験 N=12回 | 12 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 187 | 主要地方道 吉舎油木線 道路改良 井戸調査 業務 | 三次市 | 甲奴町西野 | 地質調査 | 水位観測 N=2箇所 揚水量調査 N=44回 水質検査 N=24検体 | 12 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 188 | 一般国道 ３７５号 道路災害防除 設計 業務（総合評価） | 三次市 | 日下町 | 土木関係建設コンサルタント | 法面対策検討 N＝1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 189 | 一級河川 江の川水系 馬洗川 河川改良 井戸調査 業務 | 三次市 | 吉舎町清綱 | 地質調査 | 水質検査 N=54検体 水位観測 N=2箇所 井戸水量調査 N=48回 | 12 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 190 | 一級河川 江の川水系 片野川 河川改良 設計 業務（CIM希望）（総合評価） | 三次市 | 吉舎町敷地 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁詳細設計 N=1橋 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 191 | 主要地方道 吉田豊栄線 外 測量設計 委託 | 安芸高田市 | 管内一円 | 測量 | 路線測量 L=400m 用地測量 A=500m2 道路付属物設計 N=2箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 192 | 主要地方道 広島三次線 外 橋梁定期点検 委託 | 安芸高田市 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 N=45橋 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 193 | 一級河川 江の川水系 砂田川 外 砂防施設定期点検 業務 | 安芸高田市 | 管内一円 | 測量 | 渓流保全工 L=26.6km 急傾斜施設 N=11箇所 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 194 | 一級河川 江の川水系 多治比川 河川改修 調査 業務（上流工区・左岸） | 安芸高田市 | 吉田町多治比 外 | 地質調査 | 井戸調査N=1式 | 16 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 195 | 管内一円 樋門・樋管ゲート形式検討業務委託（総合評価） | 管内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 樋門無動力化検討業務 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 | 196 | 一般国道 ３７５号 交通安全施設 調査 業務（１工区） | 三次市 | 十日市南 | 補償関係コンサルタント | 建物調査再算定 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 随意契約 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 197 | 一級河川 江の川水系 忍地沖川 地質調査 業務 | 庄原市 | 比和町 | 地質調査 | 井戸調査N=1箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 198 | 一級河川 江の川水系 市場川 地質調査業務委託 | 庄原市 | 高町 | 一般土木 | 井戸調査N＝31箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 199 | 一般県道 下千鳥小奴可停車場線 設計 業務（CIM指定）（総合評価） | 庄原市 | 東城町内堀 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁詳細設計N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 200 | 一級河川 江の川水系 本谷川 地質調査 業務 | 庄原市 | 総領町亀谷 | 地質調査 | 井戸調査N=9箇所 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 201 | 中川西地区 急傾斜地崩壊対策 地質調査 業務 | 庄原市 | 川西町 | 地質調査 | 井戸調査N=5箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 202 | 一般国道 182号 外 道路維持修繕業務委託（安全二種） | 庄原市 | 管内一円 | 一般土木 | 防護柵工 N=1式 道路附属物工 N=1式 附属物点検 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 203 | 一般国道 432号 外 道路維持修繕業務委託（トンネル非常用設備等） | 庄原市 | 管内一円 | 通信設備 | 電気通信施設保守点検等業務 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 204 | 一般国道 183号 外 道路維持修繕業務委託（異常気象道路情報板等） | 庄原市 | 宮内町 外 | 通信設備 | 異常気象道路情報板点検N=23基 道路情報提供装置点検N=1基 CCTV設備点検N=11基 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 205 | 一般国道 314号 外 橋梁定期点検業務委託（道路災害防除・公共） | 庄原市 | 西城町熊野 梶谷新橋 外 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 N=41橋 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 206 | 一般国道 183号 外 橋梁定期点検業務委託（道路災害防除・公共） | 庄原市 | 川西町 川西橋 外 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 N=47橋 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 207 | 一般国道 432号 外 トンネル定期点検業務委託（道路災害防除・公共） | 庄原市 | 総領町亀谷 亀谷トンネル 外 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル点検 N=5トンネル | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 208 | 一級河川 江の川水系 尻無川 外 砂防堰堤等定期点検業務委託 | 庄原市 | 高野町下湯川 外 | 測量 | 砂防堰堤定期点検 N=12基 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 209 | 一級河川 江の川水系 西城川 外 河川巡視業務委託 | 庄原市 | 管内一円 | 測量 | 河川巡視（車上）L=210㎞ 河川巡視（徒歩）L=434㎞ | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 210 | 一級河川 江の川水系 宮奥谷川 地質調査 業務 | 庄原市 | 比和町 | 地質調査 | 井戸調査N=6箇所 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 211 | 一般県道 下千鳥小奴可停車場線 地質調査業務委託 | 庄原市 | 東城町内堀 | 地質調査 | 井戸調査N=10箇所 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 212 | （都）上野公園線街路事業に係る庄原合同庁舎内工作物再配置設計業務委託（単独） | 庄原市 | 東本町 | 土木関係建設コンサルタント | 設計業務 庁舎内再配置計画Ａ=7000ｍ2 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 213 | 主要地方道 東城西城線 外 測量設計地質調査業務委託 | 庄原市 | 東城町保田 外 | 土木関係建設コンサルタント | 現地測量A=0.001km2 地質ボーリングL=10m 仮設構造物詳細設計 N=1式 | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 214 | 一級河川 高梁川水系 福代川 測量設計業務委託 | 庄原市 | 東城町 福代 | 測量 | 路線測量 L=0.62km 護岸詳細設計(図面作成)L=0.62km | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 215 | 一般国道 183号 外 測量設計業務委託（維持修繕） | 庄原市 | 西城町 大佐 外 | 測量 | 路線測量L=0.5km 用地測量A=4,000m2 重力式擁壁詳細設計N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 216 | 一般国道 432号 外 測量設計業務委託（維持修繕） | 庄原市 | 川北町 外 | 測量 | 路線測量L=0.5km 用地測量A=3,000m2 道路台帳修正L=2km 図面作成L=0.2km 数量計算L=0.2km | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
北部建設事務所 庄原支所 | 217 | 山崎地区 外 測量設計業務委託 | 庄原市 | 総領町下領家 外 | 測量 | 用地測量A=0.044万m2 現地測量A=0.0015km2 工事用道路設計L=50m | 7 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
広島港湾振興事務所 | 218 | 国際拠点港湾広島港 出島地区 廃棄物処分場モニタリング業務委託 | 広島市 | 南区出島4丁目地先 | 測量 | モニタリング調査・解析 N=1式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
広島港湾振興事務所 | 219 | 国際拠点港湾 広島港 廿日市地区 橋梁補修 設計 業務（総合評価） | 廿日市市 | 木材港北 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修設計 N=１式 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
広島港湾振興事務所 | 220 | 地方港湾 中田港 港湾補修 設計 業務（総合評価） | 江田島市 | 能美町 | 土木関係建設コンサルタント | 桟橋補修設計 N=１式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
道路企画課 | 221 | 福山本郷道路道路概略設計等業務（総合評価） | 三原市 | 本郷町 | 土木関係建設コンサルタント | 道路概略設計 N=１式 計画段階評価に係る資料作成 N=１式 交通量推計 N=１式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
道路企画課 | 222 | 次期広島県自転車活用推進計画作成等業務（総合評価） | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 次期計画案作成 N=1式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
河川課 | 223 | 河川水量調査業務委託 | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 流量観測 N=12箇所 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
河川課 | 224 | 流域治水の推進に係る支援業務（総合評価） | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 流域治水協議会等に係る資料作成 N=1式 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
砂防課 | 225 | 令和８年度 土砂災害警戒区域等を示した標識原画作成 設計 業務 | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 原画作成 N=20枚 | 6 | 発注済 | 指名競争入札 | －
港湾漁港整備課 | 226 | 津波災害警戒区域変更に係る資料作成業務 | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 津波災害警戒区域指定のための検討及び図面作成 | 7 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
港湾漁港整備課 | 227 | 港湾統計調査に伴う業務委託 | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 港湾統計 N=1式 | 12 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
都市計画課 | 228 | 逆線引きの取組推進に係る支援業務 | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 逆線引きに係る検討 一式 | 11 | 第一四半期 | 指名競争入札 | ―
都市計画課 | 229 | 令和８年度広島県都市計画基礎調査業務（総合評価） | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 土地利用現況調査 一式 建物利用現況調査 一式 | 11 | 第一四半期 | 指名競争入札 | ―
都市計画課 | 230 | 持続可能なまちづくりに係る検討業務 | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 持続可能なまちづくりに係る検討 一式 | 10 | 第一四半期 | 指名競争入札 | ―
都市計画課 | 231 | 都市構造分析業務 | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 都市構造分析 一式 | 8 | 第二四半期 | 指名競争入札 | ―
都市環境整備課 | 232 | 盛土規制法に基づく基礎調査（1工区）（総合評価） | 東広島市 | 0 | 地質調査 | 県内全域（政令市・中核市除く）の既存盛土等の基礎調査 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
都市環境整備課 | 233 | 盛土規制法に基づく基礎調査（2工区）（総合評価） | 三次市 | 0 | 地質調査 | 県内全域（政令市・中核市除く）の既存盛土等の調査 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
都市環境整備課 | 234 | 盛土規制法に基づく基礎調査（3工区）（総合評価） | 廿日市市 | 0 | 地質調査 | 県内全域（政令市・中核市除く）の既存盛土等の調査 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
都市環境整備課 | 235 | 広島県汚水適正処理構想策定業務 | 県内一円 | 0 | 土木関係建設コンサルタント | 広島県汚水適正処理構想策定 N=１式 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
建築課 | 236 | 広域緊急輸送道路沿道建築物カルテ作成業務委託 | 三次市 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 広域緊急輸送道路沿道建築物カルテ作成及び耐震化支援策の検討 等 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
建築課 | 237 | 広島県耐震改修促進施策検討業務委託 | 広島市 | 管内一円 | 土木関係建設コンサルタント | 広島県耐震改修促進計画に係る木造住宅の耐震化に向けた施策検討 等 | 10 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
住宅課 | 238 | 県営牛田住宅建替事業に係る基本計画等策定業務 | 広島市 | 東区牛田新町二丁目ほか | 建築関係建設コンサルタント | 事業計画に係る検討 土地の有効利用に係る検討 建物規模の検討 等 | 8 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
営繕課 | 239 | 総合行政通信網 四天蓋山中継局ほか11棟外壁改修その他工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | ①安芸区阿戸町字景浦山1562-131 ②呉市広町馬離場21237番27 ③山県郡安芸太田町大字加計字猿彦12 ④廿日市市宮内字野貝原662-1 ⑤東豊栄町能良字板鍋2162-2 ⑥三次市粟屋町字恥神2991 ⑦庄原市西城町平子字四天蓋山559-3 ⑧尾道市御調町野間字古寺56-2 ⑨福山市神村町字絵取松山10558-2 ⑩府中市上下町小塚政清奥185-2 ⑪安芸高田市吉田町山部甲山503-2 ⑫三原市登町4949 | 建築関係建設コンサルタント | R6年度に実施した耐震診断業務の結果により、耐震及び外壁改修工事の必要がある施設（中継局）について、改修工事のための設計業務を行う。・外壁改修 １１棟・耐震改修＋外壁改修 １棟 | 7 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 240 | 広島県呉庁舎第２庁舎冷却塔改修工事に伴う実施設計委託 | 呉市 | 西中央一丁目3-25 | 建築関係建設コンサルタント | 冷却塔３基の改修工事を行うにあたり実施設計を行う。 | 8 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 241 | 広島県呉庁舎第２庁舎空調用自動制御機器改修工事に伴う実施設計委託 | 呉市 | 西中央一丁目3-25 | 建築関係建設コンサルタント | 空調用自動制御設備改修工事を行うにあたり実施設計を行う。 | 8 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 242 | 広島県西部建設事務所安芸太田支所吸収冷温水機改修工事に伴う実施設計委託 | 山県郡安芸太田町 | 加計城根3087 | 建築関係建設コンサルタント | 空気調和設備改修工事を行うにあたり空調方式の検討を含めた実施設計を 行う。 | 10 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 243 | 広島県東部建設事務所三原支所本館トイレ洋式化改修工事に伴う実施設計委託 | 三原市 | 円一町二丁目4-1 | 建築関係建設コンサルタント | 便器の洋式化及び床下配管の改修工事を行うにあたり実施設計を行う。 （ブース改修及び温水洗浄便座、コンセント設置含む。） | 9 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 244 | 広島県呉庁舎中長期計画策定業務委託 | 呉市 | 西中央一丁目3-25 | 建築関係建設コンサルタント | 広島県呉庁舎の中長期保全計画を策定する。 | 10 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 245 | 広島県福山庁舎中長期計画策定業務委託 | 福山市 | 三吉町一丁目１－１ | 建築関係建設コンサルタント | 広島県福山庁舎の中長期保全計画を策定する。 | 10 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 246 | 広島県庁舎本館地下１階排風機ほか改修工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | 中区基町10-52 | 建築関係建設コンサルタント | 県庁舎の排気ファン、給気ファンの改修工事を行うにあたり実施設計を行う。 | 9 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 247 | 県立総合技術研究所農業技術センター果樹研究部本館ほか３棟新築その他工事に伴う実施設計委託 | 東広島市 | 安芸津町三津２８３５ | 建築関係建設コンサルタント | 本館等の建替え | 16 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 248 | 県立総合技術研究所畜産技術センター耐震改修その他工事に伴う実施設計委託 | 庄原市 | 七塚町５８４ | 建築関係建設コンサルタント | 耐震改修工事内部リフレッシュ工事（LED化、電話交換機更新、空調設備更新、ガス警報器更新、トイレ洋式化、エレベータ新設、浴室シャワー更新、バリアフリー化、窓枠付け替え、床の張り替え、内壁改修、天井張り替え ほか） | 10 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 249 | 旧広島陸軍被服支廠１号棟ほか２棟安全対策工事に伴う設計意図伝達等業務委託 | 広島市 | 南区出汐二丁目827番35、827番36、827番37 | 建築関係建設コンサルタント | 旧広島陸軍被服支廠の耐震補強など安全対策工事 | 28 | 第１四半期 | 随意契約 | ―
営繕課 | 250 | 旧広島陸軍被服支廠１号棟ほか２棟安全対策工事に伴う工事監理業務委託 | 広島市 | 南区出汐二丁目827番35、827番36、827番37 | 建築関係建設コンサルタント | 旧広島陸軍被服支廠の耐震補強など安全対策工事 | 28 | 第１四半期 | 随意契約 | ―
営繕課 | 251 | 広島県民文化センター全熱交換器更新工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | 中区大手町一丁目5-3 | 建築関係建設コンサルタント | 全熱交換器更新工事を行うにあたり実施設計を行う。 | 9 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 252 | 広島県民文化センターブースターコイル改修工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | 中区大手町一丁目5-3 | 建築関係建設コンサルタント | ブースターコイル改修工事を行うにあたり実施設計を行う。 | 9 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 253 | 県立県民の浜ビーチハウス改修工事に伴う実施設計委託 | 呉市 | 蒲刈町大浦7605 | 建築関係建設コンサルタント | 屋根、トイレ、シャワーブースの改修、更衣室の設置工事の実施業務 | 7 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 254 | 社会福祉会館大規模修繕工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | 南区比治山本町12-2 | 建築関係建設コンサルタント | 中長期計画に基づく大規模修繕工事に伴う実施設計【工期約１１か月】（改修内容） 建築：内部改修工事 ほか 電気：受変電、自家発、通信、中央監視、エレベーター、内部改修に伴う電気設備、（現在地下にある非常用電源の移設）ほか 機械：空調、換気、給排水 ほか | 10 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 255 | 広島県立福山若草園中長期保全計画策定業務 | 福山市 | 水呑町三新田一丁目538 | 建築関係建設コンサルタント | 福山若草園中長期保全計画作成 6,871㎡ | 9 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 256 | 「道の駅」ふぉレスト君田トイレ改修工事に伴う実施設計委託 | 三次市 | 君田町泉吉田311-3 | 建築関係建設コンサルタント | トイレ様式化改修工事 | 6 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 257 | 吉和スノーステーション新築工事に伴う実施設計委託 | 廿日市市 | 吉和3425-1 | 建築関係建設コンサルタント | 廿日市スノーステーション（仮）に伴う実施設計業務委託 | 7 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 258 | 加計スノーステーション新築工事に伴う実施設計委託 | 山県郡安芸太田町 | 加計字八幡5887-1 | 建築関係建設コンサルタント | 安芸太田スノーステーション（仮）に伴う実施設計業務委託 | 7 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 259 | 世羅スノーステーションに伴う実施設計業務委託 | 世羅町 | 別迫446-3 | 建築関係建設コンサルタント | 世羅スノーステーションに伴う実施設計業務委託 | 8 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 260 | 蒲刈ブリッジステーション新築工事に伴う実施設計委託 | 呉市 | 蒲刈町大浦3990-1 | 建築関係建設コンサルタント | ケーブル作業車格納倉庫（仮）新築に伴う実施設計業務 | 8 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 261 | 広島ヘリポート監視棟エレベーター設置工事ほか１件に伴う実施設計委託 | 広島市 | 西区観音新町四丁目10番２号 | 建築関係建設コンサルタント | バリアフリー化（増築による１－４階用エレベーター設置） | 8 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 262 | 県立びんご運動公園競技施設熱中症対策に係る調査検討委託 | 尾道市 | 栗原町997 | 建築関係建設コンサルタント | 野球場屋根詳細設計 | 8 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 263 | 県立びんご運動公園キャンプ場管理棟ほか１件外壁改修その他工事に伴う実施設計委託 | 尾道市 | 栗原町997 | 建築関係建設コンサルタント | 外壁改修、防水改修工事キャンプ場管理棟 RC造 地上1階建 延床面積187㎡ | 7 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 264 | 県営福島北住宅新築工事に伴う基本設計及び実施設計委託 | 広島市 | 西区福島町一丁目12-1ほか | 建築関係建設コンサルタント | 新築工事に伴う基本設計及び実施設計 | 18 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 265 | 県営日吉台住宅１期新築その他工事に伴う基本設計及び実施設計委託 | 福山市 | 日吉台二丁目13-1ほか | 建築関係建設コンサルタント | 新築工事に伴う基本設計及び実施設計 | 18 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 266 | 県営鯉港住宅１期新築その他工事に伴う意図伝達業務 | 広島市 | 南区宇品西二丁目1330 | 建築関係建設コンサルタント | 新築工事に伴う意図伝達業務 | 14 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 267 | 広島県立広島国泰寺高等学校消火管改修工事に伴う実施設計委託 | 広島市 | 中区国泰寺町一丁目2-49 | 建築関係建設コンサルタント | 敷地全体の消火管改修設計 | 5 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 268 | 広島県立西条農業高等学校寄宿舎棟ほかLED照明設備改修工事に伴う実施設計委託 | 東広島市 | 鏡山三丁目１６ | 建築関係建設コンサルタント | 西条農業高校の寄宿舎棟、陸上競技場、温室、特別教室棟、園芸管理棟、 セミナーハウス、畜産実習棟ほかその他農機具倉庫等の照明器具を更新す る。 | 8 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 269 | 広島県立教育センター情報処理教育棟内外部改修その他工事に伴う実施設計委託 | 東広島市 | 八本松南一丁目2-1 | 建築関係建設コンサルタント | 教育センター本館及び情報処理教育棟内外部改修に係る実施設計 | 10 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 270 | 広島県立福山少年自然の家トイレ改修工事に伴う実施設計委託 | 福山市 | 金江町藁江６１９－２ | 建築関係建設コンサルタント | トイレ洋式化（体育館、管理研修棟（１階２階）、宿泊棟１（１階２階）、宿泊棟２（１階・２階）・和式→洋式：７箇所23器 | 6 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 271 | 尾道警察署庁舎浸水対策工事ほか１件に伴う実施設計委託 | 尾道市 | 新浜1丁目7-34 | 建築関係建設コンサルタント | 警察署における止水板設置等の浸水対策工事設計 | 7 | 第２四半期 | 指名競争入札 | ―
営繕課 | 272 | 警察本部別館庁舎（仮称）建設に伴う基本設計及び実施設計に係るコンストラクション・マネジメント業務委託 | 広島市 | 中区基町１－４ | 建築関係建設コンサルタント | 新庁舎の設計委託 | 24 | 第１四半期 | 指名競争入札 | ―

## 【上下水道部】発注見通し(工事)
様式第１号
令和8年度 公共工事発注予定一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
流域下水道課 | 1 | 沼田川浄化センター 未利用地 整地 工事 | 三原市 | 円一町 | 一般土木 | 整地N＝1式 | 3 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1,000万円以上4,500万円未満
流域下水道課 | 2 | 沼田川浄化センター 沈砂池施設脱臭設備 更新 工事（電気） | 三原市 | 円一町 | 電気設備 | 脱臭設備更新N＝1式 | 21 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 1.2億円以上2.3億円未満
流域下水道課 | 3 | 芦田川浄化センター 水処理施設反応タンク設備 更新 工事（機械） | 福山市 | 箕沖町 | 機械設備 | No1,2反応タンク設備更新N＝１式 | 33 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 5億円以上
流域下水道課 | 4 | 芦田川浄化センター 水処理施設反応タンク設備 更新 工事（電気） | 福山市 | 箕沖町 | 電気設備 | No1,2反応タンク設備更新N＝１式 | 33 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
流域下水道課 | 5 | 芦田川幹線 管路施設管渠 更生 工事（その２） | 福山市 | 曙町 | 一般土木 | 管渠更生L＝160m | 7 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
流域下水道課 | 6 | 芦田川幹線 管路施設管渠 更生 工事（その３） | 福山市 | 曙町 | 一般土木 | 管渠更生L＝150m | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
流域下水道課 | 7 | 芦田川幹線 管路施設管渠 耐震補強 工事（その１） | 福山市 | 箕島町 | 一般土木 | 管渠更生（耐震補強）L＝100m | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
流域下水道課 | 8 | 新浜中継ポンプ場 揚水施設 耐震補強 工事 | 福山市 | 新浜町 | 一般土木 | ポンプ室耐震補強N＝１式 | 6 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 4,500万円以上6,000万円未満
流域下水道課 | 9 | 芦田川幹線 管路施設管渠 耐震補強 工事（その２） | 福山市 | 箕島町 | 一般土木 | 管渠更生（耐震補強）L＝100m | 5 | 第3四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
流域下水道課 | 10 | 東部浄化センター１系ポンプ施設耐震補強工事（その２） | 広島市 | 南区向洋沖町 | 一般土木 | 1系ポンプ棟耐震補強N＝1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満

## 【上下水道部】発注済(工事)
様式第１号
令和8年度 公共工事発注済一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
流域下水道課 | 1 | 東部浄化センター １系ポンプ施設 耐震補強 工事 | 広島市 | 南区向洋沖町 | 一般土木 | 1系ポンプ棟耐震補強N＝1式 | 8 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
流域下水道課 | 2 | 東部浄化センター 未利用地 整地 工事 | 広島市 | 南区向洋沖町 | 一般土木 | 整地N＝1式 立竹木撤去N＝1式 除草N＝1式 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
流域下水道課 | 3 | 芦田川浄化センター 未利用地 整地 工事 | 福山市 | 箕沖町 | 一般土木 | 整地N＝1式 立竹木撤去N＝1式 除草N＝1式 | 5 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 8,000万円以上1.2億円未満
流域下水道課 | 4 | 沼田川浄化センター 沈砂池施設脱臭設備 更新 工事（機械） | 三原市 | 円一町 | 機械設備 | 脱臭設備更新N＝1式 | 23 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
流域下水道課 | 5 | 芦田川幹線 管路施設管渠 更生 工事（その１） | 福山市 | 曙町 | 一般土木 | 管渠更生L＝210m | 10 | 第1四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満
流域下水道課 | 6 | 沼田川浄化センター 沈砂池施設脱臭設備 更新 工事（機械）（その２） | 三原市 | 円一町 | 機械設備 | 脱臭設備更新N＝1式 | 23 | 第2四半期 | 一般競争入札（事後審査型） | 2.3億円以上5億円未満

## 【上下水道部】発注見通し(業務）
様式第１号
令和8年度 測量・建設コンサルタント等業務発注予定一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
流域下水道課 | 1 | 太田川流域下水道外 管路施設 点検 業務（総合評価） | 広島市 | 管内一円 外 | 土木関係建設コンサルタント | 管路調査L＝7.8km | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
流域下水道課 | 2 | 芦田川浄化センター 主ポンプ施設外 耐震設計 業務（総合評価） | 福山市 | 箕沖町 | 土木関係建設コンサルタント | No1,2主ポンプ棟耐震基本設計N＝１式 No1,2ばっ気沈砂池棟耐震基本設計N＝１式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －
流域下水道課 | 3 | 東部浄化センター外 ストックマネジメント計画 変更 業務（総合評価） | 広島市 | 管内一円 外 | 土木関係建設コンサルタント | 下水道ストックマネジメント計画変更N＝１式 | 6 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －

## 【上下水道部】発注済(業務）
様式第１号
令和8年度 測量・建設コンサルタント等業務発注済一覧
担当機関 | 番号 | 工事名 | 箇所名 |  | 工種 | 概要 | 工期 | 発注時期 | 入札・契約等 | 工事発注規模
|  |  | 市町 | 大字又は字 |  |  | （ヶ月） | （/4半期） | の方法
流域下水道課 | 1 | 芦田川流域下水道 事業計画外 変更 業務（総合評価） | 福山市 | 箕沖町 | 土木関係建設コンサルタント | 下水道事業計画変更N＝1式 下水道全体計画見直しN＝1式 都市計画法事業認可変更N＝1式 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
流域下水道課 | 2 | 芦田川浄化センター 水処理施設外 耐震診断 業務（総合評価） | 福山市 | 箕沖町 | 土木関係建設コンサルタント | 用水棟耐震診断N＝1式 ガスホルダー耐震診断N＝1式 | 11 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
流域下水道課 | 3 | 東部浄化センター １系水処理施設 耐震設計 業務（総合評価） | 広島市 | 南区向洋沖町 | 土木関係建設コンサルタント | No4～6最初沈澱池耐震設計N＝１式 | 9 | 第1四半期 | 指名競争入札 | －
流域下水道課 | 4 | 芦田川浄化センター 水処理施設 耐震設計 業務（総合評価） | 福山市 | 箕沖町 | 土木関係建設コンサルタント | No1～10最初沈澱池耐震基本設計N＝１式 | 8 | 第2四半期 | 指名競争入札 | －