## 表紙
完成後様式1
| 提出日： | 令和 | 年 | 月 | 日
低入札価格調査制度調査対象工事に係る
工事完成後調査
（工事名）
（受注者名）
受注者（ヒアリング調査担当者）の連絡先及び氏名
連絡先（電話）：
連絡先（メール）：
担当者：
Note on R3: 発注機関への提出日を記入してください（労務監査時には記入不要です）
Note on B16: 工事名を記入してください
Note on B18: 受注者名を記入してください
Note on R26: ヒアリング担当者の連絡先（電話番号，メールアドレス）及び氏名を記入してください なお，提出された資料の内容確認については時間を要する場合がありますので，問い合わせに回答できる資料を保存しておいてください。

## 提出資料一覧
完成後様式2
提出資料一覧表
| 様 式 | 名 称 | 重点 調査 以外 | 重点 調査 | ページ
| 完成後様式1 | 表紙 | ○ | ○
| 完成後様式2 | 提出資料一覧表 | ○ | ○
| 完成後様式3 | 提出資料チェックリスト | ○ | ○
| 完成後様式4 | 理由書（低価格で施工可能な理由等） | ○ | ○
調 査 票 | 完成後様式5 | 工事費内訳調査票 ※「一次下請」及び「元請が手配した建設工事以外の社」を全て記入 ※「二次下請以下」及び「一次下請以下が手配した建設工事以外の社」は，一次下請に含めて記入 | ○ | ○
| 完成後様式6 | 施工体系図 ※「全ての下請」及び「全ての建設工事以外の社」を記入 | ○ | ○
| 完成後様式1 | ＜添付資料＞ ○外注に係わる資料 ・当初契約書～最終契約書の写し ・請求・支払（金額，日付）が確認できる資料 ・支払状況を整理した資料 ※「完成後様式6」に記入した「全ての社」について添付 | ○ | ○
比 較 表 | 完成後比較表1 | 積算内訳書の比較表 | ○ | ○
| 完成後比較表2 | 手持ち資材の比較表 |  | ○
| 完成後比較表3 | 資材購入先一覧（主要資材）の比較表 |  | ○
|  | ＜添付資料＞ ○主要資材購入に係わる資料 ・支払（金額，日付）が確認できる資料 |  | ○
| 完成後比較表4 | 手持ち機械の比較表（主要機械） |  | ○
| 完成後比較表5 | 労務者の確保計画の比較表 ※「完成後様式6」に記入した「全ての社」について記入 | ○ | ○
|  | ＜添付資料＞ ・労務員数の確認ができる資料（出勤簿等） ・日額賃金が確認できる資料 ・１つの職種に複数の従事者が存在する場合は，平均単価の算出方法が確認できる資料 ※「完成後様式6」に記入した「全ての社」について添付 | ○ | ○
| 完成後比較表6 | 工種別労務者配置計画の比較表 ※「完成後様式6」に記入した「全ての社」について記入 |  | ○
| 完成後比較表7 | 建設副産物の搬出等の比較表 |  | ○
|  | ＜添付資料＞ ○建設副産物処理に係わる資料 ・支払（金額，日付）が確認できる資料 |  | ○
※工事完成後に受注者が提出する様式及び本提出用紙編でのページを上表に示す。
※低入札調査時に重点調査を行なった場合は上表すべての様式を提出する。
※低入札調査時に重点調査を行なっていない場合は上表の該当する様式を提出する。

## チェックリスト
完成後様式3
提出資料チェックリスト
※このチェックリストは，提出資料の内容を確認するものです。
提出前に確認の上，チェックして提出して下さい。
【完成後様式4】低価格で施工可能な理由書
「当該価格で施工可能な理由」などを直接工事費，共通仮設費，現場管理費，一般管理費の各費目別に具体的に記入している。 また，当初予定していた内容に変更がある場合は，その理由などを具体的に記入している。
【完成後様式5】工事費内訳調査票
「一次下請」及び「元請が手配した建設工事以外の社（交通誘導，運搬等）」を全て記入している。
「二次下請以下」及び「一次下請以下が手配した建設工事以外の社」は，一次下請に含めて記入している。
①直接工事費と②間接工事費は，この工事に要した費用全てを積み上げて記入している。
『元請＋元請外注』の⑧工事請負額は，最終契約額と一致している。
各下請業者の⑧工事請負額は，最終契約額と一致している。
①直接工事費の合計が，【完成後比較表1】の工事完成時の直接工事費と一致している。
①直接工事費（２）労務費は，下請の労務費も計上している。
（１）共通仮設費の合計が，【完成後比較表1】の工事完成時の共通仮設費と一致している。
（２）現場環境改善費が，【完成後比較表1】の工事完成時の現場環境改善費と一致している。
（３）現場管理費が，【完成後比較表1】の工事完成時の現場管理費と一致している。
（３）現場管理費 ５）社員等従業員給料手当には，この工事の現場代理人・主任技術者（監理技術者）及び担当技術者の給与・賞与の合計を記入している。
（３）現場管理費 ７）法定福利費には，すべての社について金額を記入している。
③一般管理費が，【完成後比較表1】の工事完成時の一般管理費と一致している。
③一般管理費は，【⑥工事価格－（①直接工事費＋②間接工事費）】の額を計上している。
【完成後様式6】施工体系図
「全ての下請」及び「全ての建設工事以外の社(交通誘導，運搬等）」を記入している。
【完成後様式6】に記入した全ての社の「当初契約書～最終契約書」の写しを添付している。
【完成後様式6】に記入した全ての社の「請求・支払（金額，日付）が確認できる資料（請求書，銀行等の振込金受取書，振込の承認結果，取引履歴照会結果など）」を添付している。
上記の支払状況を整理した資料を添付している。（参考様式参照）
【完成後比較表1】積算内訳書の比較表に対する明細書の比較表
【完成後比較表1】の入札時の欄については，低入札価格調査資料や工事費内訳書に記入された内容を記入している。
【完成後比較表2】手持ち資材の比較表
【完成後比較表2】の入札時の欄については，低入札価格調査資料（提出様式8）に記入された内容を記入している。
【完成後比較表3】 資材購入先一覧（主要資材）の比較表
【完成後比較表3】の入札時の欄については，低入札価格調査資料（提出様式9）に記入された内容を記入している。
支払（金額，日付）が確認できる資料（銀行等の振込金受取書，振込の承認結果，取引履歴照会結果など）を添付している。
上記の支払状況を整理した資料を添付している。（参考様式参照）
【完成後比較表4】手持ち機械の比較表（主要機械）
【完成後比較表4】の入札時の欄については，低入札価格調査資料（提出様式10）に記入された内容を記入している。
【完成後比較表5】労務者の確保計画の比較表
【完成後様式6】に記入した全ての社について記入している。
【完成後比較表5】の入札時の欄については，低入札価格調査資料（提出様式11）や工事費内訳書に記入された内容を記入している。
工事完成時（実績）の員数の合計は，この工事の日報等の労務者の総数になっている。
各社の工事完成時（実績）の労務者支払額の合計は，【完成後調査様式5】の①直接工事費（２）労務費と一致している。
労務者支払額，員数，平均単価は，工種毎に集計したものを計上している。 ※低入札価格調査資料（提出様式11）等に全ての工種を計上していない場合は，入札時の欄は資料に記入されたもののみ記入し，工事完成時の欄は全ての工種について記入すること。）
全ての社の「労務員数の確認できる資料（出勤簿等）」を添付している。
職種毎（労務者毎）の日額賃金が確認できる資料を添付している。（１つの職種に複数の従事者が存在する場合は，平均単価の算出方法が確認できる資料を添付している。）
【完成後比較表6】工種別労務者配置計画の比較表
【完成後様式6】に記入した全ての社について記入している。
【完成後比較表6】の入札時の欄については，低入札価格調査資料（提出様式12）に記入された内容を記入している。
【完成後比較表7】建設副産物の搬出等の比較表
【完成後比較表7】の入札時の欄については，低入札価格調査資料（提出様式14）に記入された内容を記入している。
建設副産物は，適切に処理している。
支払（金額，日付）が確認できる資料（銀行等の振込金受取書，振込の承認結果，取引履歴照会結果など）を添付している。
Note on B3: 提出する様式のチェック項目については内容を確認して，漏れなくチェックしてください。
Note on B28: 二次以降の下請，交通誘導，運搬等記入したすべての社について添付してください。 同一の支払先に複数の案件が含まれる場合などは，メモ書きなどにより内訳が把握できるようにしてください。
Note on B29: 参考様式に記載されている項目が整理されていれば様式は問いませんが，必ず整理表を添付してください。

## 理由書
完成後様式4
理由書（低価格で施工可能な理由）
記入要領 | 「当該価格で施工可能な理由」などを，直接工事費，共通仮設費，現場管理費，一般管理費の各費目別に具体的に記載してください。 また，当初予定していた内容に対して「金額が著しく増，減額した」，「下請等変更した」など変更が生じた場合は，併せてその理由を具体的に記載してください。
１ 低価格で施工可能な理由
（１）直接工事費
（２）共通仮設費
（３）現場管理費
（４）一般管理費
２ 金額が著しく増減した理由
３ 下請負人が変更又は追加等となった理由（金額の変更等も含む）
４ 主要資材購入先が変更又は追加となった理由（金額の変更等も含む）
５ その他
Note on A11: 各費目ごとに具体的に記載すること 例：自社所有機械（0.7m3級バックホウ）の使用による工事費の低減 不適切な例：協力会社との長年の取引による外注費の低減

## 工事費内訳調査票
完成後様式5 |  | 工事費内訳調査票
金額単位：円
費 目 |  |  | 元請+ 元請外注 | 元請 | 元請 外注合計 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
①直接工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （１）材料費 |  | 0 |  | 0
| （２）労務費 |  | 0 |  | 0
| （３）機械器具等損料 |  | 0 |  | 0
| （４）直接工事費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | １）特許使用料 | 0 |  | 0
|  | ２）水道光熱電力料 | 0 |  | 0
| （５）特殊経費（処分費・上下水道料金・有料道路利用料） |  | 0 |  | 0
②間接工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| (1)共通仮設費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | １）運搬費 | 0 |  | 0
|  | ２）準備費 | 0 |  | 0
|  | ３）事業損失防止施設費 | 0 |  | 0
|  | ４）安全費 | 0 |  | 0
|  | ５）役務費 | 0 |  | 0
|  | ６）技術管理費 | 0 |  | 0
|  | ７）営繕費 | 0 |  | 0
|  | ８）その他 | 0 |  | 0
| （２）現場環境改善費 |  | 0 |  | 0
| （３）現場管理費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | １）労務管理費 | 0 |  | 0
|  | ２）安全訓練等に要する費用 | 0 |  | 0
|  | ３）租税公課 | 0 |  | 0
|  | ４）保険料 | 0 |  | 0
|  | ５）社員等従業員給料手当 | 0 |  | 0
|  | ６）退職金 | 0 |  | 0
|  | ７）法定福利費 | 0 |  | 0
|  | ８）福利厚生費 | 0 |  | 0
|  | ９）事務用品費 | 0 |  | 0
|  | １０）通信交通費 | 0 |  | 0
|  | １１）交際費 | 0 |  | 0
|  | １２）補償費 | 0 |  | 0
|  | １３）外注経費 | 0 |  | 0
|  | １４）工事登録に要する費用 | 0 |  | 0
|  | １５）雑費 | 0 |  | 0
③一般管理費 |  |  | 0 |  | 0
④鋼橋等工場制作費、電気器具機器費等
⑤別途調査等工事価格
⑥工事価格 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
⑦消費税相当額 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
⑧工事請負額 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on X1: 記入例を参照の上作成してください。

## 工事費内訳調査記入例
【記入例】 ① 工事費内訳調査票
金額単位：円
費 目 |  |  | 元請+ 元請外注 | 元請 |  | 元請 外注合計 |  | 1 | Ａ社 | 2 | Ｂ社 | 3 | Ｃ社 | 4 | Ｄ社 | 5 | Ａ社 | 6 | Ｂ社 | 7 | Ｃ社 | 8 | Ｄ社 | 9 | Ｄ社
[8 empty] | 〇〇工 |  |  | 〇〇工 |  | 〇〇工 |  | 〇〇工 |  | 〇〇工 |  | 〇〇工 |  | 〇〇工 |  | 〇〇工 |  | 〇〇工
①直接工事費 |  |  | 4036250 |  | 1613250 |  | 2423000 |  | 2423000
| （１）材料費 |  | 2795000 |  | 572000 |  | 2223000 |  | 2223000
| （２）労務費 |  | 324250 |  | 124250 |  | 200000 |  | 200000
| （３）支給材料費 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| （４）直接経費 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | １）特許使用料 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ２）水道光熱電力料 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| （５）特殊経費（処分費・上下水道料金・有料道路利用料） |  | 917000 |  | 917000 |  | 0 |  | 0
②間接工事費 |  |  | 6643220 |  | 6121220 |  | 522000 |  | 522000
| (1)共通仮設費 |  | 1748190 |  | 1748190 |  | 0 |  | 0
|  | １）運搬費 | 512000 |  | 512000 |  | 0 |  | 0
|  | ２）準備費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ３）事業損失防止施設費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ４）安全費 | 1236000 |  | 1236000 |  | 0 |  | 0
|  | ５）役務費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ６）技術管理費 | 190 |  | 190 |  | 0 |  | 0
|  | ７）営繕費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ８）その他 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （２）現場環境改善費 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| （３）現場管理費 |  | 4895030 |  | 4373030 |  | 522000 |  | 522000
|  | １）労務管理費 | 270000 |  | 270000 |  | 0 |  | 0
|  | ２）安全訓練等に要する費用 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ３）租税公課 | 16000 |  | 15000 |  | 1000 |  | 1000
|  | ４）保険料 | 393000 |  | 373000 |  | 20000 |  | 20000
|  | ５）社員等従業員給料手当 | 1134000 |  | 1134000 |  | 0 |  | 0
|  | ６）退職金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ７）法定福利費 | 2120000 |  | 2040000 |  | 80000 |  | 80000
|  | ８）福利厚生費 | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0
|  | ９）事務用品費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | １０）通信交通費 | 30000 |  | 20000 |  | 10000 |  | 10000
|  | １１）交際費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | １２）補償費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | １３）外注経費 | 231000 |  |  |  | 231000 |  | 231000
|  | １４）工事登録に要する費用 | 10000 |  | 10000 |  | 0 |  | 0
|  | １５）雑費 | 691000 |  | 511000 |  | 180000 |  | 180000
③一般管理費 |  |  | 1000000 |  | 789000 |  | 211000 |  | 211000
④鋼橋等工場制作費、電気器具機器費等 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
⑤別途調査等工事価格 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
⑥工事価格 |  |  | 11679470 |  | 8523470 |  | 3156000 |  | 3156000
⑦消費税相当額 |  |  | 934357.6 |  | 681877.6 |  | 252480 |  | 252480
⑧工事請負額 |  |  | 12613827.6 |  | 9205347.6 |  | 3408480 |  | 3408480
下請業者の工事費の内訳は、見積もり・ヒアリング・賃金台帳等を確認の上、可能な範囲で記入して下さい出来る限り記入すること。
最終契約金額と一致すること
下請との最終契約金額と一致すること
⑥工事価格－（①直接工事費＋②間接工事費）の額を記入
この現場における現場代理人
及び技術者の給与・賞与を記入
「完成後比較表1」と一致させること
「一次下請」及び「元請が手配する建設工事以外の社」を全て記載すること
「完成後比較表5」と一致させること（二次下請以下は一次下請に含めること）
必ず記載すること
税率変更時は直接入力してください
Note on C25: 労務管理費 現場労働者に係る次の費用とする。 イ．募集及び解散に要する費用（赴任旅費及び解散手当を含む。） 例）『赴任手当』、『帰省旅費』及び『解散手当』 ロ．慰安，娯楽及び厚生に要する費用 ハ．直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用 ニ．賃金以外の食事，通勤等に要する費用 ホ．労災保険法等による給付以外に災害時には事業主が負担する費用
Note on C26: 安全訓練等に要する費用 現場労働者の安全・衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 例）安全訓練費、安全大会、作業手順会等 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育、工事内容等の周 知徹底、工事における災害対策訓練費等

## 施工体系図
（工事完成後調査用）
完成後様式6
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
| 【記入要領】 ○「全ての下請」及び「全ての建設工事以外の社」について記入してください。 ○単価契約の社については，最終契約相当額を記入してください。 ＜添付資料＞ ○外注に係わる資料 ・全ての社の契約書の写し及び請求・支払が確認できる資料を添付してください。（【完成後様式2，3】参照） |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 参考様式（支払整理関係）
支払関係資料整理表
外注業者名 | 最終契約金額 | 外注業者からの請求状況 |  | 外注業者への支払状況
|  | 請求日 | 請求金額 | 支払日 | 控除額（１） | 左記の理由 | 控除額（２） | 左記の理由 | 実支払額 | 合計
[5 empty] | ① |  | ② |  | ③ | ①+②+③
○○建設 | 10000000 | 2016-06-01 | 2000000 | 2016-06-30 | 0 |  | 540 | 振込手数料 | 1999460 | 2000000
|  | 2016-07-01 | 3000000 | 2015-07-30 | 100000 | 資材費立替分 | 540 | 振込手数料 | 2899460 | 3000000
|  | 2016-09-01 | 5000000 | 2016-09-30 | 0 |  | 540 | 振込手数料 | 4999460 | 5000000
| 合計 |  | 10000000 |  | 100000 |  | 1620 |  | 9898380 | 10000000
参考様式及び記載例
振込手数料，協力会費，資材・燃料等立替など，出来形請求金額から控除した額を記載

## 比較表1
完成後比較表1
積算内訳書の比較表
記入要領 | １） 見積り等積算根拠を示すものがあれば，その資料に基づき記入してください。
２） 官積算の設計内訳書に対応する工種・種別に分けて記入してください。
３） 入札時の元請（当初予算）欄は，入札時の事情聴取や工事費内訳書に提出した資料と照合して記入してください。
４） 「元請（実績）／（当初）」の欄において，著しい増減がある場合，その理由を備考欄に記入してください。（契約数量変更に伴う増減は除く。）
工事名
工事区分・ 工種・種別 | 単位 | 入 札 時 |  |  |  |  | 工事完成時 |  |  |  |  | 元請(実績)/(当初) | 官積算(実績)/(当初)
|  | 元請（当初予定） |  | 官積算（予定価格） |  | 元請/ 官積（％） | 元請（完成時実績） |  | 官積算（最終） |  | 元請/ 官積（％） |  |  | 備考
|  | 数量 | a 金額（円） | 数量 | b 金額（円） |  | 数量 | c 金額（円） | 数量 | d 金額（円） |  | c/a | d/b
直接工事費計
共通仮設費（積上げ分）
共通仮設費（率分）
共通仮設費（計）
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
契約保証費
一般管理費（計）
工事価格
■■■請負者記入欄
■■■発注者側記入欄
■■■自動計算
Note on A12: レベル４の工種単位で記入

## 比較表1 記入例
完成後比較表1
【記入例】 | 積算内訳書の比較表
記入要領 | １） 見積り等積算根拠を示すものがあれば，その資料に基づき記入してください。
２） 官積算の設計内訳書に対応する工種・種別に分けて記入してください。
３） 入札時の元請（当初予算）欄は，入札時の事情聴取や工事費内訳書に提出した資料と照合して記入してください。
４） 「元請（実績）／（当初）」の欄において，著しい増減がある場合，その理由を備考欄に記入してください。（契約数量変更に伴う増減は除く。）
工事名
工事区分・ 工種・種別 | 単位 | 入 札 時 |  |  |  |  | 工事完成時 |  |  |  |  | 元請(実績)/(当初) | 官積算(実績)/(当初)
|  | 元請（当初予定） |  | 官積算（予定価格） |  | 元請/ 官積（％） | 元請（完成時実績） |  | 官積算（最終） |  | 元請/ 官積（％） |  |  | 備考
|  | 数量 | a 金額（円） | 数量 | b 金額（円） |  | 数量 | c 金額（円） | 数量 | d 金額（円） |  | c/a | d/b
本工事費
道路改良
法面工
防草工
防草コンクリート | 式 | 1 | 151000 | 1 |  |  | 1 | 132000 | 1 |  | #DIV/0! | 87.4%
舗装
舗装工
アスファルト舗装工
下層路盤（車道・路肩部） | m2 | 2860 | 1853500 | 2860 |  |  | 2920 | 1883400 | 2920 |  | #DIV/0! | 101.6%
上層路盤(車道・路肩部） | m2 | 2860 | 2005000 | 2860 |  |  | 2980 | 2086000 | 2980 |  | #DIV/0! | 104%
表層（車道・路肩部） | m2 | 2860 | 4722100 | 2860 |  |  | 3100 | 5115000 | 3100 |  | #DIV/0! | 108.3%
上層路盤(歩道部） | m2 | [5 empty] | 125 | 73750 | 125 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 工種追加
表層（歩道部） | m2 | [5 empty] | 130 | 166400 | 130 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 工種追加
縁石工
縁石工
歩車道境界ブロック | ｍ | 370 | 1733000 | 370 |  |  | 385 | 1555432 | 385 |  | #DIV/0! | 89.8%
防護柵工
路側防護柵工
ガードレール | ｍ | 125 | 832400 | 125 |  |  | 125 | 812540 | 125 |  | #DIV/0! | 97.6%
区画線工
区画線工
溶融式区画線 | ｍ | 330 | 96900 | 330 |  |  | 345 | 98325 | 345 |  | #DIV/0! | 101.5%
溶融式区画線 | ｍ | 620 | 175000 | 620 |  |  | 720 | 176400 | 720 |  | #DIV/0! | 100.8%
全工種共通仮設
仮設工
交通管理工
交通誘導警備員 | 人 | 10 | 111000 | 10 |  |  | 12 | 133200 | 12 |  | #DIV/0! | 120%
直接工事費計 |  |  | 11679900 |  |  |  |  | 12232447 |  |  | #VALUE! | 104.7%
共通仮設費（積上げ分） |  |  | 0
共通仮設費（率分） |  |  | 1940000 |  |  |  |  | 1981700 |  |  |  | 102.1%
共通仮設費（計） |  |  | 1940000 |  |  |  |  | 1981700 |  |  |  | 102.1%
純工事費 |  |  | 13619900 |  |  |  |  | 14214147 |  |  |  | 104.4%
現場管理費 |  |  | 4464000 |  |  |  |  | 3699853 |  |  |  | 82.9%
工事原価 |  |  | 18083900 |  |  |  |  | 17914000 |  |  |  | 99.1%
一般管理費等 |  |  | 1198867 |  |  |  |  | 3399834 |  |  |  | 283.6%
契約保証費 |  |  | 7233 |  |  |  |  | 7166 |  |  |  | 99.1%
一般管理費（計） |  |  | 1206100 |  |  |  |  | 3407000 |  |  |  | 282.5%
工事価格 |  |  | 19290000 |  |  |  |  | 21321000 |  |  |  | 110.5%
■■■請負者記入欄
■■■発注者側記入欄
■■■自動計算
入札時の工事費内訳書を確認して記入してください
完成時は積算ではなく「実績」を記入してください
追加工種があった場合は記入してください
Note on A12: レベル４の工種単位で記入

## 比較表2
完成後比較表2
手持ち資材の比較表
記入要領 | １） | 手持ち資材の状況については、当該工事で使用した主な資材を記入してください。
| ２） | 入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式8等）と照合して記入してください。
完成時(実績)の欄は、実際に使用した資材のみ記入してください。
| ３） | 不足数量の手当・方法は、リース、新たに購入等の理由を明記してください。
工事名
品 名 | 規格・型式 |  | 単位 | 使用工種等 | 入札時（当初の予定） |  |  | 工事完成時（実績） |  |  | 備考
[5 empty] | 手持ち数量 | 本工事での 使用予定量 | 不足数量の 手当・方法 | 手持ち数量 | 本工事での 使用量 | 不足数量の 手当・方法

## 比較表3
完成後比較表3
資材購入先一覧表（主要資材）の比較表
記入要領 | １） | 資材については、主要資材を記入してください。 (軽微な資材は除く。)
| ２） | 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等を記入し，関係を証明する規約，登録書等を添付してください。
| ３） | 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入してください。
| ４） | 入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式9等）と照合して記入してください。工事完成時(実績)の欄は、実際に使用した資材の明細を記入してください。
| ５） | 工事完成時(実績)の数量の欄は実際に使用した数量を計上してください。
| ６） | 支払が確認できる資料を添付してください。（【完成後様式2，3】参照）
工事名
工種・種別 | 品名 規格 |  | 単位 |  | 入札時（当初の予定） |  |  |  | 工事完成時（実績） | [5 empty] | 当初/実績 | 実績/官単価 | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 a | 購入先名 |  |  | 数量 | 単価 b | 工事完成時（実績） |  |  | 官単価（最終） c
[6 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 |  |  | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 |  | b/a | b/c
■■■請負者記入欄
■■■発注者側記入欄
■■■自動計算

## 比較表4
完成後比較表4
手持ち機械の比較表（主要機械）
記入要領 | １）主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入してください。
２）入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式10等）を照合して記入してください。
３）完成時(実績)の欄は、主要機械相当品のみを記入してください。
工事名
機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 入札時（当初の予定） |  |  | 工事完成時（実績） |  | 備考
|  |  | 数量 | メーカ名 | 現在の利用状況 | 数量 | メーカ名

## 比較表5
完成後比較表5
労務者の確保計画の比較表
記入要領 | １）各工種毎に，【完成後様式6】に記入した全ての社について記入してください。
２）下請会社との関係・会社名を明記してください。 （自社労務者の場合は，「自社」と記入してください。）
３）工事完成時(実績)の単価(労務費)の欄は、備え付けの賃金台帳等により個々の単価を割出し、職種による平均単価を計上してください。
４）入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式11，工事費内訳書等）と照合して記入してください。
工事完成時(実績)の員数欄は、工事日報による実働員数を記入してください。但し、各工種毎の職種の区分が困難な場合には、総合計の員数を計上してください。
５）当初と実績の単価が違う場合，備考欄に理由を記入してください。（軽微な場合を除く）
６）労務者支払額，員数及び平均単価の算出方法が確認できる資料を添付してください。（【完成後様式2，3】参照）
工事名
工 種 | 職 種 | 入札時（当初の予定） |  |  | 工事完成時（実績） |  |  |  |  | 当初/実績 | 実績/官単価 | 備考
|  | 単価 a | 員数 | 下請会社との関係・下請け会社名等 | 労務者 支払額 | 員数 | 平均単価 b | 下請会社との関係・下請け会社名等 | 官単価（最終） c
[10 empty] | b/a | b/c
合 計
■■■請負者記入欄
■■■発注者側記入欄
■■■自動計算

## 比較表5 記入例
完成後比較表5
【記入例】 | 労務者の確保計画の比較表
記入要領 | １）各工種毎に，【完成後様式6】に記入した全ての社について記入してください。
２）下請会社との関係・会社名を明記してください。 （自社労務者の場合は，「自社」と記入してください。）
３）工事完成時(実績)の単価(労務費)の欄は、備え付けの賃金台帳等により個々の単価を割出し、職種による平均単価を計上してください。
４）入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式11，工事費内訳書等）と照合して記入してください。
工事完成時(実績)の員数欄は、工事日報による実働員数を記入してください。但し、各工種毎の職種の区分が困難な場合には、総合計の員数を計上してください。
５）当初と実績の単価が違う場合，備考欄に理由を記入してください。（軽微な場合を除く）
６）労務者支払額，員数及び平均単価の算出方法が確認できる資料を添付してください。（【完成後様式2，3】参照）
工事名
工 種 | 職 種 | 入札時（当初の予定） |  |  | 工事完成時（実績） |  |  |  |  | 当初/実績 | 実績/官単価 | 備考
|  | 単価 a | 員数 | 下請会社との関係・下請け会社名等 | 労務者 支払額 | 員数 | 平均単価 b | 下請会社との関係・下請け会社名等 | 官単価（最終） c
[10 empty] | b/a | b/c
土工 | 普通作業員 | 13000 | 8 | 自社 | 253000 | 18 | 14100 | 自社 |  | 108.5% | #DIV/0!
| 土木一般世話役 | 18000 | 2 | 自社 | 55300 | 3 | 18400 | 自社 |  | 102.2%
法面工 | 普通作業員 | 13000 | 5 | 自社 |  |  |  | 自社 |  |  |  | 土工と一括
| 土木一般世話役 | 18000 | 1 | 自社 |  |  |  | 自社 |  |  |  | 土工と一括
舗装工 | 普通作業員 | 15000 | 15 | ■■■㈱ | 145200 | 9 | 16100 | ■■■㈱ |  | 107.3%
| 土木一般世話役 | 21000 | 3 | ■■■㈱ | 68000 | 3 | 22700 | ■■■㈱ |  | 108.1%
| 普通作業員 |  |  |  | 118000 | 8 | 14800 | 二次下請 ○○○㈲ |  | #DIV/0!
区画線工 | 普通作業員 |  |  |  | 74200 | 5 | 14800 | ㈲◇◇ |  | #DIV/0! |  | 工種追加
| 土木一般世話役 |  |  |  | 38000 | 2 | 19000 | ㈲◇◇ |  | #DIV/0! |  | 工種追加
防護柵工 | 普通作業員 | 14500 | 8 | △△△㈱ | 138000 | 9 | 15300 | ▼▼▼㈱ |  | 105.5% |  | 下請会社変更
| 土木一般世話役 | 22000 | 3 | △△△㈱ | 62000 | 3 | 20700 | ▼▼▼㈱ |  | 94.1% |  | 下請会社変更
交通管理工 | 交通誘導警備員 | 15000 | 22 | ●●警備㈱ | 300000 | 25 | 12000 | ●●警備㈱ |  | 80%
合 計 |  |  |  |  | 1251700 | 85
■■■請負者記入欄
■■■発注者側記入欄
■■■自動計算
様式６（施工体系図）に記載したすべての社について記載してください
入札時の工事費内訳書を確認して記入してください。
Note on F15: 支払額は，所定労働時間内の基本給相当額に加え，基準内手当，臨時の給与及び実物給与の合計を記載してください。
Note on F47: 様式５ 工事費内訳調査表の労務費と整合することを確認してください。
Note on G47: 添付資料の日報等の合計と整合することを確認してください。

## 比較表6
完成後比較表6
工種別労働者配置計画の比較表
記入要領 | １）【完成後様式6】に記入した全ての社について記入してください。
２）職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入してください。
３）他の工種または他の工事と兼任している場合、実態に見合う人数になるように按分して記入してください。
※「延べ人数」ではなく，「配置人数」を記入してください。
４）入札時(当初の予定)の欄は、入札時の事情聴取に提出した資料（低入札調査提出様式12等）を照合して記入してください。
工事名
工 種 | 種 別 | 入札時（当初の予定） | [6 empty] | 工事完成時（実績）
|  | 配置予定人数 | [5 empty] | 計 | 配置人数 | [5 empty] | 計 | 備考
|  | 世話役 | 特殊 作業員 | 普通 作業員 | 特殊 運転手 | 一般 運転手 | 交通 誘導員 |  | 世話役 | 特殊 作業員 | 普通 作業員 | 特殊 運転手 | 一般 運転手 | 交通 誘導員
■■■請負者記入欄
■■■自動計算

## 比較表7
完成後比較表7
建設副産物の搬出等の比較表
記入要領 | １）当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。
２）記入してある建設副産物の名称は例示であるので、当該工事で該当する名称を記入してください。
３）受け入れ価格は、建設副産物の処理のみに要した価格を記入してください。 （収集、運搬等に要した費用を除く）。
４）支払が確認できる資料を添付してください。（【完成後様式2，3】参照）
工事名
建設副産物の名称 | 入札時（当初の予定） |  | 工事完成時（実績） |  | 官積算価格 c | 当初/実績 b/a | 実績/官単価 b/c | 備考
| 受入れ予定箇所 | 受入れ 予定価格 a | 受入れ箇所 | 受入れ価格 b
b/c
■■■請負者記入欄
■■■発注者側記入欄
■■■自動計算